## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000001627135-学前教育补助（22年市专）
主管部门 |  | 崔各庄乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡人民政府
项目负责人 |  | 李春蕊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84304073
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1126.3 |  | 1126.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1126.3 | 1126.3 |  | 1126.3 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障2022年学前教育市级专项经费拨付到位，保障普惠性学前教育资源供给，维持普惠园平稳运转，鼓励园所办园积极性，提供普惠性、优质性教育。 | [5 empty] | 2022年全年四个季度共拨付1126.3万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 质量指标 | 保障普惠性幼儿园办园质量，完成市级督导评估成绩达标 |  |  | 优良中低差 | 已对幼儿园进行检查，达到市级督导评估的要求 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 根据政策要求按时拨付 |  |  | ≤12个月 | 12个月 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 预算金额 |  |  | =2850000元 | 11263000元 | 15 |  | 15 |  | 第一季度拨付285万元，第二季度拨付285万元，第三季拨付271.3万元，第四季度拨付285万元。
|  | 数量指标 | 普惠园数量 |  |  | =3所 | 3所 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育普惠保障水平 |  |  | 优良中低差 | 提供普惠性、优质性教育。 | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 |  |  | ≥80% | 85% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 王翠玲 联系电话： 84304073 填写日期：23.1.30
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。