## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000001538972-马南里老旧小区综合整治项目
主管部门 |  | 崔各庄乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡人民政府
项目负责人 |  | 王鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84304199
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1806.4508 | 1806.4508 |  | 1806.4508 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1806.4508 | 1806.4508 |  | 1806.4508 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 马南里老旧小区综合整治项目分为一标段外环境工程和二标段楼本体工程，目前一标段外环境工程已于2021年全部完成，二标段楼本体在做好疫情防控工作后有序推进。 | [5 empty] | 目前所有楼栋弱电线槽和节能灯均已完成更换，上下水管线已更换63趟，东区楼栋13栋楼已全部完成粉刷，4#楼、7#楼-13#楼8栋节能改造全部完成，目前除部分上下水更换、西区部分楼栋外墙粉刷、其余项目均已完成，楼本体工程完成量已达到总工程量80%以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 综合整治楼体数量 |  |  | =18栋 | 18栋 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完工时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 预算金额 |  |  | ≤59580996.28元 | 28503107.68元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高马南里老旧小区基础设施水平 |  |  | 优良中低差 | 目前所有楼栋弱电线槽和节能灯均已完成更换，楼道更为整洁，居民夜间上下楼更为安全。上下水管线已更换63趟，更换后堵塞率大大降低，新增的检修口疏通也更为方便检修。东区楼栋13栋楼已全部完成粉刷，4#楼、7#楼-13#楼8栋节能改造全部完成，保温层于2022年11月中旬均已完成铺贴及粉刷，居民楼的面貌不仅焕然一新，供暖季居民家中也更加温暖。 | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 马南里居民满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 王鹏 联系电话：84304199 填写日期：23.1.30
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。