## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区房屋安全专项整治工作经费
主管部门 |  | 崔各庄乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡人民政府
项目负责人 |  | 赵新伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84304135
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82 | 82 |  | 82 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82 | 82 |  | 82 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了加强房屋使用安全管理，保障居住和使用安全，在北京市开展自建房安全专项整治的基础上，结合近些年城市更新、消防安全、违法建设、违法审批等重点工作，不断推进城镇房屋、农村房屋及基层监管力量建设，形成房屋安全系统化、科学化、信息化管理体系，整体推进房屋安全各项整治工作。 | [5 empty] | 完成所有村社自建房排查摸底及情况梳理，对一般安全隐患和严重安全隐患进行梳理整治，已全面实现自建房重大安全隐患清零。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 预计检查、排查8595户 |  |  | ≤8595户 | 6806户 | 15 |  | 15 |  | 自建房排查过程中，房屋手续齐全不属于自建房、图斑为非房屋建筑及已拆除不存在的房屋共计1789户，最终排查房屋6806户。
|  | 质量指标 | 全面排查，清除重大安全隐患 |  |  | 优良中差 | 组织第三方房屋鉴定机构完成所有村社自建房排查摸底及情况梳理，对排查出的一般安全隐患与严重安全隐患房屋发放《房屋安全隐患整改告知书》。对存在一般安全隐患房屋告知产权人房屋隐患部位并提示其随时关注隐患点位变化情况，确保房屋使用安全。对重大安全隐患房屋立即停止使用，通过人员撤离、设立警示牌及拉设警戒线等方式清除重大安全隐患。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 9月底完成 |  |  | 优良中差 | 2022年9月30日前已全面实现自建房重大安全隐患清零。 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益良好，推进城市空间形态、城市功能、人居环境持续改善，全力维护全区安全形势持续稳定好转。 |  |  | 优良中差 | 消除本辖区自建房安全隐患，防范重大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。 | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 820000元 |  |  | =820000元 | 820000元 | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 崔霞 联系电话：84304199 填写日期：23.1.28
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。