## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000420513-公共服务经费-党建经费
主管部门 |  | 崔各庄乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡人民政府
项目负责人 |  | 张丽娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84307330
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.32 | 117.32 |  | 117.304 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.32 | 117.32 |  | 117.304 |  | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高党组织的凝聚力、号召力和战斗力，增强广大共产党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。 | [5 empty] | 通过开展党员学习教育、外出参观学习等党建活动，进一步提高了我乡基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力。整个项目已完成，只是个别单位党建活动实际参与人数少于计划人数，导致实际支出金额少于预算金额，故结余0.016035万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 |  |  | ≥10次 | 20次 | 20 | 20 | 20 |  | 原因分析：外出参观学习等党建活动实际参与人数少于计划人数 改进措施：事前精确统计参与人数，事中严格按计划执行预算
|  | 数量指标 | 举办活动天数 |  |  | ≥10天 | 20天 | 20 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 定性 | 优 | 10 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 使用金额 |  |  | ≤1173200元 | 1173039.65元 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人数 |  |  | ≥500人 | 800人 | 10 | 10 | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 20 | 20 | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：崔静 联系电话：84307485 填写日期：2023.1.29
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。