## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000453889-耕地保有量地块复耕项目
主管部门 |  | 公共事务服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目负责人 |  | 张进贵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84304160
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2773.45 | 2773.45 |  | 2762.85 |  | 10 |  | 99.62% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2773.45 | 2773.45 |  | 2762.85 |  | — |  | 99.62% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善设施，减少居民生活成本，改善群众身边环境卫生质量，改善市容市貌,使城乡结合部达到环境卫生整洁有序。 | [5 empty] | 2022年完成复耕，全部完成种植种植，保护好基本农田，提升产量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 复垦面积 | 复垦面积 | 复垦面积 | ＝554.69亩 | 552.57亩 | 15 |  | 14.9 |  | 实际复耕面积与任务面积有出入，任务面积中涉及高压线塔等核减亩数。
|  | 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 预算金额 | 、＝2773.45万元 | 2762.85万 | 15 |  | 14.9 |  | 复耕通过验收面积小于指标面积，所以相应的补贴退回。
|  | 时效指标 | 2022年内完成复垦工作 | 2022年内完成复垦工作 | 2022年内完成复垦工作 | ＝1年 | 1年 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 确保地区耕地保有量复垦工作 | 确保地区耕地保有量复垦工作 | 确保地区耕地保有量复垦工作 | 好坏 | 耕地保有量复耕地块得到提升 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升地区生态环境 | 提升地区生态环境 | 提升地区生态环境 | 优良中低差 | 生态环境得到提升 | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度达到95% |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8
填表人： 刘朝辉 联系电话：15116952072 填写日期：23.1.30
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。