## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000455522-农田基础设施建设-202301281107
主管部门 |  | 公共事务服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目负责人 |  | 张进贵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84304160
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 424.71 | 424.71 |  | 150.665 |  | 10 |  | 35.47% |  | 3.55
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 424.71 | 424.71 |  | 150.6654 |  | — |  | 35.47% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施加强土地平整、翻耕及培肥，满足作物生长需求。对灌溉和排水进行改造，包括水源工程、喷灌工程、排水工程、水工建筑物工程等。 | [5 empty] | 一年内，完成对357.07亩基本农田进行建设，提升产量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 农田建设总面积616.03 | 农田建设总面积616.03 | 农田建设总面积616.03 | ＝616.05亩 | 357.07亩 | 15 |  | 8.69 |  | 工程实际批复面积小于上报工程预算面积，多余资金退回。
|  | 质量指标 | 项目改造，考核合格 | 项目改造，考核合格 | 项目改造，考核合格 | 定性 | 通过价钱土地平整、翻耕，使农田质量提升。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 按时有效完成全年目标 | 按时有效完成全年目标 | 按时有效完成全年目标 | ＝1年 | 1年内完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 预算金额 | =4247100.00元 | 1506650.45元 | 30 |  | 10.64 |  | 工程实际批复面积小于上报工程预算面积，多余资金退回。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升作物产量 | 减少农田灌溉用水量 | 减少农田灌溉用水量 | 定性 | 一年内，完成对357.07亩基本农田进行建设，提升产量。 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度达到90% |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.88
填表人： 刘朝辉 联系电话：15116952072 填写日期：23.1.30
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。