## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000453557-2020年功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿
主管部门 |  | 崔各庄乡政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目负责人 |  | 陈曦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84307386
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1811.89 | 650.8865 |  | 650.8865 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1811.89 | 650.8865 |  | 650.8865 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据疏整促年度目标以及乡政府年度工作制定疏整促年度计划，分阶段合理完成任务。 | [5 empty] | 43个点位均已拆除完毕，场清地净并通过第三方验收。按计划完成2020年功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿申报工作，共计收到补偿款650.886538元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 点位个数 |  |  | =43 | 43 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 预算金额 |  |  | =1811.89万元 | 650.886538万元 | 20 |  | 10.9495 |  | 1811.89万元是合同金额，2020年功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿标准计算方法不一样，实际财政拨款650.886538元
|  | 成本指标 | 完成时限 |  |  | =365天 | 365天 | 15 |  | 15
|  | 数量指标 | 拆除面积 |  |  | =194936.7平方米 | 194936.7平方米 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升地区环境 |  |  | 定性 | 拆除地块部分进行绿化，提高了居民的居住环境 | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 地区居民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.9495
填表人： 王秀维 联系电话：84307418 填写日期：2023.1.28
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。