## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000428315-2022年病媒消杀经费
主管部门 |  | 民生保障办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目负责人 |  | 曹雪兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84304050
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 467.4554 | 467.4554 |  | 465.6371 |  | 10 |  | 99.61% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 467.4554 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 创建卫生乡公共区域病媒生物防制达标。要求达到2011年的国家标准《病媒生物控制水平》（GB/T27770—2011、GB/T27771—2011、GB/T27772—2011、GB/T27773—2011）A级要求（蚊蝇鼠蟑） | [5 empty] | 整个项目已完成，只是招投标有差异。按照国家相关标准及要求对项目质量进行评估验收，达到国家标准。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 蚊蝇蟑防制次数 |  |  | ≥7次 | 8次 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 467.4554 | 99.61% | 10 |  | 10 |  | 招投标差额，中标本身比预算金额少1.8183
|  | 质量指标 | 对不少于小区（村）数的20%设立监测点，对防制效果进行密度监测 |  |  | ≥20% | 100% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 统一灭鼠次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 蟑密度可达到A级标准 |  |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 综合防制效果达到国家A级标准 |  |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 蚊蝇监测路径指数达到国家B级标准 |  |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 鼠密度指数中，室内指标可达到A级标准，室外综合指数达到B级标准 |  |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 按照国家相关标准及要求对项目质量进行评估验收 |  |  | 95 | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：张颖 联系电话：84304053 填写日期：2023.1.30
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。