## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 传染病和地方病管理与监测经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区疾病预防控制中心
项目负责人 |  | 齐啸 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67773552
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.38 | 26.38 |  | 26.38 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.38 | 26.38 |  | 26.38 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按期完成传染病及地方病监测、采样任务；按时响应并完成重点、新发、少发及突发传染病及聚集性疫情调查处置；预防控制传染病发生和流行，防止重大疫情发生，保证人群健康和社会稳定，令公众满意 | [5 empty] | 完成地方病监测采样任务1591件；传染病监测采样任务4685件；传染病及聚集性疫情调查942起；重点传染病监测率100%；传染病疫情（暴发、新发、少发、突发传染病疫情处置率）处置率100%；按期完成监测任务，按响应时限完成传染病处置率100%；全区法定传染病未出现因责任事故导致的扩散和蔓延
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值（90） |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地方病监测采样量 |  |  | 1400件 | 1591件 | 10 |  | 10 |  | 实际采样量较预计多
|  |  | 传染病监测采样量 |  |  | 3200件 | 4685件 | 10 |  | 10 |  | 实际需要监测数较预计多
|  |  | 传染病及聚集性疫情调查 |  |  | 700起 | 942起 | 10 |  | 10 |  | 实际疫情数较预计多
|  | 质量指标 | 重点传染病监测率 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 传染病疫情（暴发、新发、少发、突发传染病疫情处置率）处置率 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10
……
|  | 时效指标 | 按期完成监测任务，按响应时限完成传染病处置率 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作成本 |  |  | 26.38 | 26.38 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 预防控制传染病发生和流行，防止重大疫情发生，保证人群健康和社会稳定 |  |  | 全区法定传染病未出现因责任事故导致的扩散和蔓延 | 全区法定传染病未出现因责任事故导致的扩散和蔓延 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | 80% | 90% | 5 |  | 5
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 李倩 联系电话： 67773536 填写日期：2024.3.15
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on G14: 按已设定目标填报（包括分值设定）不得随意调整 - QQ Lee
Note on H14: 按指标设置细化量化 - QQ Lee