## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 营养与食品安全管理和监测
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区疾病预防控制中心
项目负责人 |  | 巴蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67773567
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为掌握朝阳区食源性疾病发病规律及变化趋势，食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，全面开展食品污染及有害因素监测和食源性疾病监测 | [5 empty] | 2023年朝阳区报告262例食源性疾病病例，完成食品污染物及有害因素监测915件，已向上级卫生行政部门及市疾控中心进行报告。按照指标要求完成了监测任务，达到预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值（90） |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 根据上级部门和辖区特色开展并完成各食品风险监测、食源性疾病指令性工作任务等 |  |  | 900 | 1172 | 25 |  | 25
指标2：
……
|  | 质量指标 | 在食品监测质量体系要求下完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 按照预算工作计划期内完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据财政资金预算开展工作 |  |  | 300000元/年 | 300000元 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 相关营养食品监测和调查宣教工作将提升社区居民整体的营养与食品知识和素养水平 |  |  | 好 | 好 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相关委办局各部门和单位，社会公众对营养餐监测和营养与健康宣教工作开展，满意率 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：阮明捷 联系电话：67773690 填写日期：2024.3.15
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on G14: 按已设定目标填报（包括分值设定）不得随意调整
Note on H14: 按指标设置细化量化