## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 医疗卫生系统新冠疫情防控工作经费-疾病预防控制
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区疾病预防控制中心
项目负责人 |  | 王海滨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15711277337
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1273.8442 | 836.2967 |  | 836.2967 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1274.8442 | 836.2967 |  | 836.2967 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成重点人群，特定人群，高风险人群，环境以及辖区医疗机构的复核样本等新冠核酸检测20万项次，完成关键病例的溯源测序10次，血清抗体200项次。 | [5 empty] | 实际完成检测项212586项次，报告准确率100%，完全按照预算要求完成所有经费的使用，无投诉；检测工作完全覆盖重点人群，特定人群，高风险人群，环境以及辖区医疗机构的复核样本等新冠核酸检测。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值（90） |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检测项次 |  |  | 200000项 | 212586项（26586项次新冠核酸及血清学检测+18.6万测序reads数） | 50 |  | 50 |  | 预算指标是参照2022年新冠疫情期间每月10000件样本的荧光定量PCR检测项次测算，但是2023年初，新冠病毒降级为乙类乙管，2023年的采样量减少，2023年按照北京市疾控中心的工作要求：1.主要用于流感样病例、快递人员、公共交通和聚集性发热疫情的新冠病毒核酸检测，及时发现新冠病毒在人群中的流行，并提供疫情预警； 2.溯源调查：通过病毒全基因组测序、血清抗体动态检测等技术手段，配合流行病学调查和大数据，从人、物品和环境等方面逐一分析论证，综合研判病毒来源、传播途径和传播链关系，并密切关注病毒基因变异情况； 3.监测市政污水中的新冠病毒核酸，为新冠疫情暴发提供预警。实际完成值包括荧光定量PCR检测项，血清抗体检测项和测序检测项。
指标2：
……
|  | 质量指标 | 报告准确率 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 按预算要求完成经费使用 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用量 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 完成重点人群，特定人群，高风险人群，环境以及辖区医疗机构的复核样本等新冠核酸检测，保障疫情防控工作 |  |  | 100% |  | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉处理率 |  |  | 100% |  | 5 |  | 5
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 王海滨 联系电话：15711277337 填写日期：2024.3.15
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on G14: 按已设定目标填报（包括分值设定）不得随意调整
Note on H14: 按指标设置细化量化