| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市对区转移支付朝阳区（主题系列活动项目）绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  |  |  | 主题系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 转移支付类别 |  |  | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区级主管部门 |  | 教科文科 |  |  |  |  |  |  | 资金使用单位 |  |  | 北京市朝阳区文学艺术界联合会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金投入情况 （万元，小数点保留2位） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 预算调整数（B） |  | 调整后预算数（C） |  | 全年执行数（D） |  | 预算调整率（B/A×100%） | 分值 |  | 预算执行率（D/C×100%） |  | 得分 |  | 预算调整、结余等原因分析及改进措施 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 110 |  | 110 |  | 109.62 |  | 100% | 10 |  | 99.65% |  | 9 |  | 结余原因：通过三家比选及项目结算审计节约了项目资金。 |
|  |  | 其中：市级财政资金 |  |  |  | 110 |  | 110 |  | 109.62 |  | 100% | — |  | 99.65% |  | — |  |  |
|  |  | 区级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 中央资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 （40） |  | 得分 |  | 存在的问题和改进措施 |  |  |
|  |  | 分配科学性 |  |  | 按照“三重一大”制度实施细则、区文联财务制度、内控制度和资金支付流程进行管理，各项相关业务从预算编制开始对项目整体实施进行规划，层层细化，严格准确立项 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |  |
|  |  | 下达及时性 |  |  | 该项目资金由区财政局下达资金 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 项目执行过程中严格执行了国家财政法规、相应会计制度以及政府资金财政专户管理要求，确保了资金安全、规范、有序的使用，由区财政部门拨付项目资金 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  | 按照项目合同、资金申请表、领导会签及审计报告结算结果支付相关合同款项 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |  |
|  |  | 执行准确性 |  |  | 执行中积极落实区财政局预算执行进度有关要求，进一步盘活财政存量资金，实时追踪项目进展，督促各项目有序推进预算执行 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  | 按照《北京市预算绩效管理办法》《北京市项目支出绩效评价管理办法》开展绩效管理工作，提高财政资金使用效益 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  | - 严格落实“三重一大”会议精神，履行支付责任 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过文举办的主题系列活动,专题培训辅导（协会换届），积极做好文学艺术宣传推广,不断增强朝阳文化工作的生命力、传播力和影响力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过文举办"五宜朝阳"民间艺术活动、”迎新春 送祝福"文化活动、慰问艺术家、芳草地报宣传推广、讲好朝阳故事宣传品、成立20周年成果展等主题系列活动和专题培训辅导（协会换届），积极做好文学艺术宣传推广,不断增强朝阳文化工作的生命力、传播力和影响力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |  |  |  | 全年实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  |  |  |  | （按照原来的绩效目标表填写） |  |  |  |  |  |  | （对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 |  | 数量指标 | 指标1：活动项目数量 |  |  | ≥3 |  |  |  | 10 |  |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：培训（协会换届）场次 |  |  | ≥1 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：按工作计划开展高质量的活动完成率 |  |  | ≥95% |  |  |  | ≥95% |  |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：会议培训辅导（包含协会换届）参与率 |  |  | ≥360人次 |  |  |  | 456人次 |  |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：根据活动方案按时推进 |  |  | ≤1年 |  |  |  | ≤1年 |  |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：各项活动按照预算金额，制定方案，严格落实（含新增“艺韵朝阳”民间非遗展览、“文润朝阳”读书创作交流、2022年芳草地报宣传推广尾款活动）平均成本 |  |  | ≤50万元 |  |  |  | 14.63万元 |  |  | 4 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：培训参与者平均成本 |  |  | ≤550元/人次 |  |  |  | 80元/人次 |  |  | 4 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 效 益 指 标 |  | 社会效益指标 | 指标1：积极做好文学艺术宣传推广,不断增强朝阳文化工作的生命力、传播力和影响力。 |  |  | 优良中差 |  |  |  | 优 |  |  | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与人员满意度 |  |  | ≥95% |  |  |  | ≥95% |  |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  | 请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，区级主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.区级主管部门商区财政局各预算管理科室确定各转移支付绩效指标的具体分值权重和评价标准。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以资金额度为权重加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.定性指标。资金使用单位分别按照90％（含）-100％、80％（含）-90％、60％（含）-80％、0％-60％合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.转移支付类别，专项转移支付按照《北京市专项转移支付管理办法》（京财预〔2016〕947号）规定，分为共担类、委托类、引导类、救济类、应急类；重点发展类转移支付则填写重点发展类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30％及以上)的原因逐条进行分析，并提出改进措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |