（朝阳区国资委）2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第一季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第8项 | 健全发展新质生产力体制机制，筹备朝阳产业技术转化研究院，提升科技平台公司的招商引资、服务运营能力。 | 区国资委 | 已完成平台公司--北京数智朝科科技产业发展有限公司（朝阳科技集团与智用研究院合作成立）的组建及团队搭建工作。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第10项 | 完善落实“两个毫不动摇”政策机制，深化国有经济布局优化和结构调整，健全促进民营经济发展工作机制。 | 区国资委 | 结合监管企业章程实际情况，联系对接10家监管企业，按照新《公司法》和《市国资委深化监事会改革的实施方案》要求，研究修订公司章程中关于监事会及审计委员会的相关条款。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作 第36项 | 加快文商旅体融合发展，激发首发经济、水岸经济、夜间经济、冰雪经济、银发经济活力，精心办好第三届国际灯光节等主题活动。 | 区国资委 | 已全面启动第三届北京朝阳国际灯光节的前期调研和策划工作，通过科学规划为后续灯光节活动的顺利开展奠定坚实基础。 |
| 4 | 区政府工作报告重点工作 第88项 | 启动亮马河（四环路至坝河段）、坝河（郎园东至兴坝路段）治理，开工建设六里湾项目，谋划推进“两河一带”世界级滨水经济区建设。 | 区国资委 | 已完成新浪电竞馆（不含商业配套）竣工验收，启动商户二次装修、阿派朗景观施工及设备调试，并于3月8日完成测试赛-KPL职业联赛举办。  已配合区规自分局及东风乡推进用地规综方案优化工作，研究整理项目需落实问题并向区领导进行专题会汇报，现正按照区领导要求，深化项目开发模式、合作模式研究工作。 |