附件2

“时代征程 砥砺前行——朝阳建区65周年专题展”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

# 根据区委关于开展朝阳建区65周年区情教育系列活动的部署要求，2023年5月，经第17次馆务会审议确定开展建区65周年专题展设计制作项目，合同总金额为90万元，服务内容包括“时代征程 砥砺前行——朝阳区建区65周年专题展”线下展览和十期主题为“档案里的朝阳”区情区史线上展览，并于11月底全部通过项目验收。

（二）项目绩效目标。

完成线下主题为“时代征程 砥砺前行--朝阳区建区65周年专题展”的展示设计制作工作；完成线上主题为“档案里的朝阳”短视频制作工作。通过线上线下相结合方式，扩大区情区史教育的覆盖面，增强朝阳区发展成就影响力，推动全区进一步统一思想、凝聚共识，加强实践教育和党性锤炼，奋发有为踏上发展新征程。

二、绩效评价工作开展情况

项目完成以来，对项目的产出指标、效益指标以及满意度指标进行评价。截至2023年底累计接待外省市以及本市、区级单位团体线下参观学习110余批次，讲解宣教5500余人次。得到区委主要领导的肯定，并提出将档案馆打造成“区情区史教育主阵地、城市文化交流新地标”的指示要求。线上十期短视频在学习强国、北京朝阳APP、北京朝阳微信公众号等平台同步推出，累计点击率近40万，社会反响良好，各部门均评价较高。

三、综合评价情况及评价结论

项目自评打分100分。在国际档案日期间按时保质完成1次档案宣传工作，并通过媒体报道、制作线下展览、制作线上视频等方式进行宣传报道，宣传渠道为优，通过现场讲解、进党员干部队伍、进校园、进网络、进社区等方式对朝阳区区情区史进行宣传，直观形象地了解朝阳城市发展历程、感受档案的文化魅力，反响良好，各级部门均给与很好评价。

- 绩效评价指标分析

(一）项目决策情况

根据区委关于开展朝阳建区65周年区情教育系列活动的部署要求，2023年5月，经第17次馆务会审议确定开展建区65周年专题展设计制作项目，合同总金额为90万元。

（二）项目过程情况

截至2023年底累计接待外省市以及本市、区级单位团体线下参观学习110余批次，讲解宣教5500余人次。得到区委主要领导的肯定，并提出将档案馆打造成“区情区史教育主阵地、城市文化交流新地标”的指示要求。线上十期短视频在学习强国、北京朝阳APP、北京朝阳微信公众号等平台同步推出，累计点击率近40万，社会反响良好，各部门均评价较高。

（三）项目产出情况

# 在项目产出指标中，完成1次档案宣传工作，宣传渠道优，工作进度为百分之百。

（四）项目效益情况

# 在项目效益指标中，通过现场讲解、进党校、进机关、进社区、进学校等方式对朝阳区区情区史进行宣传，增强朝阳区发展成就影响力，宣传知晓率95%以上，社会反响良好，各级部门均评价较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.展览主题要鲜明。根据区委关于开展朝阳建区65周年区情教育系列活动的部署要求，紧密围绕重要时间节点，结合朝阳区域特点，举办朝阳区建区65周年专题展。

2.展览内容要丰富。立足馆藏档案资源优势，突出档案特点，讲好档案自身有趣的故事，透过档案的视角展示朝阳的发展史、创业史、奋斗史。让展览更有历史感，更有吸引力。

3.要有合作共赢的意识。与区相关单位加强合作，征集与展示内容相关的材料，通过部门联合、平台联动、资源联通，不断拓展区情区史宣传教育的覆盖面和影响力。

（二）存在的问题

1.对档案展品缺乏全面深入的研究。

2.展览形式单一，缺乏互动性与参与性。

（三）原因分析

1.对馆藏档案研究工作薄弱,需进一步发掘出有价值的馆藏信息。

2.资金有限，在展览形式设计上，缺乏运用声、光、电等多媒体手段，缺少互动区域的设计，观众没有参与感。

六、有关建议

1.加大策展人培训力度，拓展思路视野、培养创新思维，加强展览的策划、学习、研究。

2.加强讲解员队伍建设，全面提升讲解员的综合素质和业务能力。