## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010522T000000484950-北京市朝阳区数字档案馆建设项目(一期）
主管部门 |  | 113-北京市朝阳区档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区档案馆
项目负责人 |  | 罗希 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89652111
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 464.48 | 458.0609 |  | 458.0609 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 464.48 | 458.0609 |  | 458.0609 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成区档案馆新馆数据中心机房建设、馆藏部分历史数据核查工作和政务外网网络安全体系建设。 | [5 empty] | 按照《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）规定的B级要求，完成区档案馆新馆数据中心机房、管理用房、配电室建设，包括机房装修系统、电气系统、空气调节系统、弱电安防系统、微模块系统等建设。根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）中等保三级的要求，建设区档案馆新馆支撑政务外网稳定安全运行的网络安全系统包括交换机等网络数通设备以及防火墙、入侵检测、网络审计、日志审计、堡垒机、Web应用防护系统、数据库审计、漏洞扫描等安全设备等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 硬件采购数量 |  |  | ≥24套 | 24套 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1： 工作进度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  |  | 高中低 | 高（为朝阳区数字档案馆后期建设的档案应用系统、信息支撑平台、数字资源建设等奠定坚实的基础，使档案信息更好地为朝阳区经济建设服务） | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：罗希 联系电话：89652111 填写日期：2024.3.15
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。