## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010523T000002139253-北京市朝阳区数字档案馆系统平台建设项目（一期）
主管部门 |  | 113-北京市朝阳区档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区档案馆
项目负责人 |  | 罗希 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89652111
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 405 | 405 |  | 405 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 405 | 405 |  | 405 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在局域网研发具备“接收、管理、保存、利用”等功能要求的数字档案管理系统服务平台。 | [5 empty] | 根据国家档案局印发的《数字档案馆建设指南》（档办〔2010〕116号）《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6号），结合朝阳区档案工作实际，依托朝阳区档案馆新馆建设，通过运用先进信息技术，构建基于馆内局域网面向档案馆人员和来馆利用档案人员的档案管理服务平台，建设支撑局域网系统运行的配套硬件设备、工具软件系统、安全系统等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统开发数量 |  |  | =1套 | 1套 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  |  | 高中低 | 高（为争创高水平数字档案馆奠定坚实的基础，全面推进档案治理体系和治理能力现代化，促进档案事业与全区中心工作、重点任务统筹规划、同步发展，提高为领导决策、为群众服务的能力和水平） | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：罗希 联系电话：89652111 填写日期：2024.3.15
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。