## 任务审核单
附件2
（规自分局）2024年区政府工作报告重点工作落实情况表（第一季度）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级任务目标 | 进展情况
1 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。 | 按要求实现永安里地块入市。 | 征收方面，住宅已全部完成拆除。手续方面，规划综合实施方案已获市政府批复，棚改实施方案已完成初审。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
2 | 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。 | 结合小红门乡、十八里店乡街区控规编制推动落实教育及医疗资源缺口 | 小红门控规成果已按各部门意见修改完善，并按相关程序进行审议。
| 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。
| 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。
| 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。
3 | 区折子第57项 | 完善市政配套，加大优质地块供应，力争实现15宗土地上市。 | 多措并举实现土地供应任务，为调控土地市场提供保障。 | 成本审核方面，正进行区级成本审核。兜底企业方面，月底前确定兜底方案。 成本正进行区级成本审核，同步开展兜底方案。
4 | 区折子第60项 | 压实耕地保护责任，严守1.55万亩耕地保护红线，做好耕地后备资源空间划定与实施工作，完成3800亩高标准农田建设。 | 1.严守1.55万亩耕地保护红线； 2.做好耕地后备资源空间划定与实施工作 | 1.已完成1.55万亩永久基本农田及其储备区核实处置工作。 2.已初步完成耕地后备资源空间划定工作，并将成果发相关委办局、乡政府、国有农场。 3.局内相关科室研讨减量、拆违腾退地块实施时序，组织各乡政府编制三年行动计划。
| 区折子第60项 | 压实耕地保护责任，严守1.55万亩耕地保护红线，做好耕地后备资源空间划定与实施工作，完成3800亩高标准农田建设。
| 区折子第60项 | 压实耕地保护责任，严守1.55万亩耕地保护红线，做好耕地后备资源空间划定与实施工作，完成3800亩高标准农田建设。
5 | 区折子第69项 | 落实城市总规实施第二阶段各项任务，力争完成15个街区控规编制、8个街区控规报审，形成14类空间资源规划成果。 | 会同各有关街乡及功能区管委会加快推进街区控规编制。 | 推动小红门乡、安贞街道街区控规形成阶段性成果，组织开展区级审查，并同步开展公示采信等工作。
6 | 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。 | 落实朝阳区年度减量任务，依据市规自委《关于印发北京市2024年度建设用地供应计划的通知》（京规自[2024]10号）中，我区2024年城乡建设用地减量任务为3.2平方公里。 | 已组织编制2024减量实施计划，前期我局已致函各属地政府、相关部门征求意见，并已印发相关部门实施。
| 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。
| 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。
| 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。
7 | 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。 | 发挥责任规划师制度优势，助力城市更新项目谋划，提升城市设计美学。 加快酒仙桥旧城区改建项目土地供应。 | 目前，已完成大屯街道和朝外街道微空间改造项目，并交付使用。酒仙桥旧城区改建项目建设单位尚未取得地灾、土壤污染评估复函及水评文件。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
8 | 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。 | 配合区交通委推进交通整治、交通治理等相关工作，推动城市景观风貌提升。 | 配合区交通委开展研究京通快速路、广渠路、五环路等景观风貌提升等相关工作。
| 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。
| 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。
| 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。
9 | 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。 | 北京中医医院朝阳院区取得规划许可 | 正与北京中医医院研究签订开发建设补偿协议。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。