## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 常营2021年老旧小区综合整治项目（基金）（民族家园B区、F区、连心园西区等）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 城乡办
项目负责人 |  | 牛玉西 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65481093
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8849.6831 | 8849.6831 |  | 8849.6831 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8849.6831 | 8849.6831 |  | 8849.6831 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年度内完成常营民族家园B区、F区、连心园西区公共区域改造、加装电梯等项目。涉及区域内道路系统、绿化小品、路灯及安防系统、雨水系统、附属设施等综合改造，增设电梯部分主要包括室外管线改移、加装电梯、电力增容等。截至目前，已完成电梯加装和公共区域改造工程总量的75%。 | [5 empty] | 2023年度内完成常营民族家园B区、F区、连心园西区公共区域改造、加装电梯等项目。涉及区域内道路系统、绿化小品、路灯及安防系统、雨水系统、附属设施等综合改造，增设电梯部分主要包括室外管线改移、加装电梯、电力增容等。截至目前，已完成电梯加装和公共区域改造工程总量的75%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 电梯加装和公共区域改造工程总量的75%。 |  |  | 3 | 3 | 15 |  | 14 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 完成电梯加装261部且验收合格、完成特种设备注册登记投入使用，公共区域改造工程已完成底油铺设、雨水系统等。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 14 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 加装261部，公共区域改造完成工程量的75% |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 14 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化小区内道路、增加公共设施等 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 19 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 9 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程成本 |  |  | 8849.6831 | 8849.6831 | 20 |  | 14 | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：牛玉西 联系电话：65481093 填写日期：20240321
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。