（朝阳区文旅局）朝阳区2025年重要民生实事项目落实情况表（第3季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事 第19项 | 积极推进“博物馆之城”建设，实现新增博物馆行业单位10家；组织统筹全区开展文化活动1600场，举办戏曲、话剧、音乐会等各类演艺活动不少于30场，丰富市民精神文化生活。 | 文旅局 | 持续推进博物馆及类博物馆培育认定工作，向市文物局推介非洲博物馆等5家类博物馆，目前已根据市文物局工作安排完成2家类博物馆验收汇报。配合朝阳博物馆季开展“文脉随行”主题活动，截至目前已开展“五进”活动50场。 |
| 2 | 区实事 第20项 | 采取线上线下相结合的方式，组织统筹全区开展文化活动1600余场，举办戏曲、话剧、音乐会等各类演艺活动不少于30场，丰富市民精神文化生活。 | 文旅局 | 三季度（截至9月30日），朝阳区以丰富群众精神文化生活为核心目标，结合暑期文化活动高峰，积极作为优化文化供给。朝阳区开展群众文化活动5374项，5871场，覆盖群众约93.98万。其中，举办戏曲、话剧、音乐会等各类演艺活动87场。 |