## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区园林绿化管理服务无线网络及机房改造建设项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区园林绿化管理服务中心
项目负责人 |  | 刘志杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85565398
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.79 | 13.79 |  | 13.79 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.79 | 13.79 |  | 13.79 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设与办公网物理隔离的无线网络、保障政务网信息安全、完善机房物理环境。 | [5 empty] | 机房部署了不间断电源1台。搭建完成无线局域网，将办公网局域网和无线网络物理隔离，包括30个无线AP和2台POE交换机，所有AP通过1台无线控制器（授权数32个）统一管理，无线网出口部署1台防火墙进行安全控制。在政务网边界部署1台防火墙提高政务网络安全性。完成了各项预期绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：无线AP数量 |  |  | 30 | 30 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：防火墙数量 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：授权书 |  |  | 32 | 32 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：无线网络，实现单位无线信号全覆盖，通过防火墙实现边界安全访问控制，进行实名认证并记录日志。 |  |  | 无线网络，实现单位无线信号全覆盖，通过防火墙实现边界安全访问控制，进行实名认证并记录日志。 | 无线网络，实现单位无线信号全覆盖，通过防火墙实现边界安全访问控制，进行实名认证并记录日志。 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：机房建设，通过增设不间断电源提升机房标准 |  |  | 机房建设，通过增设不间断电源提升机房标准 | 机房建设，通过增设不间断电源提升机房标准 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：政务网络安全，通过部署防火墙实现单位政务外网安全防护。 |  |  | 政务网络安全，通过部署防火墙实现单位政务外网安全防护。 | 政务网络安全，通过部署防火墙实现单位政务外网安全防护。 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：应急响应时间 |  |  | <2 | <2 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：严格控制成本 |  |  | 13.79 | 13.79 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：通过标准机房建设，延长机房内所有设备使用寿命、降低故障率 |  |  | 通过标准机房建设，延长机房内所有设备使用寿命、降低故障率 | 通过标准机房建设，延长机房内所有设备使用寿命、降低故障率 | 5 |  | 5
|  | 指标 | 指标2：通过在园林绿化管理服务中心政务网络出口和无线网出口部署防火墙系统，实现安全防护，消除潜在安全隐患，保障数据安全。 |  |  | 通过在园林绿化管理服务中心政务网络出口和无线网出口部署防火墙系统，实现安全防护，消除潜在安全隐患，保障数据安全。 | 通过在园林绿化管理服务中心政务网络出口和无线网出口部署防火墙系统，实现安全防护，消除潜在安全隐患，保障数据安全。 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：通过机房和网络安全建设为后续信息化系统建设提供稳定和安全的基础环境。 |  |  | 通过机房和网络安全建设为后续信息化系统建设提供稳定和安全的基础环境。 | 通过机房和网络安全建设为后续信息化系统建设提供稳定和安全的基础环境。 | 5 |  | 5
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提升网络稳定性和安全性，提升履职效率。 |  |  | 提升网络稳定性和安全性，提升履职效率。 | 提升网络稳定性和安全性，提升履职效率。 | 5 |  | 5
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 |  |  | >95% | >95% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 刘志杰 联系电话：85565398 填写日期：2023年1月28日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。