## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年美国白蛾应急防治经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区园林绿化管理服务中心
项目负责人 |  | 董亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85565726
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 3286500 |  | 3282375 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3286500 |  | 3282375 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据国家林草局《关于近期第2代美国白蛾应急防控指导服务情况的函》、市林防办〔2022〕4号《关于开展第二代美国白蛾拉网式巡查和应急除治的紧急通知》的文件要求，需加大防控药剂、诱杀设备、防控设备的投入，做好第三代美国白蛾防控工作。 | [5 empty] | 顺利完成2022年第三代美国白蛾防控工作，工作得到国家林草局、市局肯定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：无公害环保药剂 |  |  | 26.5吨 | 26.5 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：监测、诱杀设备 |  |  | 5250套 | 5250 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：防治器械（高枝剪） |  |  | 880把 | 880 | 10 |  |  | 10
|  |  | 指标4：防治器械（背负式打药器） |  |  | 215个 | 215 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：产品质量 |  |  | 好坏 | 合格 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：严格控制成本 |  |  | 328.65万元 | 3282375元 | 10 |  | 10 |  | 项目中选金额比预算资金总共少4125元
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：林业有害生物成灾率 |  |  | ＜1‰ | 0 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：无公害防治率 |  |  | ＞97.9％ | 98.23% | 15 |  |  | 15
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：及时支援监测、诱杀设备、无公害防控药剂及防治器械 |  |  | ＞95％ | 100% | 5 |  | 5
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张磊 联系电话： 85565726 填写日期：2023.1.20
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。