## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年重点区域综合治理提升项目
主管部门 |  | 平房乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 平房乡人民政府
项目负责人 |  | 戴硕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85574435
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1028.4479 | 1028.4479 |  | 1028.4479 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1028.4479 | 1028.4479 |  | 1028.4479 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 青·悦城市广场，以“创造都市里的绿色呼吸空间”为理念，让拥挤的都市能够呼吸，让繁忙的人群可以从容步行、停留。 | [5 empty] | 已完成本项目完成石材、PC仿石砖铺装6779.06平米，旱喷广场1处，特色水景1个，旱喷8个，种植常绿树、乔木、灌木294株，绿篱、地被1835.5平米，新装給水管线3200米、取水阀32个、喷头68个，配电柜9个、照明灯54个，成品座椅37个、果皮箱23个。项目对朝阳雅筑停车场进行停车位统一规划调整，停车场外利用林荫廊道和休闲座椅将停车场地与人行区域巧妙分隔。广场的改造是对区域经济环境、民生环境、生态环境、社会环境的全面促进与改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：街道改造面积 |  |  | ≥3.5公顷 | ≥3.5公顷 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  |  | 10 | 无
|  | 时效指标 | 指标1：竣工验收及时性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目总投资 |  |  | ≤1472.28万 | 10284479.25元 | 10 |  | 10 |  | 分批支付，2023年为最后一批
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：国际一流的商务中心区、国际科技文化体育交流区、各类国际化社区承载地、创新引领的首都文化窗口区、大尺度生态环境建设示范区 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 指标1：商业产业业态升级改造，下大力气解决交通拥堵、停车困难等问题”，对朝阳区的重要商圈周边、产业商务区周边的环境改善 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  |  | 10 | 无
|  | 生态效益指标 | 指标1：以众享生活圈建设为契机、组织公众和社会力量对商圈街道空间绿地、地铁周边活动场所和设施节点开展参与式规划设计，进一步拓展和发掘众享生活圈内涵，完善多元参与平台，以多方参与的方式促进设计成果的形成和深化，为居民提供国际化、特色化、时尚化的公共空间。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100 |  | /
填表人：戴硕 联系电话：85574435 填写日期：2024.3.20
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。