## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022至2023年垃圾分类工作资金
主管部门 |  | 北京市朝阳区平房乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区平房乡人民政府
项目负责人 |  | 王浩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85564230
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 358.6956 | 358.6956 |  | 358.6956 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 358.6956 | 358.6956 |  | 358.6956 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.居住区内垃圾分类日常运行；2.垃圾分类源头宣传发动；3.开展厨余垃圾收集及清运，收集率达18%以上（按市、区要求动态调整收集率指标）；3.居住区内生活垃圾分类基础设施维护；4.建立垃圾分类积分奖励体系，引导居民参与垃圾分类；5.开展再生资源回收工作，并建立统计体系；6.其他临时性工作。 | [5 empty] | 委托第三方服务单位落实居民生活垃圾分类日常运行的各项任务指标及工作要求。厨余垃圾分拣率达到18%，垃圾分类宣传月不低于6场，入户宣传每季度不少于1次。完成分类基础设施日常维护。开展积分奖励，引导居民分类。建立再生资源回收体系，促进垃圾减量。根据上级考核方案开展日常监督检查，根据考核结果结算服务费用。群众普遍满意。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：任务指标完成项数：厨余垃圾分拣率18%，垃圾分类宣传月不低于6场，入户宣传每季度不少于1次 |  |  | 3项 | 3项 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1：任务指标完成率：按照每200户1名整理员的标准配备整理员，每个投放桶站设立1名垃圾分类指导员或志愿者等值守人员，在每天早7时-9时、晚6时-8时（夏季晚7－9时）负责引导居民精准投放分类垃圾，开展入户宣传，每季度不少于1次。组织多种形式宣传活动，每社区（村）每个阶段（三个月为1个阶段）不少于1次。 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1：服务时限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：控制在批复金额内 |  |  | 4328980.8元 | 3586955.94元 | 10 |  | 8.3 |  | 根据朝垃圾分类指办〔2023〕13号关于《签订2022-2023年度垃圾分类第三方运行服务项目委托服务合同补充协议二》的通知，因2023年1月财政部门对项目批复资金调减，降低了我区生活垃圾分类工作经费标准，由10.96元/户/月调减至8.58元/户/月。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：提高垃圾减量化 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：百姓满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.3
填表人： 牛雪莉 联系电话：85574137 填写日期：2024年3月13日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。