附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 22所试点医院学校交通秩序综合整治项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区交通委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 马卫国 | | | | | 联系电话 | | 67328527 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1735.17 | 1735.17 | | 1735.17 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1735.17 | 1735.17 | | 1735.17 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成铣刨加铺面积36894.98平米、施划标线长度31255.74米、施画黄网格及人行横道线11641.03平米、新立标志标牌258套、人行步道铺设2751.53平米、新装及科技执法设备304套。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成9个医院、12所学校周边交通秩序整治 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：国家有关施工质量验收规范标准 | | | 竣工验收合格 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | | | 工期延后11个月 | 90% | 10 | | 8 | | 因涉及办理市属路占掘路以及占用绿化等审批手续等因素影响较长时间 | |
| 成本指标 | 指标1：工程预算金额使用情况 | | | 预算使用合理、不超批复 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：降低交通出行及运输成本 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：破损路面修复，延长道路使用时间 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：节约交通时间、减少交通事故 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保障绿色出行，优化美化城市环境 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：同类交通整治项目起到示范作用 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校、医院及周边人群对实施效果满意度 | | | 满意 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填表人：马卫国 联系电话：010-67328527 填写日期：2022年1月15日