附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中关村朝阳国际创投集聚区支持发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 中关村朝阳园管委会 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱卫东 | | | | | 联系电话 | | 64360358 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3416 | | 3416 | 1550.24 | | 10 | | 45.4% | | 4.54 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3416 | | 3416 | 1550.24 | | 10 | | 45.4% | | 4.54 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建成功能特色鲜明、全数字化的创新型孵化中心，聚集一批国内外知名科学家和科技创新企业，培育一批引领国际硬科技发展方向的前沿创投项目，初步形成新兴产业集群。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指标1：入驻投资机构、创投项目 | | 总体不少于60家 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到的质量水平 | | 基本符合工作方案要求 | | 基本符合  要求 | 10 | | 9.5 | | 项目质量还有待提高，推进集聚区2.0建设 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：运营服务费用 | | 194 | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：共享会议空间房租补贴 | | 1356.24 | | 1356.24 | 5 | | 5 | | 因疫情业主减免房租134.4万元 | |
| 指标3：办公空间房租补贴 | | 1865.76 | | 未完成 | 5 | | 2 | | 未完成入驻项目报批，区级报批程序正在调整中 | |
| 成本指标 | 指标1：项目总额 | | 3416 | | 1550.24 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | |  | |  |  | |  | | 创投项目不优先考虑经济指标 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：建设创新中心 | | 打造具有国际影响力的创投中心 | | 初步  建成 | 10 | | 9.8 | | 国际影响力有待提高，推进集聚区2.0建设 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： 建设科技服务产业集群 | | 打造具有国际化特色的科技服务产业集群 | | 初步  建成 | 10 | | 9.8 | | 服务能力还需提高，推进集聚区2.0建设 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：建设科技创新高地 | | 打造具有全球影响力的前沿科技高地 | | 初步  建成 | 10 | | 9.8 | | 科技创新力还需提高，推进集聚区2.0建设 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建设一流营商环境 | | 打造具有国际一流水准的营商环境 | | 基本  具备 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.44 | |  | |