## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年小红门乡示范社区建设项目第一批（鸿博家园二期A区）
主管部门 |  | 661小红门 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区小红门乡人民政府
项目负责人 |  | 孙天添 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810200429
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 213.284 | 213.284 |  | 213.284 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 213.284 | 213.284 |  | 213.284 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据区农业农村局关于建设示范社区的要求，建成“宜居宜养宜游宜乐宜业”的小区，选取鸿博家园二期A区作为第一批示范小区进行建设。根据小区目前实际情况，主要建设内容有：小区围墙的修缮、小区内微型体育公园建设、小区绿化升级改造、小区内地上停车位的重新施画、电动车充电桩建设及车棚建设、小区内垃圾分类监控、治安巡控设施建设。 | [5 empty] | 小红门乡二期A区示范小区建设项目，于2022年8月开工，9月底竣工。通过整治建设，在保证消防通道畅通和不破坏现有绿植的前提下，对小区现有地面不平整停车位重新铺设植草砖1150平方米，对地面停车位的增加热熔标线300平方米，增加了10处停车标志牌。通过示范小区建设项目整治，鸿博家园二期A区地上停车秩序得到有效规范，小区道路交通标识更加清晰，停车环境得到提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：小区围墙约1300米修缮；单元楼门30个；垃圾分类驿站1处等 |  |  | 1处 | 已按指标要求落实工作 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：围墙修缮、车棚建设等项目达到坚固耐用标准；绿化、监控设备等项目达到设计目标并质保3年 |  |  | 定性 | 已按指标要求落实工作 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：预计2022年一季度完成设计及招标工作，2022年二季度完成施工，工程验收结算等工作在2022年年内完成 |  |  | 12月 | 按照合同约定完成支付 | 7.5 |  | 7.5
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：预算成本 |  |  | 213.284 | 资金充足 | 7.5 |  | 7.5
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
指标3：
|  | 社会效益 | 指标1：小区居民对小区建设工作满意度提升，小区内盗窃类案件数量下降 |  |  | 优良中低差 | 小区居民提升满意度，增强社区安全性 | 15 |  | 15
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：促进小区环境整体提升，绿化美化更加丰富合理 |  |  | 优良中低差 | 增加小区绿化，优化社区居住环境 | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：小区居民居住环境提升感受持续 |  |  | 优良中低差 | 居民居住舒适度得到提升 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：小区居民对项目设计及实施满意度达到90% |  |  | 90% | 已按指标要求落实工作 | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 简慕华 联系电话： 13811706482 填写日期：2023.2.1
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。