## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年朝阳区社会组织参与社会治理项目
主管部门 |  | 661小红门 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区小红门乡人民政府
项目负责人 |  | 孙天添 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87617715
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20 |  | 20 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年小红门乡社会组织参与社会治理项目共包含两个项目。 一是计划在鸿博家园第一社区开展的“社区一家亲、共建邻里情”社区居民融合项目，由北京市朝阳区微邦社会工作服务中心组织实施，合同金额10万元。通过项目开展，促进小红门地区回签社区鸿博家园小区居民之间更好的适应楼宇小区生活，提升邻里感情，促进居民生活环境的和谐。 二是计划在鸿博家园第二社区开展的“集思广议”促自治议事协商项目，由北京新华社会组织党建研究中心组织实施，合同金额10万元。通过项目开展，提升鸿博家园第二社区居民参与议事协商的主动性，引导居民有规律、有计划的参与小区建设各项活动，凝聚骨干人员，提升居民议事协商的覆盖面和影响力。 | [5 empty] | 通过“集思广“议”促自治——鸿博家园第二社区议事协商助力社区发展项目”开展相关主题培训和实操模拟提升居民议事协商能力，在一定程度上体现了社工专业性；通过“‘社区一家亲 共建邻里情’社区居民融合项目”消弭“农民上楼”群体和城镇居民之间的文化差异，推动居民融合、社区融合。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 成立文明劝导队1支 |  |  | =1支 | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
|  |  | 指标2： 开展各类宣传活动 |  |  | =4场次 | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3： 开展主题活动 |  |  | =3场次 | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
|  |  | 指标4： 开展议事协商会 |  |  | ≥3场次 | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
|  |  | 指标5：开展文明素养提升活动 |  |  | =14场次 | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
|  |  | 指标6： 开展节日点大型活动 |  |  | =4场次 | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
|  |  | 指标7： 《议事规程》、方案、总结等资料 |  |  | ≥4份 | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
|  |  | 指标8：开展专题培训 |  |  | =3场次 | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 指标1：居民参与有效解决议题项目 |  |  | ≥2项 | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：两个项目均在2022年内完成，月数 |  |  | ≤12月 | 项目均在2022年完成 | 6 |  | 6
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：预算金额 |  |  | 20万元 | 按照合同约定，完成支付 | 6 |  | 6
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
指标3：
|  | 社会效益 | 指标1： 参与活动及受益居民 |  |  | ≥2400人次 | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
|  | 指标 | 指标2：参与议事协商活动居民人数 |  |  | ≥300人次 | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 居民会各项活动满意度 |  |  | ≥90% | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
| 指标 |  | 指标2：居民对议事协商成果满意度 |  |  | ≥90% | 按照指标完成任务 | 6 |  | 6
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：孙天添 联系电话： 87617715 填写日期：2023.2.2
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。