（北京市朝阳区市场监督管理局）北京市2024年重要民生实事项目落实情况表

（第一季度）

| 序号 | 任务来源 | 市级任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市实事 第18项 | 以网络销售食品、日常消费大宗食品、节日热销食品等为重点，对33大类食品抽检监测全覆盖；全年抽检监测药品、医疗器械、化妆品等不少于1.3万批次。 | 区市场监管局 | 签订2024年食品安全监测项目合同；拟定2024年食品安全抽检监测计划；拟定2024年药品、医疗器械、化妆品抽检方案。截止3月底，完成食品安全监测抽样1063批次；药品抽样175批次；医疗器械抽样26批次。 |