附件：

文创实验区管委会2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第3季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第25项 | 加快全市首个AIGC视听产业创新中心等项目建设。 | 文创实验区管委会 | 3月4日，北京AIGC视听产业创新中心实施方案通过朝阳区政府会议审议。8月19日，举办创新中心启用仪式，在北京经济算力中心部署高性能智算平台，已全面投入使用，在郎园Station建设展示服务中心，汇聚前沿技术成果，已正式对外开放运营，AIGC视听产业智能体服务平台同步启用，构建集算力服务、内容生产、资源协同于一体的智能化服务体系，积极推进视听产业生态建设，目前已汇聚60余家生态伙伴。积极对接视听行业相关单位，摸排企业共性技术需求，下一步将公开征集文化领域AIGC公共技术服务平台伙伴，促进资源对接和合作，加速视听生态聚集。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第39项 | 立足北京全球数字经济标杆城市、国际绿色经济标杆城市建设，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，加快构建现代化产业体系。 | 文创实验区管委会 | **一是**大力发展网络视听、互动娱乐、数字出版等文化产业新兴业态，开展游戏电竞等细分行业产业图谱研究，实现数字文化强链补链延链。**二是**按照全区统一安排，于4月3日启动《2025年度朝阳区促进文化产业高质量发展的若干措施》组织实施工作，共支持文化新业态项目36个，切实扶持一批数字文化龙头企业，激发带动作用，促进行业转型升级。**三是**2025年1-7月，朝阳区文化新业态收入占文化产业比重为45.1%，较2024年提升3.6个百分点，重点文化企业积极尝试数字化转型，于AIGC、虚拟现实等领域取得崭新成果。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作 第43项 | 实施“文化+”战略，大力发展网络新视听、数字文旅、游戏电竞等新兴业态，建成新浪微博电竞中心，打造数字广告产业园。 | 文创实验区管委会 | **一是**深入贯彻文化数字化发展战略，促进“文化+科技”深度融合，于7月28日公开征集2025年文化科技领域创新性项目，共收到覆盖虚拟现实、AIGC、影视数字技术等多个领域的37个申报项目，下一步将组织专家评审，筛选项目纳入储备库。**二是**研究制定游戏电竞领域专项政策，聚焦“链主”企业引育，提升文化新业态综合贡献。**三是**新浪微博电竞中心工程竣工投入使用，数字广告产业园建设顺利，时趣互动等一批数字广告头部企业入驻。**四是**举办ITEC“数字文化”行业赛暨2025朝阳区文化产业创新创业大赛，对优秀的数字文化团队和项目提供资源支持，加速数字文化领域成果转化，助力朝阳区数字文化产业高质量发展。 |
| 4 | 区政府工作报告重点工作 第48项 | 全力打造文化产业高质量发展引领区，深化园区品质提升计划，培育一批文化科技融合园区、文化消费特色园区。 | 文创实验区管委会 | 深入实施园区品质提升计划，有序推进朝阳区文化产业特色园区培育工作，经公开征集、专家评审、实地踏勘、工作复核，综合评定31家园区入选朝阳区文化产业特色园区。其中，特色品牌类园区15家、文化科技类园区8家、文化消费类园区8家。 |