## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 自管人防工程维护维修费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区将台乡人民政府
项目负责人 |  | 范永军 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1306000 | 1306000 |  | 1282616.723 |  | 10 |  | 98.21% |  | 9.821
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1306000 | 1306000 |  | 1282616.723 |  | — |  | 98.21% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保将台乡人防工程安全使用，人防设备设施正常运作，保障自管人防工程使用效能，提高辖区人防工程管理水平。 | [5 empty] | 全年人防工程安全无事故，所有自管人防工程设备设施完备，完成全年任务目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维护维修自管人防工程 |  |  | 3 | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：确保将台乡人防工程安全使用，人防设备设施正常运作。 |  |  | 优 | 100% | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：年度内完成 |  |  | 1年 | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：每个人防工程维护维修标准 |  |  | 20万元 | 95% | 10 |  | 8 |  | 2022年未发生特大暴雨等极端天气，预留人防应急经费未使用。
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：保障自管人防工程使用效能，提高辖区人防工程管理水平。 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人防工程使用人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.821
填表人： 夏天 联系电话： 13522564202 填写日期：2023年2月8日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。