## Sheet1
北京CBD管委会2026年区政府工作报告重点工作落实情况表（第一季度）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区政府工作报告重点工作第5项 | 着力打造金融发展新高地，持续完善机构布局，鼓励持牌机构落户，大力吸引国际国内知名资产管理、财富管理和投资类机构落地，深化国际金融聚集区、国际主权财富基金港建设，服务民生银行总行顺利入驻。做好金融“五篇大文章”，创新综合金融服务路径，以金融活水精准浇灌实体经济沃土。 | 发展改革委、CBD管委会、金融工作中心 | 推动金融机构入驻，吸引璟泉京浦等落地CBD；联合区发改委会同民生银行总行相关部门组成工作专班，全力推进民生银行总行入驻工作。
2 | 区政府工作报告重点工作第6项 | 深化CBD与山河湾谷协同联动，全力打造市级两业融合示范园区，构建起“数字+法商+金融+智能制造”的朝阳模式，制定科技服务业、能源智控等重点产业行动计划。 | 发展改革委、CBD管委会、朝阳园管委会 | 开展CBD两业融合研究，根据北京市推进两业融合工作的统筹部署和朝阳区建设两业融合示范园区的总体思路，研提CBD两业融合发展举措；梳理新紫光集团等重点项目情况。
3 | 区政府工作报告重点工作第7项 | 做大商务经济新优势，聚焦结构优化和国际竞争力提升双向发力，深入实施总部成长计划，实施会展业高质量发展三年行动计划，大力引进咨询、法律等全球领先专业服务机构，完善人力资源服务贸易标准化体系，办好总裁沙龙等特色品牌活动，打造全链条出海服务矩阵。 | 商务局、人力社保局、司法局、CBD管委会、投促中心 | 持续推进CBD总部领域政策工作，启动2026年产业政策项目征集，邀请安斯泰来、雀巢等百余家总部企业参加CBD政策宣讲会；持续推进总部成长计划，指导北京即设科技有限公司进行跨国公司地区总部认定。
4 | 区政府工作报告重点工作第13项 | 全力提升CBD全球影响力、资源集聚力，增强CBD论坛国际化、市场化、专业化平台功能，推动核心区Z3等4个项目竣工。 | CBD管委会、住建委、规自分局 | 推进2026北京CBD论坛年会筹备工作，完善年会方案，开展重要嘉宾邀请及共同主办单位邀请。核心区Z3等4个项目幕墙封顶，正在推进机电管线安装和精装修。
5 | 区政府工作报告重点工作第19项 | 紧抓服务保障第四使馆区建设契机，加快基础设施建设及配套场馆前期筹备工作。 | CBD管委会、发展改革委、规自分局 | 推进坝河北一街等7条支路管线铺设，完成高辛庄110千伏输变电工程土建工程。
6 | 区政府工作报告重点工作第24项 | 全域建设国际法商融合示范区，设立综合服务中心、知识产权赋能站、法商数据流通平台，提升司法服务矩阵和巡回审判机制效能，着力为企业提供高质量、全链条、国际化的法商服务。 | CBD管委会、市场监管局、司法局、数据局 | 推动CBD商会研究制定法商专委会管理办法，启动法商数据跨境负面清单编制工作，向市知识产权公共服务中心申报设立CBD知识产权工作站和海外维权联络站，联合北京四中院开展承认外国法院判决案件巡回审判，联合朝阳法院巡回审判涉CISG国际货物买卖合同纠纷案和涉长期股权激励劳动争议案。
7 | 区政府工作报告重点工作第44项 | 稳步扩大制度型开放，制定服务贸易和数字贸易高质量发展行动方案，深化落实自贸区提升战略行动，编制区级服务业扩大开放示范区3.0方案。 | 商务局、CBD管委会 | 启动自贸区数据跨境负面清单编制工作。
8 | 区政府工作报告重点工作第45项 | 加快数据出境“负面清单”扩围使用，积极争取自由贸易账户等政策试点，聚焦国际金融、数字经济等领域落地一批示范性、标志性项目，形成更多可复制、可推广的实践案例。 | 商务局、CBD管委会、发展改革委、朝阳园管委会 | 做好数据跨境政策宣传，指导企业准备申报材料；对接重点银行跟进自由贸易账户试点政策进展。
9 | 区政府工作报告重点工作第47项 | 持续提升国际交往综合承载能力，积极承办高水平开放平台活动，着力增强国家会议中心国际服务功能。 | 商务局、CBD管委会、奥管委 | 顺利召开全球商务区创新联合会董事会及全体大会，总结2025年工作并通过2026年工作重点。
10 | 区政府工作报告重点工作第48项 | 深化链式招商、资本招商、平台招商、以商招商，创新政企合作模式，完善国际商会联络服务机制，支持和联动各类国际组织、跨国企业举办全球性活动，持续拓展国际交往平台矩阵，加速引聚全球顶尖机构、标杆项目、高端人才。 | 投促中心、商务局、CBD管委会 | 拟定全年招商活动计划，筹备消博会期间北京CBD专场推介会，策划2026北京CBD跨境投资论坛—京港合作赋能出海主题活动；对接区域重点跨国公司协助落地全球董事会相关工作。
11 | 区政府工作报告重点工作第53项 | 创新土地开发模式，加快金盏中区等重点片区开发建设。加强朝阳园北区科技产业发展区域对企业的推介及招引工作，促进重点产业项目落地。 | 规自分局、CBD管委会、朝阳园管委会 | 组织平台公司开展核心区域（即金盏中区东坝大街南部为主）的规划综合实施方案编制工作，现已完成委托，正式启动研究编制。