附件1

朝阳区打赢蓝天保卫战2019年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贯彻落实《中共北京市委北京市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见》《北京市人民政府关于印发〈北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划〉的通知》的相关要求，坚持标本兼治、治本为主，工程减排、管理减排并重的原则，聚焦重型柴油车、扬尘、挥发性有机物等重点领域，综合施策、持续发力，切实提升精细化、系统化、规范化管理水平，推动空气质量持续改善。 |
| 一、空气质量目标 |
| 1 | 空气质量 目标 | 细颗粒物（PM2.5）年均浓度、三年滑动平均浓度力争继续下降。2019年细颗粒物（PM2.5）年均浓度达到51微克/立方米。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区城管委 区发展改革委 区住房城乡建设委 区民政局 区农业农村局 区城管执法局等 部门 各街乡 |
| 二、优化调整交通结构，推进移动源低排放化 |
| 2 | 推进车用 柴油减量化发展 | 落实本市柴油总量控制政策。通过淘汰高排放重型柴油车、推广新能源车、优化公交线网规划等措施，力争车用柴油消费量持续下降，其中公交车用柴油消费总量同比下降5%左右。按照全市统一部署，构建公交、旅游、货运、环卫、邮政等公共领域行业车用柴油统计、监控和总量削减指标体系。 | 年底前 | 区生态环境局 市交通委朝阳 运输管理分局 | 区商务局 区发展改革委 区文化和旅游局 区统计局 区城管委 相关街乡 |
| 3 | 加快高排放车更新淘汰 | 严格执行柴油载货汽车交通管理政策，11月1日起全天禁止国Ⅲ排放标准柴油载货汽车在本市域行驶；配套落实好新调整的《北京市促进高排放老旧柴油货运车淘汰方案》补助政策。 相关部门按照全市统一要求，研究制定我区区属国有企业国Ⅲ排放标准柴油载货汽车淘汰补助政策，督促我区行政事业单位、国有企业落实国Ⅲ排放标准柴油载货汽车限行和淘汰政策。 | 按时间 节点完成 | 市交通委朝阳 运输管理分局 区财政局 区国资委 朝阳交通支队 | 区城管委 区生态环境局 各街乡 |
| 4 | 综合施策 推进车辆 电动化 | 加快车辆电动化。落实全市新能源车推广实施方案，加快推进小客车、公交、出租、物流配送、邮政、城市快递、环卫等行业车辆“电动化”步伐。 | 年底前 | 区科技和信息化局 区城管委 区商务局 区环卫中心 | 区财政局 区发展改革委 |
|  |  | 加快充电基础设施建设。推进公交、环卫、物流等公共服务领域充电设施建设和城市公用充电设施建设，在具备条件的物流园、产业园、大型商业购物中心、农贸批发市场、旅游景点、货运枢纽、邮政快递分拨处理中心和规模较大的邮政快递营业投递网点等建设集中式充电桩和快速充电桩，为新能源车辆在城市通行提供便利。 | 年底前 | 区城管委 | 区商务局 区文化和旅游局 |
| 5 | 强化新车 排放监管 | 重型燃气车，以及公交和环卫行业重型柴油车实施国六（B）排放标准。 | 择机实施 | 区生态环境局 朝阳交通支队 | 区市场监管局 公安朝阳分局环食药旅大队 |
|  |  | 在市级部门牵头组织下，严格新车环保检验。在新车销售、检验、登记等场所开展环保装置抽查。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区市场监管局 公安朝阳分局环食药旅大队 |
| 6 | 加强在用车排放监管 | 以重型柴油车为重点保持执法高压态势，制定重型柴油车排放执法检查工作方案，公安、生态环境部门进一步完善“闭环”管理制度，做好路检路查，全年在市内主要道路加强重型柴油车检查，完成全年5.5万辆重型柴油车执法检查工作任务，加大氮氧化物检测力度。 加强对出租车、租赁车、驾校车等车辆抽查和定期检测，除检查车辆排放是否超标外，重点检查净化装置是否拆除、车载诊断系统（OBD）是否正常工作。 | 年底前 | 区生态环境局 朝阳交通支队 | 各街乡 |
|  |  | 环保、公安、商务部门强化对我区物流运输企业入户检查，对照纳入超标车数据库的车辆，重点查处排放超标且未复检合格仍上路行驶，以及多次排放超标的违法行为。 | 年底前 | 区生态环境局 区商务局 朝阳交通支队 | 区交通委 各街乡 |
| 7 | 加强油品质量监督检查 | 市场监管、公安等部门加强对油品制售企业的质量监督管理，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为，禁止以化工原料名义出售调和油组分，禁止以化工原料勾兑调和油，严禁运输企业储存使用非标油，坚决取缔黑加油站点。 | 长期实施 | 区市场监管局 公安朝阳分局 | 区生态环境局 相关街乡 |
| 8 | 强化非道路移动机械 监管 | 区生态环境局牵头落实非道路移动机械备案和环保标识管理政策要求，做好我区机械备案、环保标识发放、执法检测等工作。 区住房城乡建设、城市管理、交通、水务、园林绿化、农业、质监等部门建立健全本行业本领域非道路移动机械台账；按照各市级行业主管部门制定的实施细则，加快推进本行业本领域老旧非道路移动机械淘汰工作，推广使用电动或符合第四阶段排放标准的非道路移动机械；完善施工招标文件和承发包制式合同，将房屋建筑、市政基础设施、水务、园林绿化等工程必须使用符合要求的非道路移动机械作为招投标文件内容及相应评标因素，并监督落实；对因非道路移动机械超标问题被生态环境部门处罚的工地，予以通报曝光。 | 按时间 节点完成 | 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 区农业农村局 区市场监管局 | 各街乡 |
| 9 | 推进机动车大数据分析监控体系 建设 | 区城管委、区环卫中心组织对符合条件的非纯电动环卫车（未列入新能源车更新计划）实施排放在线监控，并实现与市级部门在线监控平台连接。 | 年底前 | 区城管委 区环卫中心 | 区生态环境局 区财政局 |
| 三、坚持标本兼治，推进扬尘管控精细化 |
| 10 | 建立粗颗粒物量化考评机制 | 全区降尘量控制在6.5吨/月·平方公里以内。 定期对各街乡粗颗粒物浓度进行通报。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区农业农村局 区民政局 区住房城乡建设委 区城管委 区城管执法局 区园林绿化局 区水务局 市规划自然资源委 朝阳分局 各街乡 |
| 11 | 实现扬尘监控系统平台共享 | 区住房城乡建设委按照全市统一要求，牵头各相关行业部门组织对房屋建筑和全市规模以上、施工周期较长的市政基础设施、交通、水务、园林绿化等各类施工工地以及混凝土搅拌站、砂石料厂、建筑垃圾渣土消纳场等，规范安装监控设备，并统一接入市住房城乡建设委的监控平台。 各行业主管部门利用监控系统平台，加大对本行业工地扬尘监管力度，及时发现问题，并督促整改；城管执法部门利用监控发现问题线索，加强执法处罚，并将处罚结果反馈至行业管理部门和属地街乡；行业管理部门采取停工、资质扣分等行业管理方式予以联惩。 各施工单位按要求规范安装，并确保正常使用。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 区生态环境局 区城管委 区水务局 区园林绿化局 区城管执法局 | 各街乡 |
| 12 | 建立责任明晰的扬尘管理责任体系 | 针对施工工地扬尘，细化明确并严格落实施工扬尘管控标准。按照“管行业必须管环保”原则，各行业部门负责本行业扬尘管控工作。 区住房城乡建设委组织全面实施新修订的绿色施工管理规程，统一全区各类“点源”工地扬尘严控规划并组织实施。 结合行业施工特点，按照分段作业、细化量化的原则，3月底前，城市管理、交通、水务、园林绿化等行业主管部门牵头，完善架空线入地、交通、水务、园林绿化等工程施工管控规定并组织实施。 城市管理、交通、水务、园林绿化等行业主管部门要在年初组织行业系统施工单位进行部署，并在施工员工入场三级安全教育培训中增加绿色施工规程中关于扬尘污染防治的内容，将施工扬尘污染防治措施要求传达到一线施工人员；并对本行业施工工地扬尘管控措施落实情况定期开展现场巡查检查，确保措施在各项工程中得到应用、落实。 住房建设、城市管理、交通、水务、园林绿化等行业主管部门按月更新工地台账报区大气办备案。 | 按时间 节点完成 | 区住房城乡建设委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 市规划自然资源委 朝阳分局 | 区生态环境局 区城管执法局 |
|  | 建立责任明晰的扬尘管理责任体系 | 按全市统一要求，落实新修订的《北京市预拌混凝土搅拌站绿色生产管理规程》，对预拌混凝土搅拌站进行提标改造，减少水泥、砂石等粉状物料的无组织排放。 | 按时间 节点完成 | 区住房城乡建设委 | 区生态环境局 相关街乡 |
|  |  | 针对道路扬尘，加强道路清扫保洁。按照“分段施工”“开工前提醒，施工时严管，完工后及时恢复”原则，各行业主管部门、各街乡严格做好行业、辖区扬尘管控工作。 区城管委牵头组织区环卫中心及各街乡按照道路清扫保洁作业规程及标准开展城市道路清扫保洁，城市道路车行道“冲、扫、洗、收”新工艺作业率达到92%以上；建立辖区全口径道路保洁标准台账，实施道路深度保洁，建立考评机制，按月对各街乡城市道路清扫保洁效果进行量化评估并排名通报，并定期向社会公布考核排名情况。 | 长期实施 | 区城管委 区环卫中心 各街乡 | 区生态环境局 区财政局 |
|  | 建立责任明晰的扬尘管理责任体系 | 针对裸地等面源扬尘，分类施策、全面整治。按照扬尘管控相关要求，区生态环境局牵头组织各街乡按照绿化、铺装、硬化、苫盖等方式做好裸地等扬尘精细化管理，并建立治理台账报区大气办备案。9月底前，各街乡完成现有砂石料场、砂石坑的整治，严防新增。 | 按时间 节点完成 | 区生态环境局 各街乡 |  |
|  |  | 针对街乡小型工程、工地，建立台账严查严管，全覆盖做好扬尘治理。各街乡强化属地拆违工地、“小微工程”（指未取得“建筑工程施工许可证”或施工面积在300平方米以下）扬尘管控，确保拆违工地做到“场清地净”，“小微工程”管理到位，并按月建立并更新台账报区大气办备案。 | 长期实施 | 各街乡 | 区民政局 区农业农村局 |
| 12 |  | 针对绿化用地裸露土地，及时治理。区园林绿化局牵头加强城市公共绿地的裸地治理，并按月建立治理台账报区大气办备案。 | 长期实施 | 区园林绿化局 | 各街乡 |
|  |  | 区城管监督中心依据《网格化城市管理系统环境监管类事件立案处置标准》加强施工管理监督工作，建立考评机制，按月按属地进行考评。 | 长期实施 | 区城管监督中心 | 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 各街乡 |
| 13 | 规范强化 扬尘执法 | 区城管执法局以各类工地台账为基础，进一步覆盖所有工地，加大扬尘执法力度，构建扬尘执法检查量、违法查处率等指标评估体系，按周统计，按月对街乡、行业施工工地查处率情况进行排名、通报。 | 长期实施 | 区城管执法局 | 区住房城乡建设委 区生态环境局 各街乡 |
|  | 规范强化 扬尘执法 | 区住房城乡建设委、区城管执法局牵头落实新修订的《施工现场扬尘违法违规行为计分标准》，交通、水务、园林绿化、城市管理等其他行业主管部门组织本行业严格执行。 | 5月底前 | 区住房城乡建设委 区城管执法局 区城管委 区水务局 区园林绿化局 | 区城管执法局 各街乡 |
| 13 | 规范强化 扬尘执法 | 区城管委牵头，持续实施建筑垃圾运输联合督导、联合执法、日常检查、工作例会、案件移送等工作机制，住建、城管执法、公安、生态环境、交通执法等部门加大对违法违规行为的查处力度，全年建筑垃圾运输违法违规案件处理率达90%以上。 区住房城乡建设委、区城管执法局牵头，在各房屋建筑施工现场和混凝土搅拌站运输车辆出入口的视频监控系统中增加车辆识别和车辆冲洗监测功能；加强对施工工地落实建筑垃圾运输车辆“进门查证，出门查车”制度情况的检查，对违规行为予以严肃查处；督促施工单位“进门查证、出门查车”，确保渣土运输车辆“三不进两不出”（不达标禁止进入、无准运证禁止进入、密闭装置损坏禁止进入；车厢未密闭禁止驶出、车身不洁禁止驶出）。 | 长期实施 | 区城管委 区城管执法局 区交通委 朝阳交通支队 区住房城乡建设委 区生态环境局 | 各街乡 |
| 14 | 配合做好市级扬尘督查 | 区生态环境局牵头配合市环保督察办做好对施工扬尘、道路扬尘及其他扬尘污染管控措施落实情况的督察。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区住房城乡建设委 区城管委 区城管执法局等 部门 相关街乡 |
| 15 | 加强扬尘监管信息公开 | 加强扬尘执法相关信息公开，在《朝阳报》、朝阳有线等媒体上深入报道扬尘执法过程，曝光违法行为。 加强扬尘污染管控工作的宣传，在区政府网站开设专栏，定期公示市级专项监督发现问题和整改情况。 | 长期实施 | 区委宣传部 区科技和信息化局 区生态环境局 区城管委 区城管执法局 | 区住房城乡建设委 区交通委 区水务局 区园林绿化局 市规划自然资源委朝阳分局 区房管局 |
| 四、优化调整产业结构，推进生产生活排放减量化 |
| 16 | 调整退出一般制造业和污染企业 | 完善一般制造业和污染企业的退出机制，重点加大涉挥发性有机物企业淘汰力度，全区共退出26家，按月更新台账报区大气办备案。 | 9月底前 | 区发展改革委 相关街乡 | 区生态环境局 区市场监管局 区应急局 |
|  |  | 各街乡加强日常巡查，严防“散乱污”企业死灰复燃，按月更新台账报区大气办备案。 | 长期实施 | 区生态环境局 相关街乡 | 区发展改革委 区城管委 区水务局 |
| 17 | 实施镇村 产业集聚区淘汰机制 | 按照2018-2020年北京市镇村产业聚集区整治升级工作方案要求，根据市级主管部门制定的乡村产业聚集区考评实施总体方案，年内前完成一轮考评，对本区评价倒排的乡村产业聚集区，采取疏解、淘汰、整合、升级改造等措施，实现“腾笼换鸟”、提质增效。 | 按时间 节点完成 | 区发展改革委 区生态环境局 区城管委 区水务局 相关乡 |  |
| 18 | 重点行业 实施挥发性有机物深度治理 | 聚焦挥发性有机物重点排放企业，实施差别化管理制度，组织挥发性有机物年排放量大于25吨的工业企业开展强制性清洁生产审核；组织相关企业制定实施“一厂一策”治理方案并实施挥发性有机物减排措施。 | 年底前 | 区生态环境局 相关乡 | 区发展改革委 |
|  |  | 开展汽修行业挥发性有机物污染治理。市交通委朝阳运输管理分局牵头落实汽修行业提质升级行动方案，按照有关规范要求，促进汽修行业提质升级；探索取消重点区域汽修企业喷漆工序。 | 按时间 节点完成 | 市交通委朝阳运输管理分局 区生态环境局 相关街乡 |  |
| 19 | 全面整治 餐饮油烟 | 落实本市《餐饮业大气污染物排放标准》要求，围绕重点业态、重点区域、重点规模餐饮单位，按照“三个一批”（即清理一批、提升一批、整治一批）的原则推进餐饮业规范化管理，生态环境部门牵头组织各街乡完成1400家整治任务。同时，各部门加大餐饮服务单位执法检查力度，生态环境部门对餐饮服务单位大气污染物排放开展执法检查，全年检查1750家次以上；市场监管部门对“无证无照”餐饮服务单位开展执法检查，全年检查3480家次以上；商务部门对规模以上（建筑面积500平方米）餐饮经营单位中餐操作间排油烟管道清洗工作开展执法检查，全年检查260家次以上；城市管理部门对露天烧烤开展执法检查并依法查处2018年3月30日（含30日）以后在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内违法违规新、改、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目，全年检查1740家次以上；应急管理部门对餐饮服务单位清洗集排油烟设施情况开展执法检查，全年检查1740家次以上。 | 长期实施 | 区生态环境局 各街乡 | 区市场监管局 区应急局 公安朝阳分局环食药旅大队 区商务局 区城管执法局 |
| 20 | 推进使用低挥发性有机物含量产品 | 针对生产、流通环节，严格执行北京市《建筑类涂料和胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》，市场监督管理部门每月对生产企业、超市、建材市场建筑涂料、胶粘剂进行抽检、抽查，每年检测量不低于20组，曝光不符合标准要求的产品及其生产企业、销售场所。 | 年底前 | 区市场监管局 | 相关街乡 |
|  |  | 针对使用环节，住建、交通、城市管理、铁路等部门在政府投资的建设工程中自行或委托社会化监测机构进行抽检、检查，全年抽检覆盖率达到10%左右，确保使用达标产品。 若抽检发现不达标产品，将生产企业名单反馈至市场监督管理部门；市场监督管理部门对责任单位进行调查处理，并公开处理结果；对出现2个以上批次产品抽检超标的，依法追溯生产企业责任。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 区城管委 区市场监管局 |  |
| 21 | 实施排污许可管理制度 | 按照国家要求，完成汽车制造、木质家具制造、电子器件制造等行业排污许可证核发工作。开展单位产出污染物排放强度统计试点。 | 年底前 | 区生态环境局 | 相关街乡 |
| 22 | 开展专项 执法 | 区生态环境局结合实际组织开展石化、汽车制造、印刷、家具、汽修、化学品制造、橡胶制品、餐饮等重点行业挥发性有机物排放专项执法检查，以查促治。 其中，餐饮服务单位继续加大执法检查力度；汽修企业全年执法量不低于300家。 | 年底前 | 区生态环境局 | 各街乡 |
| 五、优化调整能源结构，推进能源消费清洁化 |
| 23 | 巩固清洁能源替代成效 | 健全运维服务机制，严厉打击经营性燃煤，综合施策、巩固全区“无煤化”成果。 | 长期实施 | 各街乡 | 区生态环境局 区农业农村局 区民政局 区市场监管局 区城管执法局 |
| 24 | 推进建筑 节能 | 继续开展节能效果未达民用建筑节能标准50%的既有居住建筑节能改造工作。 | 长期实施 | 区住房城乡建设委 区城管委 相关街乡 | 区房管局 |
| 25 | 严格燃气 采暖热水炉 准入 | 住建、规划部门依职责牵头落实新、改、扩建工程应使用1级能效标识的燃气采暖热水炉，氮氧化物排放达到燃气采暖热水炉国家标准规定的5级要求。 | 9月底前 | 区住房城乡建设委 市规划自然资源委朝阳分局 | 区生态环境局 |
| 六、强化空气重污染应对，加强区域联防联控 |
| 26 | 强化空气 重污染应对 | 区生态环境局牵头按照我区空气重污染应急预案，及时响应全市空气重污染应急启动工作；健全完善3+1（区、街乡、社区村+企业）应急体系，空气重污染期间，加强督查检查，督促企业严格落实应急减排措施，切实发挥对重污染的“削峰降速”作用。 | 长期实施 | 区空气重污染应急指挥部成员单位 |  |
| 27 | 加强区域 联防联控 | 联合周边区共同做好重大活动空气质量保障工作等。 | 长期实施 | 区生态环境局 各相关部门 各街乡 |  |
|  |  | 落实《北京市推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》，按照“铁路优先、公路优化、宜铁则铁、宜公则公”的原则，以矿建材料、商品车等为重点，统筹推进我区货物运输结构优化工作。 | 年底前 | 市交通委朝阳运输管理分局 | 区发展改革委 区住房城乡建设委 区商务局 区城管委 市规划自然资源委朝阳分局 |
| 七、强化基础保障能力，全面提升环境治理水平 |
| 28 | 完善经济 政策 | 严格落实本市《关于进一步加强绿色政府采购有关事项的通知》要求，优先采购环境标志产品，进一步扩大绿色采购领域。 | 长期实施 | 区财政局 |  |
|  |  | 税务部门依据环境保护税相关规定及环境违法相关信息，对存在违规违法行为的排污单位，复核调整环保税税款，发挥税收促进治污、减排作用。 | 长期实施 | 区税务局 | 区生态环境局 |
| 29 | 强化环境精准化执法和精细化监管 | 生态环境、公安、城管执法、市场监管等部门依据职责，制定并组织实施贯穿全年的环境问题执法检查方案；推广“双随机、一公开”等监管方式，利用热点网格、移动监测等手段，实施精准执法；健全部门联合执法、案件移送等工作机制，依法采取按日连续处罚、查封扣押、停产限产、移送拘留、关停取缔等措施，严厉打击各类大气违法行为。创新执法宣传方式，加大对违法行为的曝光力度。 | 按时间 节点完成 | 区生态环境局 公安朝阳分局环食药旅大队 区城管执法局 区市场监管局 | 区委宣传部 各街乡 |
|  |  | 在2018年试点的基础上，继续组织街乡加强重点区域精细化管理工作。建立健全污染源台账，按照精细化管理标准和要求，进行全面整治提升，定期开展巡查督查，切实落实环保网格员职责，按照“街乡吹哨、部门报到”的要求，发现问题移交相关部门处理，对环境问题及时发现、快速解决。 | 长期实施 | 区精细化管理 工作组成员单位 |  |
| 30 | 引导公众 积极参与 | 积极利用环境日、世界地球日、全国节能宣传周、全国低碳日等活动契机，多形式、多渠道开展节能环保宣传实践活动。 通过一报（《朝阳报》）、一台（朝阳有线）、一网（政府官方网站）等平台，加大对大气污染防治工作和生态文明理念的宣传力度，引导公众积极参与生态环境保护，积极践行低碳生活、绿色出行等。 | 长期实施 | 区委宣传部 区生态环境局 |  |
| 31 | 强化考核 问责 | 开展专项考核，对年度重点工作过程进展及结果完成情况开展考核评价，考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据，对不担当、不作为、失职失责等严重问题问责。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区政府办公室 区委组织部 区纪委区监委 |
| 32 | 制定实施 方案并有效组织落实 | 各相关主责部门、各街乡切实加强组织领导，认真落实打赢蓝天保卫战2019年行动计划，3月底前，制定本辖区、本行业细化实施方案，明确路线图、时间表、责任人，自方案发布次月起，主责单位按月报送“月进展情况表”及相关工作台账。 | 3月底前 | 各主责单位 |  |

附件2

朝阳区打好碧水保卫战2019年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 参加单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水环境质量目标 |
| 1 | 目标任务 | 以改善水环境质量为核心，确保清河下段沙子营、亮马河南岗子七棵树、通惠河上段高碑店断面水质达到Ⅴ类,通惠河下段新八里桥、坝河下段沙窝断面水质达到Ⅴ类（氨氮≤2.5mg/L）；防止黑臭水体出现反弹；地下水水质总体稳定。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 相关街乡 市规划自然资源委朝阳分局 |  |
| 二、保证饮用水安全 |
| 2 | 加强农村 水源保护 | 加强农村饮用水水源保护和水质检测，由各乡政府负责饮用水水源地的日常管理，统筹抓好工程建设和水源保护工作。按要求实施农村饮用水水质定期检测制度。 | 长期实施 | 相关乡 区水务局 区卫生健康委 | 区发展改革委 区财政局 区生态环境局 |
| 3 | 开展饮用水安全状况 信息公开 | 按市级要求，逐步公开乡镇级、村级集中式生活饮用水安全状况信息。 | 按时间 节点完成 | 区生态环境局 区水务局 区卫生健康委 |  |
| 三、深化水环境治理 |
| 4 | 强化城镇生活污染治理 | 全面完成《朝阳区进一步加快污水治理和再生水利用三年行动方案》（2016年7月－2019年6月），基本实现污水处理设施全覆盖、污水全收集全处理。 | 年底前 | 区水务局 | 区发展改革委 市规划自然资源委朝阳分局 区园林绿化局 相关街乡 |
| 5 | 整治入河 排污口 | 建立入河排污口台账，按市级要求开展入河排污口规范化建设试点。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 | 相关街乡 |
| 6 | 深化工业 污染防治 | 对废水排放企业加强监管，实现工业废水达标排放。年底前完成工业废水直排问题整治工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 |
| 7 | 控制城市 面源污染 | 完善海绵城市建设试点工作方案等相关措施，推进海绵城市建设。 | 长期实施 | 区水务局 | 区发展改革委 市规划自然资源委朝阳分局 |
| 8 | 整治黑臭 水体 | 完善黑臭水体整治长效机制，巩固33+1条黑臭水体整治成果，对黑臭现象反弹的，重新列入清单，持续实施专项整治。 | 年底前 | 区水务局 | 区生态环境局 市规划自然资源委朝阳分局 区农业农村局 区城管委 相关街乡 |
|  |  | 按照“部门统筹，属地主责”模式，完成77条小微水体治理。 | 上半年 | 区水务局 | 相关街乡 |
|  |  | 配合市里在第二、三季度，对建成区已完成治理的黑臭水体，开展水质交叉监测。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 |
| 9 | 加快重点 流域治理 | 加强污染减排和生态扩容，消除坝河沙窝断面劣Ⅴ类水体。 | 年底前 | 区水务局 区农业农村局 区发展改革委 区生态环境局 | 相关街乡 |
| 四、推进农业农村污染防治 |
| 10 | 推进农村 污染防治 | 实施农村污水处理排放标准，通过建设人工湿地等生态净化工程，因地制宜解决农村地区生活污水收集处理问题，年底前基本实现城乡结合部村庄、水源地所在村、民俗旅游村污水处理设施全覆盖。 | 年底前 | 区水务局 区生态环境局 相关乡 | 区农业农村局 市规划自然资源委朝阳分局 区财政局 区发展改革委 |
|  |  | 完成市里下达的农村环境综合整治任务，实现生活污水处理率达到60%以上，生活垃圾无害化处理率达到70%以上，畜禽粪便综合利用率达到70%以上，饮用水卫生合格率达到90%以上。 | 年底前 | 区农业农村局 区水务局 区城管委 区卫生健康委 | 区生态环境局 区财政局 相关乡 |
| 五、开展水生态保护 |
| 11 | 创建节水 型社会 | 牢固树立“节水优先”理念，控制用水总量，提高用水效率，创建节水型区。 | 年底前 | 区水务局 | 区发展改革委 区农业农村局 |
| 12 | 保障生态 环境用水 | 协调配合市水务局推进再生水、雨水等用于生态补水，逐年增加河湖生态补水量。 | 年底前 | 区水务局 |  |
| 13 | 保护水生态 | 配合市里完成北运河流域水生态状况评价指标体系研究。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 |
|  |  | 加强北运河流域综合治理和生态修复。 | 长期实施 | 区水务局 | 区发展改革委 市规划自然资源委朝阳分局 区生态环境局 区园林绿化局 相关街乡 |
| 六、完善水环境管理机制 |
| 14 | 实施河长制湖长制 | 按照“河长制”“湖长制”工作要求，加强河湖巡查，及时发现河湖环境问题并予以协调解决。 | 长期实施 | 区河长制办公室 | 各成员单位 各街乡 |
| 15 | 实施排污 许可管理 | 实施固定污染源“一证式”管理，逐步实现工业企业、污水处理厂等持有排污许可证依法排污，强化证后监管。 | 长期实施 | 区生态环境局 |  |
| 16 | 强化环境 执法 | 以饮用水源保护区、入河排污口等为重点，强化执法检查。 | 长期实施 | 区生态环境局 |  |
| 17 | 严格考核 问责 | 结合实际，建立覆盖到社区（村）的水环境质量监测评价考核体系。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 区民政局 区农业农村局 |

附件3

朝阳区打好净土保卫战2019年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土壤污染防治目标 |
| 1 | 目标任务 | 确保本辖区内受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到90%以上。 | 年底前 | 区农业农村局 市规划自然资源委朝阳分局 区生态环境局 | 区发展改革委 区城管委 区住房城乡建设委 区园林绿化局 区应急局 相关街乡 |
| 二、强化土壤污染源头管控 |
| 2 | 防范建设用地新增污染 | 根据国家环境影响评价技术导则有关土壤环境方面要求，完善环境影响评价审查制度，将土壤状况纳入建设项目环评内容。 | 6月底前 | 区生态环境局 | 市规划自然资源委朝阳分局 区发展改革委 区住房城乡建设委 |
| 3 | 推进农业 污染防治 | 一季度制定化肥农药减量年度工作方案，合理引导高品质有机肥施用，推行测土配方施肥、生物物理防治病虫害等技术。全区农作物病虫统防统治覆盖率达到40%以上，化肥利用率提高到40%以上，农药利用率提高到44%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到95%以上。 开展农药包装废弃物、农用薄膜回收综合处理。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区生态环境局 区园林绿化局 相关街乡 |
| 4 | 开展非正规垃圾堆放点整治 | 制订非正规垃圾堆放点年度整治清单。累计完成清单内60%以上的非正规垃圾堆放点整治工作。 | 年底前 | 区城管委 | 区生态环境局 区农业农村局 区水务局 相关街乡 |
| 5 | 加强土壤污染重点监管单位污染防治 | 6月底前，修订区级土壤污染重点监管单位名录，并向社会公开。督促土壤污染重点监管单位开展自行监测，严控有毒有害物质排放，依法建立土壤污染重点监管单位拆除活动备案制度。 督促土壤污染重点监管单位在生产经营用地的用途变更或土地使用权收回前，开展土壤污染状况调查，并将报告报送规划自然资源部门、生态环境部门备案。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委朝阳分局 | 区发展改革委 区应急局 相关街乡 |
| 6 | 深化重金属污染 防控 | 对重金属重点排污单位，开展强制性清洁生产审核，强化重金属污染全过程控制，进一步降低重金属排放量。 严格限制新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目。 按照国家统一部署，逐步将重金属纳入排污许可证管理。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 相关街乡 |
| 三、严格管控建设用地环境风险 |
| 7 | 筛查关停企业原址用地 | 按要求开展疑似污染地块筛查，建立关停企业原址用地情况台账并动态更新，对纳入台账的地块严格管控。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 市规划自然资源委朝阳分局 相关街乡 |
| 8 | 动态更新 疑似污染 地块名单 | 根据土地用途变更（变更为住宅、公共管理与公共服务用地）的土壤污染状况调查报告、关停企业原址用地情况台账，及时更新疑似污染地块名单；督促土地使用权人进行土壤污染状况调查；建立建设用地土壤污染状况调查报告评审机制。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委朝阳分局 | 区住房城乡建设委 相关街乡 |
| 9 | 实行建设用地土壤污染风险管控和修复名录 制度 | 建立土壤污染风险评估报告、风险管控（修复）效果评估报告评审机制；根据评审结果，及时将地块纳入或移出建设用地土壤污染风险管控和修复名录。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委朝阳分局 | 区住房城乡建设委 相关街乡 |
| 10 | 建立土壤修复方案备案制度 | 督促建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的相关土壤污染责任人编制修复方案，建立修复方案备案管理机制，有序实施建设用地土壤修复。在修复工程实施期间，加强二次污染防控的监督检查，对污染土壤的转运依法严格管理。 | 年底前 | 区生态环境局 | 市规划自然资源委朝阳分局 区住房城乡建设委 相关街乡 |
| 11 | 严格污染地块再开发利用 准入管理 | 在编制分区规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途，并书面征求生态环境部门意见。 | 长期实施 | 市规划自然资源委朝阳分局 | 区生态环境局 |
| 12 | 完善土地使用环节监管机制 | 完善土地使用权收回、土地用途变更审查等环节的部门信息共享和监管机制,防范土壤污染风险。收回疑似污染地块时，督促土地使用权人委托第三方开展土壤污染状况调查；已收回土地使用权的，由土地收储部门组织实施土壤污染风险管控和修复。 | 年底前 | 市规划自然资源委朝阳分局 | 区生态环境局 区住房城乡建设委 相关街乡 |
| 13 | 加强部门 联动监管 | 污染地块未经治理或者治理未达到风险管控、修复目标的，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目；相关部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环评文件、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。 | 长期实施 | 市规划自然资源委朝阳分局 区生态环境局 区住房城乡建设委 | 区城管执法局 相关街乡 |
| 14 | 纳入网格化城市 管理平台 | 将建设用地再开发利用土壤风险防范纳入网格化城市管理平台，街道办事处（乡政府）发现辖区内疑似污染地块和污染地块实施开发建设活动时，应及时通报区相关部门。 建立土壤污染防治通报响应机制，对通报情况及时调查处理，立行立改、开展整治，并对整治效果开展再督查、回头看。 | 年底前 | 区生态环境局 区城市管理监督指挥中心 | 区城管委 市规划自然资源委朝阳分局 区住房城乡建设委 各街乡 |
| 15 | 加强暂不开发利用污染地块环境风险管控 | 组织制定暂不开发利用的污染地块风险管控年度计划，督促相关责任主体按照“一地一策”原则编制方案并组织实施。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委朝阳分局 区住房城乡建设委 | 各街乡 |
| 四、实施农用地分类管理 |
| 16 | 划分农用地土壤环境质量 类别 | 根据本市农用地土壤污染状况调查结果，建立农用地土壤环境质量分类清单，将农用地划分为优先保护类、安全利用类和严格管控类。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区生态环境局 市规划自然资源委朝阳分局 区园林绿化局 相关街乡 |
| 17 | 优先保护 基本农田 | 对优先保护类农用地，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。加强对永久基本农田集中区域管理，禁止新建可能造成土壤污染的建设项目，已经建成的责令限期关闭拆除。 | 长期实施 | 区农业农村局 市规划自然资源委朝阳分局 | 区生态环境局 相关街乡 |
| 五、强化详查监测等基础工作 |
| 18 | 健全土壤环境监测网络 | 各部门按照职责分别开展建设用地、农用地、乡镇集中式饮用水水源地土壤环境监测。 | 年底前 | 区生态环境局 区农业农村局 区园林绿化局 市规划自然资源委朝阳分局 | 区水务局 相关街乡 |
| 六、保障措施 |
| 19 | 严格 监管执法 | 贯彻实施《中华人民共和国土壤污染防治法》，通过日常监管、专项检查、联合执法，切实加强土壤环境监管。开展行政执法与刑事司法衔接、联合惩戒。 严厉打击非法排放有毒有害物质、违法违规贮存或非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为，并加大曝光力度。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 公安朝阳分局 相关街乡 |
| 20 | 加强 组织领导 | 区政府对本地区土壤污染防治和安全利用工作负责,切实加强领导，组织、协调、督促有关部门依法履行土壤污染防治监督管理职责，将土壤污染防治情况纳入环境状况和环境保护目标完成情况年度报告，向区人大报告。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区土壤污染防治 工作领导小组 成员单位 |
| 21 | 加强 宣传教育 | 组织开展《土壤污染防治法》宣传和政策解读，普及相关知识，增强公众对土壤环境的保护意识。组织开展土壤环境重点监管企业、污染地块负责人培训，强化污染源头管控和土壤环境保护意识，鼓励公众及时发现和反映涉及土壤的违法行为。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区农业农村局 市规划自然资源委朝阳分局 区园林绿化局 各街乡 |
| 22 | 严格 考核问责 | 将2019年净土保卫战年度重点工作纳入区政府绩效管理及督查办公平台进行跟踪督办。开展专项考核，将年度重点工作纳入区政府绩效任务，按照区政府统一部署对区有关部门进行考核评价，考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。 对重点任务完成情况和存在突出问题的部门及街乡开展专项督查。及时向纪检监察机关移送相关问题线索，对不担当、不作为、失职失责等问题严肃问责。 | 年底前 | 区政府办公室 区纪委区监委 区生态环境局 | 区土壤污染防治 工作领导小组 成员单位 |