## page 1
项目支出绩效目标申报表
(2021)年度
项目名称 |  | 2019年美丽乡村建设项目（十八里店乡老君堂村
主管部门及代码 |  | 662十八里店 |  | 预算单位 | 北京市朝阳区十八里店乡人民政府
项目属性 |  | 新增 |  | 项目期 | 十二个月
年度资金总额（万元） |  | 5222.5411 |  | 其中：财政拨款 | 5222.5411
|  |  |  | 其他资金 | 0
总体目标 （跨年项目填写项目期目标和年度目标；一次性（1年）项目和经常性项目仅填写年度目标） | 项目期目标（2021年—2021年） | 目标1：本次整治为全村域改造，重点整治的范围是新村部分，从治理村容村貌、道路系统、地下基础设施管网、强弱电改造项目、绿化景观，五个方面全面改善和提升乡村环境，改善民生，创造更好的人居环境。
目标2：
目标3：
| 年度目标 | 目标1：本次整治为全村域改造，重点整治的范围是新村部分，从治理村容村貌、道路系统、地下基础设施管网、强弱电改造项目、绿化景观，五个方面全面改善和提升乡村环境，改善民生，创造更好的人居环境。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：治理村容村貌 |  | 治理村容村貌
|  |  | 指标2：道路系统 |  | 道路系统
|  |  | 指标3：地下基础设施管网 |  | 地下基础设施管网
|  |  | 指标4：强弱电改造项目 |  | 强弱电改造项目
|  |  | 指标5：绿化景观 |  | 绿化景观
|  | 质量指标 | 指标1：治理村容村貌 |  | 100%
|  |  | 指标2：道路系统 |  | 100%
|  |  | 指标3：地下基础设施管网 |  | 100%
|  |  | 指标4：强弱电改造项目 |  | 100%
|  |  | 指标5：绿化景观 |  | 100%
|  | 进度指标 | 指标1：雨水改造，污水改造 |  | 2020年9月-2021年2月
|  |  | 指标2：道路施工，装修改造 |  | 2020年10月-2021年2月
|  |  | 指标3：绿化种植 |  | 2021年3月
|  |  | 指标4：竣工 |  | 2021年4月
指标5：
|  | 成本指标 | 指标1：5222.5411万元 |  | 5222.5411万元
指标2：
指标3：
指标4：
指标5：
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：环境效益 |  | 依靠本次项目建设，老君堂村形成老君堂公园、海棠公园和萧太后河公园环绕村庄，老君堂中心公园，新平房路绿化带渗透的环状绿色空间结构，延续生态及历史文化系统框架，为居民创造良好的生活环境，打造成生态宜居的美丽乡村。
|  |  | 指标2：社会效益 |  | 本项目建设完成能极大的改善老君堂村的村容村貌；完善道路系统，提高道路系统的通行能力，减少交通隐患；地下基础管网实现雨污分流，强弱电改造保证电力供应安全，疏通消防通道，保证消防安全；核心绿化景观区为村民提供活动场地及游憩空间。
指标3：
指标4：
指标5：
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民满意度 |  | 符合行业标准 满意率100%
指标2：
指标3：
指标4：
指标5：
填表人： | 李臣超 | 联系电话： | 67473262 | 填表日期： | 2020年10月15日