朝阳区生态环境局2025年市政府工作报告重点工作落实情况表（第三季度）

| 序号 | 任务来源 | 市级任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政府工作报告重点工作 第286项 | 切实抓好中央生态环境保护督察、规自领域和经济责任审计等问题整改，高标准做好第三轮中央生态环境保护督察迎检工作。 | 区生态环境局、市规划自然资源委朝阳分局、区审计局 | 一、督察整改完成情况。中央环保督察整改工作情况。朝阳区承担的第一轮25项及第二轮21项中央生态环境保护督察反馈问题已全部完成整改；承办的第一轮466件信访件及第二轮262件中央生态环境保护督察期间信访件已全部办结并完成销号。 北京市环保督察整改工作情况。第一轮北京市生态环境保护督察29项整改任务、226件信访件已全部办结；第二轮北京市生态环境保护督察整改任务共34项，已销号27项，到达序时进度7项（均为涉水整改任务），督察期间交办的101件信访件已全部办结。 二、督察整改回头看开展情况。区领导高度重视督察整改工作，主要领导分别就整改工作出了批示指示，主管区领导多次召开督察整改工作调度会。我区严格落实全市统一要求并自我加压，区整改办牵头开展了三轮全区生态环境保护督察整改“回头看”及“自查自纠自改”工作。机制建设方面，我区建立了“一案例三台账”、联合督查及线索交办3种工作机制，协同推动督察整改向主动治理转变。疑似问题方面，全区聚焦中央生态环境保护督察重点关注的环境基础设施建设、生态保护、大运河流域保护、建筑垃圾消纳、督察整改任务落实等领域，持续开展疑似问题交办、核实、动态清零。 三、第三轮中央生态环境保护督察迎检工作准备情况。中央督察组进驻已经进入倒计时，各项准备工作正在有条不紊的推进。一是草拟制定系列配套方案。目前我们已经制定了全区、我局配合第三轮中央生态环境保护督察工作方案、以及信访办理专项工作方案草拟稿，初步明确了工作分工、工作流程、工作方式等要点，将根据市级方案印发情况，适时提请区级会议审议并印发。二是协商办公经费和保障措施。督察期间信访交办、下沉督察等环节涉及集中办公场所、办公用品、车辆等物资，经与区财政局沟通，将在进驻通知下发后进行资金追加和物资划拨，保障迎检工作顺利进行。三是选取督察组领导调研点位。为展示北京市及朝阳区生态文明建设成果，按照全市统一要求，各区应备选10个督察组领导开展调研的多类型点位，目前我们已初步选取了亮马河、温榆河公园、华能热电厂、零排放车队等30个候选点位，后续将进一步梳理完善。 |

朝阳区生态环境局2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第三季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第4项 | 生态环境质量、能源、水资源等指标完成市级要求。 | 区生态环境局、区发展改革委、区水务局 | 1、截至9月30日，我区PM2.5累计浓度25.5微克/立方米，全市第10名，城六区第3名，同比改善16.7%，改善率排全市第5名。优良天数224天，同比增加17天，优良天比例82.1%；重污染天数2天，同比增加2天。 2、水环境质量：截至9月底，我区8个国家和市级考核断面水质达标率及优良水体比例均达到100%，1个断面水质类别为Ⅱ类（亮马河南岗子七棵树），7个断面水质类别为Ⅲ类（清河下段沙子营、通惠河下段新八里桥、坝河下段沙窝、萧太后河黑庄户、西排干朝阳通州界、观音堂沟观音堂、大柳树沟孟家坟），无劣Ⅴ类断面。 3、围绕重点建设用地安全利用率和受污染耕地安全利用率均达到100%的任务目标，持续推进做好建设用地和农用地土壤环境风险管控工作。积极开展土壤污染源头管控、建设用地安全利用方面的服务和指导帮扶，扎实做好土壤污染状况调查相关工作，土壤环境质量保持良好。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第86项 | 出台全面推进美丽朝阳建设方案，深化国家减污降碳协同创新试点工作，落实“0.1微克”攻坚行动，实施雨污错混接治理，打造无废城市、宁静街区。 | 区生态环境局、区发展改革委、区水务局 | 1、持续推进落实《全面推进美丽朝阳建设实施方案》各项任务措施。2、通过首都之窗朝阳区人民政府门户网站发布《关于印发<北京市朝阳区减污降碳促进绿色低碳发展支持办法（修订版）>的通知》；赴浙江调研“无废城市”建设，学习固废资源化利用新思路，初步形成朝阳区“无废城市”建设研究报告和实施方案，编制区级任务清单与责任清单。3、完成夏季VOCs治理攻坚。深入开展结构减排，通过发放汽车消费券等方式，撬动汽车以旧换“新”积极性。持续推进工程减排，聚焦锅炉、汽修行业，向企业发放创绿标准及资金补贴政策“一封信”，全流程帮扶指导、全覆盖政策宣贯，持续提升含绿量水平。全力抓细管理减排，坚持施工、道路、裸地三尘共治，坚持尘负荷“自测-整改-评估”工作机制，持续提升扬尘精细化管控水平。4、已完成麦子店街道宁静街区试点建设工作，并向生态环境部及市生态环境局报送工作成果。《中国环境报》专题报导《北京朝阳区推进“宁静街区”建设》。 |