老干部大学经费绩效评价报告

- 基本情况

- （一）项目概况

区老干部大学作为朝阳区离退休干部思想政治建设的主阵地，文化养老的学习活动场所，以“培养兴趣爱好、提高文化素养、陶冶思想情操、增强身心健康、促进社会和谐”为办学宗旨，开展党史、书法、绘画、钢琴、摄影等多门课程。2024年共开设16个班级，5支活动队组，总校招生学员240名以上。2024年年初预算数36万元，执行数为36万元，执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标为通过开展党史、书法、绘画、钢琴、摄影等多门课程，不断加强学习活动阵地建设，修缮改造教学环境，修订完善规章制度，提升服务管理水平，基本满足朝阳区离退休干部精神文化需求，引导广大老干部坚定思想信念，退休不褪色离岗不离党，大力推动文化养老工作深入开展。该项目整体运行良好，年中的支出率达到43.86%，年底的支出率100%，学员年终通过良好成绩达到90%以上，出勤率达到90%，学员对区老干部大学满意度达95%以上，社会影响好，基本达到预期目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目以参与活动的学员作为绩效评价的对象，通过电话、微信沟通，了解他们学习的情况，以及对大学建设、授课方式、管理流程的意见建议，对从而达到指导日后工作，提高工作质量的目的。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价以客观公正为原则，不干预、不引导老同志的回答，如实进行记录。具体标准见下表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办教学次数 | ≥ | 1000 | 小时 |
|  |  | 质量指标 | 上座率 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 | ≥ | 90 | % |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在预算内 | ≤ | 36 | 万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加学习对社会的正面影响 | 定性 | 中 | 项 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加学习人员对教学的满意度 | ≥ | 90 | % |

（三）绩效评价工作过程

各班主任定期通过电话、微信与学员进行沟通，倾听老同志心声，请学员对工作进行打分，并了解他们的学习感受和意见建议。

三、综合评价情况及评价结论

- 经过调研、数据分析和统计，全年共教学超过1111小时，上座率90%，支出率100%，对社会的正面影响高，满意度达到95%，全部达到或超过预期，评分100。

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办教学次数 | ≥ | 1000 | 小时 | 1111小时 | 15 | 15 |
|  |  | 质量指标 | 上座率 | ≥ | 90 | % | 90% | 15 | 15 |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在预算内 | ≤ | 36 | 万元 | 36万元 | 15 | 15 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加学习对社会的正面影响 | 定性 | 中 | 项 | 高 | 20 | 20 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加学习人员对教学的满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20 |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

# 提高政治站位，立足职能本位、把握时代方向，精心筹划工作方案。项目组多次召开专题会，研究讨论总体规划，确定了以接老同志的兴趣爱好，努力将朝阳老干部大学打造为服务老干部的精神家园的工作目标，并落实到人，确保工作推动有力。

- （二）项目过程情况

- 大学不断完善管理制度，明确责任落实，定期召开班主任例会，了解情况解决问题。注重教师队伍的管理，逐步形成人才库，聘请具有较高水准的任课教师授课，通过专业教师的指导，不断提升大学及队组的学习水平。各班主任认真履职，积极与老同志沟通，把控教学进度，积极开展各具特色的班级活动，不断提升服务水平，提升老同志的幸福感和满意度。

（三）项目产出情况

2024年，活动中心精准对接老同志的兴趣爱好，努力将朝阳老干部大学打造为服务老干部的精神家园，老干部大学2月底完成招生工作，于3月正式开学，12月正式结课。从平台信息化、课程多元化、管理规范化几个方面入手，进一步推动朝阳区老干部大学教学工作高质量发展。一是大学的招生工作首次采用线上报名的方式；二是调整课程设置，精心设计学习内容；三是完善管理制度，明确责任落实；四是积极探索“第二课堂”现场教学模式，开展现场教学、观摩和研学活动。基本实现了教学有计划、管理有纪律、内容有特色、服务有温度的方针，课程内容受到老同志的普遍欢迎，圆满完成了既定目标。

# （四）项目效益情况

今年，大学的活动从数量到质量均有所提升，紧密围绕老同志的文化需求，以班级为单位，在期中、期末等节点，开展分享交流活动，如书画班多次开展笔会活动、钢琴班组织《爱我中华》合奏、摄影班组织作品交流，艺术团开展朗诵、舞蹈展示等多项活动，通过内容丰富、形式多样的分享交流，提升学习的兴趣，展现学习的成果。同时，在传统节日举办插花、香囊、茶艺等培训课程，开展两场京剧演出，弘扬中华优秀传统文化，更好地满足老同志对美好生活的新期待。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）主要经验做法

一是强化政治引领，传承红色基因。2024年，活动中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥老干部大学思想政治教育主阵地作用。

二是强化成果展示，丰富活动内容。始终坚持规范管理，用心用情、精准服务，不断推动朝阳区老干部大学及活动队组教学工作高质量发展，更好地满足老同志对美好生活的新期待。

三是强化平台建设，加强视野拓展。活动中心积极为老同志搭建平台载体，拓展领域空间，让老同志各显其能、各展其长。

# （二）问题及原因

1.个性化需求掌握不全。离退休干部个性化需求多样化，在组织学习和活动时与他们的需求有差距。

2.精细化服务做得不够。推进学习活动工作过程中遇到新问题，工作标准高，复杂化和精细化要求高，需要我们进行改进。

说明我们的工作标准还需提高，工作的创新能力还需进一步加强，不断提高为老同志服务的能力和本领。

- 有关建议

一是提高工作站位，强化责任担当。从全局视野，站在人口老龄化的大背景下分析离退休干部的文化养老工作，充分认识做好新时代离退休干部工作的必要性和重要性。

- 二是注重与时俱进，扩大资源共享。不能照搬原先的管理体系，必须符合现有的需要，顺应发展潮流，加快信息化建设的步伐，打破固有思维，勇于将创新与实践相结合，不断探究解决问题之法。

- 三是提升工作质量，强调精准服务。需深入老同志去了解他们的精神文化需求，顺应广大离退休干部对美好生活的向往，不断提高服务的针对性和实效性。

七、其他需要说明的问题

无