（朝阳区民政局）2024年区政府工作报告重点工作落实情况表（第二季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作第95项 | 新建具备社区食堂、老年学堂、康养娱乐等功能的街道（乡）区域养老服务中心13个，着力完善老年健康服务体系，提供专业化、精准化、品质化、亲情化的居家养老服务，新增养老家庭照护床位不少于300张、老年餐桌10个。  | 区民政局 | 截止6月底，17个街乡区域养老服务中心已全部落地，其中10个已完成改造，具备验收条件。加快推进老年餐桌建设，上半年新增备案老年餐桌30个，已完成全年任务。坚持首善标准，把握“机构养老家庭化、家庭养老标准化”的原则，完善了以家庭为基础、社区为依托、政策保障为主导、社会化运作为方向的家庭养老照护床位服务体系，形成了具有朝阳区特色的家庭养老照护床位服务模式，2024年已完成新建养老家庭照护床位800张，提前完成年度目标任务。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作第101项 | 打造更多品牌化社区社会组织。  | 区民政局 | 一是社区社会组织备案信息化系统改造升级后，各街乡对数据进行精准规范。其中，今年前已确定为品牌的社区社会组织需再次经街乡办公会通报后，在信息化系统中作出标记。二是各街乡联合会根据品牌组织的绩效目标，开展至少6次活动，并在信息化系统进行报告。三是统一街乡品牌社区社会组织评选证明材料，作为系统认证佐证资料 |