## Sheet1
区农业农村局2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第三季度）（向社会公开）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区政府工作报告重点工作第65项 | 实现在途城中村改造项目住宅腾退任务收尾，完成横街子村腾退，支持首开“1托4”项目实施。 | 区农业农村局 | 1.横街子村住宅腾退已完成。 2.首开“1托4”项目安置房已开工。
2 | 区政府工作报告重点工作第66项 | 推进南磨房广渠路等5个城中村改造项目申报，力争启动小红门等2个村、东坝单店等3个平房组团腾退工作。 | 区农业农村局 | 5个城中村改造项目实施方案已取得市政府批复、立项批复。各项目住宅腾退方案已经区政府审议。东坝乡单店地块、潘家园街道松榆里地块、小红门乡龙爪树村国有单位宿舍、小红门村已完成住宅腾退。南磨房乡广渠路地块住宅、非宅腾退已启动。十八里店乡吕家营村正在进行腾退人口公示。
3 | 区政府工作报告重点工作第67项 | 开工建设苇西等5个安置房项目，实现管庄村安置房回迁。 | 区农业农村局 | 黄杉木店（东、西区）、苇西、小红门国有单位宿舍（西区）安置房已开工，横街子安置房正在办理征地手续。管庄村安置房主体施工和室内装修已完成，正在进行绿化和小市政施工。
4 | 区政府工作报告重点工作第14项 | 探索完善绿隔地区减量提质增绿政策与路径，推进农村产权流转交易规范化建设。 | 区农业农村局 | 1.积极推进城中村项目实施，为减量提质增绿提供空间。 2.完善5项优化农村集体资产流转交易制度，一是《关于优化办公楼宇、科技园区集体资产出租项目产权交易流程的通知》；二是《关于加强未使用财政资金建设的农村地区回迁安置房尾房管理的通知》；三是《关于优化临时用地涉及集体土地流转项目审核流程的通知》；四是《关于优化平原生态林、郊野公园涉及集体土地流转项目审核流程的通知》；五是《关于优化农村基站出租项目审核流程的通知》，已正式发布。2025年1-9月，全区在北京市农村产权交易所累计成交1005宗，成交金额达36.1亿元。
5 | 区政府工作报告重点工作第64项 | 加速提效农村城市化，推动南部崛起、东部跨越、北部提升取得更大突破。 | 区农业农村局 | 王四营乡新能源科技产业园项目：一是工程方面已取得施工准备函，正在进行打桩施工；二是手续方面正在办理会商意见。 崔各庄集租房：已取得施工许可证，正在进行地基施工。 管庄新文化产业企业总部：正在办理规划许可。 金盏国际公寓：正在办理占地手续。
6 | 区政府工作报告重点工作第68项 | 全力保障集体权益和收益，谋划推进剩余12个乡的乡级产权制度改革，巩固集体“三资”管理突出问题专项整治成效。 | 区农业农村局、区经管站 | 三间房、高碑店、黑庄户、管庄、王四营等5个乡正在区级指导下研究股权量化方案、新型集体经济组织章程及建立新型集体经济组织等方面工作。
7 | 区政府工作报告重点工作第69项 | 深化“村地区管”，探索集体产业空间高质量利用路径，力争实现管庄新文化企业总部等4个项目开工，同步做好在途项目招商引资。 | 区农业农村局 | 王四营乡新能源科技产业园项目：一是工程方面已取得施工准备函，正在进行打桩施工；二是手续方面正在办理会商意见。 崔各庄集租房：已取得施工许可证，正在进行地基施工。 管庄新文化产业企业总部：正在办理规划许可。 金盏国际公寓：正在办理占地手续。
8 | 区政府工作报告重点工作第70项 | 抓好粮食和重要农产品稳产保供，编制耕地保护专项规划，打造赏食兼顾、自然协调的特色都市农业景观。 | 区农业农村局、区发展改革委、市规划自然资源委朝阳分局 | 1.2025年我区夏收小麦面积1892.9亩，总产量679.2吨，平均单产358.8公斤/亩，继续实现了播种面积、总产量、平均单产三提升。 2.做好蔬菜生产调度和种植技术指导，上半年蔬菜播种面积941.5亩，产量1641吨，产量同比增长40%。 3.温榆河公园（朝阳段）“芸上梯田”油菜、油葵，固伦稻香地块百亩水稻田；金盏乡航道大田祝福祖国主题景观；黑庄户乡农业主题公园彩色旱稻等点位，已陆续形成特色都市农业景观。
9 | 区政府工作报告重点工作第76项 | 加强农村人居环境整治，建设宜居宜业和美乡村。完成具备条件的400户农村住户清洁取暖设备更新。 | 区农业农村局 | 1.坚持定期区、乡两级检查，通过“村庄检查-下发问题-整改反馈-抽查复核”形成工作闭环，通过问题导向在持续整治的同时对难点痛点开展分析突破，提升环境管理品质。 2.强化黑臭水体监督，对村庄内部未连接河湖沟渠的水体进行重点核查。 3.启动第一批设备更新资金申请资料填报审核工作。
10 | 区政府工作报告重点工作第84项 | 完善城乡一体的基础管理体制，优化调整大型社区，撤销20个建制村。 | 区农业农村局 | 管庄乡12个村、孙河乡11个村、王四营乡6个村、金盏乡6个村、平房乡4个村、黑庄户乡3个村、东风乡2个村、南磨房乡2个村、高碑店乡1个村已完成；金盏乡1个村已报政府审批。
11 | 区政府工作报告重点工作第89项 | 全力建好花园城市示范区，推动公园环绿道向东融合、向南串联，实现温榆河公园朝阳段二期对外开放，打造2个花园式街区、3个全龄友好公园。 | 区园林绿化局、区农业农村局 | 公园二期可实施区域基本完成建设,已经于2025年9月29日对外开放。