## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 办学条件项目-改扩班保开学设备配备
主管部门 |  | 901-北京市朝阳区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学
项目负责人 |  | 张德新 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13681488786
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 21.984 |  | 21.984 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 资金来源 |  | 0 | 21.984 |  | 21.984 |  | —
中央级
市级
|  | 区级 |  |  | 21.984 |  | 21.984
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学校扩班，配备教室所需多媒体设备 | [5 empty] | 学校扩班，完成配备教室所需多媒体设备
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 |  |  | 10套多媒体配套设备 | 完成了10套多媒体配套设备的配备工作 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >95% | 验收合格率100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | >85% | 实际完成支付100% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制成本 |  |  | <21.984万元 | 实际支付100% | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 |  |  | >95% | 设备验收合格后，100%投入使用，使用率极高 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >90% | 设备投入使用后，师生非常满意，效果好 | 10 |  | 10
总分（总分100分，其中项目资金执行率10分，绩效指标90分） | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张德新 联系电话：13681488786 填写日期：2024年3月7日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 8.项目支出绩效自评表将随年度决算工作一并对外公开，请各单位高度重视、认真填报、严格审核。
填表人： |  | 项目负责人： |  |  |  | 财务人员： |  |  | 法人： |  |  |  | 盖章