## 不可预见维修费
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 不可预见维修费
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 4.9984 |  | 10 |  | 99.97% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 4.9984 |  | — |  | 99.97% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出等，降低突发事件带来的影响，消除安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。 | [5 empty] | 已完成消除安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内管理房屋面积 |  |  | 780801.07平方米 | 780801.07平方米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 高中低 | 高，执行率99.97% | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高，执行数4.998362万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 大修工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 大修工程
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.1818 | 15.1818 |  | 15.1818 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.1818 | 15.1818 |  | 15.1818 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成屋面防水大修，屋面挑顶工程，消除安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。 | [5 empty] | 已完成完成屋面防水大修，屋面挑顶工程，消除安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水大修面积 |  |  | 6633平方米 | 6633平方米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 高中低 | 高，执行率100% | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高，执行数15.181838万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转率 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 电梯运行维护费
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 电梯运行维护费
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 155.0218 | 155.0218 |  | 154.9488 |  | 10 |  | 99.95% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.0218 | 155.0218 |  | 154.9488 |  | — |  | 99.95% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障辖区内楼宇的52部无人值守，交流调频调速运行的电梯正常运行，消除可能存在的安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。 | [5 empty] | 已完成保障辖区内楼宇的52部无人值守，交流调频调速运行的电梯正常运行，消除可能存在的安全隐患，确保居民住用安全
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年电梯运行维护、巡视保洁 |  |  | 52部 | 52部 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 安检合格率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 高中低 | 高，执行率99.95% | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高，执行数154.948776万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转率 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 高压、变频水泵运行维护费
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 高压、变频水泵运行维护费
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.8145 | 59.8145 |  | 59.8116 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.8145 | 59.8145 |  | 59.8116 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成辖区内11处集中供水泵房，33幢高层供水的日常检查巡视、消防设备专项安全排查、日常保养工作、应急抢修工作、消防试水、水质监测等工作，消除安全隐患，保证辖区内居民用水安全，促进和谐社会发展。 | [5 empty] | 已完成辖区内11处集中供水泵房，33幢高层供水的日常检查巡视、消防设备专项安全排查、日常保养工作、应急抢修工作、消防试水、水质监测等工作，消除安全隐患，
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内供水泵房 |  |  | 11处 | 11处 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 高中低 | 高，执行率100% | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高,执行数59.811575万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转率 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 工程尾款
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 工程尾款
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.2976 | 2.2976 |  | 2.2976 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.2976 | 2.2976 |  | 2.2976 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据历年工程施工合同约定，按时按进度支付工程质保金。 | [5 empty] | 已完成根据历年工程施工合同约定，按时按进度支付工程质保金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程尾款项目数 |  |  | 3项 | 3项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 高中低 | 高，执行率100% | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高,执行数2.297644万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转率 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 公用定额
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公用定额
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.3765 | 94.3765 |  | 93.144 |  | 10 |  | 98.69% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.3765 | 94.3765 |  | 93.144 |  | — |  | 98.69% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障在职员工的正常办公和工作的顺利进行。 | [5 empty] | 已完成保障在职员工的正常办公和工作的顺利进行
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在职职工人数 |  |  | 42人 | 42人 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 保障职工日常办公 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 公用定额到位及时率 |  |  | 高中低 | 高 | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高，执行数93.144001万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工工作正常进行 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 其他设备设施运行维护费
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 其他设备设施运行维护费
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.9566 | 29.9566 |  | 29.908 |  | 10 |  | 99.84% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.9566 | 29.9566 |  | 29.908 |  | — |  | 99.84% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证设备的安全使用，消除安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。 | [5 empty] | 已完成保证设备的安全使用，消除安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 配电柜维护 |  |  | 1台 | 1台 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 高中低 | 高，执行率99.84% | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高，全年执行数29.908016万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 人员支出
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 人员支出
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1303.7581 | 1303.7581 |  | 1290.6976 |  | 10 |  | 99.00.% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1303.7581 | 1303.7581 |  | 1290.6976 |  | — |  | 99.00.% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按时按量发放人员工资等支出，保障员工的合法利益。此项目的执行有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要，有利于本单位的进一步规划与发展。 | [5 empty] | 已完成按时按量发放人员工资等支出，保障了员工的合法利益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员及内退人员人数 |  |  | 42人 | 42人 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 保证职工合法利益 |  |  | 高中低 | 高 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 保证每月按时发放工资 |  |  | 高中低 | 高 | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高，执行数1290.697609万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证职工正常工作 |  |  | 高中低 | 高 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 外包房屋小修服务
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 外包房屋小修服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 298.8637 | 298.8637 |  | 273.9774 |  | 10 |  | 91.67% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 298.8637 | 298.8637 |  | 273.9774 |  | — |  | 91.67% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目为了消除安所管辖区域内安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。 | [5 empty] | 已完成消除安所管辖区域内安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 派遣人员人数 |  |  | 40人 | 40人 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 保障员工合法利益 |  |  | 高中低 | 高 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 高中低 | 高，执行率91.67% | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高，执行数273.977373万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转率 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 直管公房管理经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 直管公房管理经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 263.7469 | 263.7469 |  | 263.593 |  | 10 |  | 99.94% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 263.7469 | 263.7469 |  | 263.593 |  | — |  | 99.94% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障辖区内居民正常居住，对管辖区域进行维护保养 | [5 empty] | 已完成保障辖区内居民正常居住，对管辖区域进行维护保养
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管辖面积 |  |  | 780801.07平方米 | 780801.07平方米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 直管公房住用安全 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 高中低 | 高，执行率99.94% | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高，执行数263.593019万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保房屋正常住用安全 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 中修工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中修工程
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.0793 | 4.0793 |  | 4.0793 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.0793 | 4.0793 |  | 4.0793 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 消除安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。 | [5 empty] | 已完成消除安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 外层装饰墙修补数 |  |  | 0处 | 0处 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 高中低 | 高，执行率100% | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高，执行数4.07933万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转率 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 自施房屋小修服务
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 自施房屋小修服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区房屋管理局第十房屋管理事务所
项目负责人 |  | 赵国永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67730023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 299.7068 | 299.7068 |  | 298.9242 |  | 10 |  | 99.74 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 299.7068 | 299.7068 |  | 298.9242 |  | — |  | 99.74 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 消除安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。 | [5 empty] | 已完成消除安全隐患，确保居民住用安全，促进和谐社会发展，促进辖区内房屋用户居住条件的改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程项目数 |  |  | 20项 | 20项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 高中低 | 高，执行率99.74% | 12.5 |  | 12.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算批复范围之内支出 |  |  | 高中低 | 高，执行数298.924245万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转率 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张祎晗 联系电话：67730023 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。