## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 残疾人职业康复站运转经费
主管部门 |  | 望京 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 望京
项目负责人 |  | 蔡艳超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84778852
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 24.2878 |  | 24.2878 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 24.2878 |  | 24.2878 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面落实北京市残联相关残疾人职业康复劳动站政策运行的文件，给予朝阳区职康项目的实际服务残疾人对象相应补贴。职康学员每日按时按量完成日常课程，提升学员自身的职业技能及生活技能。 | [5 empty] | 2023年一共为职康人员提供了12707人次康复服务，残疾人就业培训参与85人，累计推荐就业人数40余次，安置8名残疾人就业，与用人单位签订劳动合同。心理疏导讲座10次，参与360人。普法讲座4次，参与130人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照系统上报的组织活动的天数和人数给予补贴 |  |  | ≤29人 | 29 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：职康站学员积极参与职康劳动 |  |  | 定性 高中低 | 100%（在职康活动中，均全员参加） | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：按月发放补贴 |  |  | 定性 高中低 | 100%（按照预算值100％方法） | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目经费 |  |  | ≤246000元 | 242878 | 15 |  | 14.81 |  | 偏差原因：计划制定偏差，导致年度项目经费剩余3122元。 改进措施：后续将加强计划制定的科学性，按照实际情况合理设置、及时调整绩效指标。
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：通过职业康复劳动项目的开展让更多的残疾人走出家庭，提升自身的职业技能 |  |  | 定性 高中低 | 100%（超额完成了年度就业人数指标，推进了项目可持续开展） | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：服务质量能够得到服务对象100％满意 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.81
填表人：蔡艳超 联系电话：84778852 填写日期：2024.03.13
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。