## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年朝阳区小微企业服务工作
主管部门 |  | 中关村科技园区朝阳园管理委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中关村科技园区朝阳园管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 走访小微企业，并开展企业调研活动；建立小微重点企业数据库，运维生成重点企业服务台账；为小微重点企业，提供相关服务；结合“政务暖企、法律护企、金融助企、创新强企、服务便企”五大类服务维度，整合20家专业服务机构，完成朝阳区小微企业第三方企业服务“精选机构库”；年度入库企业的服务满意度≥80%；扩大“益企陪伴”项目品牌影响力，每季度结合项目分别在不少于1家国家媒体、3家市级和区级媒体开展宣传，扩大项目品牌影响力；举办“朝阳区中小企业发展论坛”（暂拟名）；发布《朝阳区中小企业发展情况报告》（暂拟名）。 | [6 empty] | 建立了小微企业走访台账，开展了定向支撑服务，结合2024年《加快推进中小企业梯度培育若干措施》开展了十余场宣讲活动，向上线下覆盖企业近千家，为小微重点企业，提供相关服务；开展了“政务暖企、法律护企、金融助企、创新强企、服务便企”五大类服务，整合20于家专业服务机构，完成朝阳区小微企业第三方企业服务“精选机构库”；年度入库企业的服务满意度≥95%以上；每季度都按目标完成宣传，扩大项目品牌影响力；举办“朝阳区中小企业发展论坛”；发布《朝阳区中小企业发展情况白皮书》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整合专业服务机构，完成朝阳区小微企业第三方企业服务“精选机构库” |  | = | 20 | 家 | 25 | 10 |  | 10
|  |  | 全年结合项目分别在不少于1家国家媒体、3家市级和区级媒体开展宣传，扩大项目品牌影响力 |  | ≥ | 4 | 家 | 9 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 建立小微重点企业数据库，运维生成重点企业服务台账 |  | = | 1 | 个（套） | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 走访小微企业，并开展企业调研活动 |  | ≥ | 50 | 家 | 50 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算总额 |  | ≤ | 28.8 | 万元 | 28.8 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 举办“朝阳区中小企业发展论坛”（暂拟名） |  | = | 1 | 场次 | 1 | 15 |  | 15
|  |  | 发布《朝阳区中小企业发展情况报告》（暂拟名） |  | = | 1 | 份 | 1 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 年度入库企业的服务满意度 |  | ≥ | 80 | % | 98.2 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整； 4.为方便项目单位填报绩效目标内容，绩效目标填报内容格式按照预算管理一体化系统设置，对于年初部门预算项目，项目单位可从预算管理一体化系统中（综合报表查询-预算编制报表-[朝阳区]部门预算-部门预算草案-表13项目支出绩效表）导出项目支出绩效表，粘贴绩效监控中的对应信息；对于年中追加项目，单位应随预算调剂流程调整绩效目标，并同步在预算管理一体化系统中（预算调整和调剂-信息调剂-绩效目标调剂）报审和查询，,项目具体绩效目标设置内容应与实际批复绩效目标内容为准，不局限于本表例示； 5.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 6.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 7.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 8.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。