## Sheet1
区农业农村局2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第四季度）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区政府工作报告重点工作第65项 | 实现在途城中村改造项目住宅腾退任务收尾，完成横街子村腾退，支持首开“1托4”项目实施。 | 区农业农村局 | 1.十八里店乡横街子村腾退工作已完成。 2.首开“1托4”项目：双井街道北菜园地块腾退已完成。安置房已开展土护降施工。
2 | 区政府工作报告重点工作第66项 | 推进南磨房广渠路等5个城中村改造项目申报，力争启动小红门等2个村、东坝单店等3个平房组团腾退工作。 | 区农业农村局 | 5个城中村改造项目实施方案已取得市政府批复、立项批复。东坝乡单店地块，潘家园街道松榆里地块，小红门乡龙爪树村国有单位宿舍、小红门村，十八里店乡吕家营村，南磨房乡广渠路地块已完成腾退任务。
3 | 区政府工作报告重点工作第67项 | 开工建设苇西等5个安置房项目，实现管庄村安置房回迁。 | 区农业农村局 | 黄杉木店（东、西区）、苇西、小红门国有单位宿舍（西区）安置房已开工，横街子安置房正在办理文勘手续。管庄村安置房已于12月24日完成回迁。
4 | 区政府工作报告重点工作第14项 | 探索完善绿隔地区减量提质增绿政策与路径，推进农村产权流转交易规范化建设。 | 区农业农村局 | 1.积极推进城中村项目实施，制定区级城中村改造工作方案等工作机制，统筹各部门完善资金、成本管控等配套政策，为减量提质增绿提供空间。至2025年底朝阳区10个城中村改造项目已累计完成腾退住宅建筑面积239万平方米，非宅建筑面积37万平方米。 2.完善5项优化农村集体资产流转交易制度。2025年1-11月（12月数据暂未公布），全区在北京市农村产权交易所累计成交1102宗。
5 | 区政府工作报告重点工作第64项 | 加速提效农村城市化，推动南部崛起、东部跨越、北部提升取得更大突破。 | 区农业农村局 | 一是规划引领促进南部崛起。十八里店西直河集租房项目（一期）建设全部完成，惠多港商业综合体围绕“国际消费中心城市主承载区”目标积极推动商业升级，山河湾谷“两业”融合示范园区品牌引领逐步显现，南部地区城市化进程大幅加速，城市面貌显著改善。 二是产居融合深化北部提升。承接中关村朝阳园优质外溢资源，放大阿里巴巴总部落地赋能效应，星地中心、朝来科技园、大望京中心等项目融入科技创新策源赛道。温榆河公园如期实现“五年成型”目标，“北京千灯夜”等多元文旅项目落地，宜居宜业配套服务有效拓展。 三是产业延展带动东部跨越。深耕影视视听新兴产业领域，形成郎园station等文化消费融合新地标。精琢区域形象，打造坝河滨水空间与通惠河FOUND文旅项目，东坝郊野公园、金盏淀水景公园全面焕新，“生态+消费”新融合产业模式积极探索。金盏国际合作服务区纳入多个政策区范围，国际化城市新空间积极构建。
6 | 区政府工作报告重点工作第68项 | 全力保障集体权益和收益，谋划推进剩余12个乡的乡级产权制度改革，巩固集体“三资”管理突出问题专项整治成效。 | 区农业农村局、区经管站 | 三间房、王四营、管庄、黑庄户、高碑店乡完成乡级产权制度改革工作。剩余7个乡稳步推进，计划2026年底全面完成。
7 | 区政府工作报告重点工作第69项 | 深化“村地区管”，探索集体产业空间高质量利用路径，力争实现管庄新文化企业总部等4个项目开工，同步做好在途项目招商引资。 | 区农业农村局 | 一是推进在建产业项目施工进度。2025年实现太阳宫科技文化大厦、十八里店西直河集租房（一期）和将台F地块三个项目建成。 二是加快在途产业项目手续办理。年内实现王四营乡新能源科技产业园项目、崔各庄集租房、平房乡机场二高速南侧产业项目（一期）和管庄新文化产业企业总部项目等4个项目开工。同步推动金盏乡国际人才公寓等剩余6个产业项目的手续办理工作。 三是做好产业项目谋划工作。推动常营乡东方和瑞项目、王四营乡孛罗营集体产业项目、十八里店周家庄集体产业项目和平房乡机场二高速南侧产业项目（二期）等4个项目的谋划研究工作，结合区域功能定位，尽快确定项目业态及方案。
8 | 区政府工作报告重点工作第70项 | 抓好粮食和重要农产品稳产保供，编制耕地保护专项规划，打造赏食兼顾、自然协调的特色都市农业景观。 | 区农业农村局、区发展改革委、市规划自然资源委朝阳分局 | 1.2025年我区继续实施粮食单产提升工程，冬小麦、玉米两种主要粮食作物实现播种面积、总产量、平均单产三提升，超额完成了市级粮食作物平均单产目标。 2.做好蔬菜生产调度和种植技术指导，全年完成了蔬菜播种面积不低于4000亩、产量不低于6700吨的市级生产目标。 3.持续打造中心城区都市农业景观，温榆河公园（朝阳段）“芸上梯田”油菜、油葵，固伦稻香百亩水稻，金盏乡航道下大田“祝福祖国”主题景观，黑庄户乡农业主题公园彩色旱稻等点位，均已形成市民喜爱的特色农业景观。
9 | 区政府工作报告重点工作第76项 | 加强农村人居环境整治，建设宜居宜业和美乡村。完成具备条件的400户农村住户清洁取暖设备更新。 | 区农业农村局 | 1.坚持定期区、乡两级检查，通过“村庄检查-下发问题-整改反馈-抽查复核”形成工作闭环，通过问题导向在持续整治的同时对难点痛点开展分析突破，提升环境管理品质。 2.强化黑臭水体监督，对村庄内部未连接河湖沟渠的水体进行重点核查。 3.完成2025年清洁取暖设备更新400户更新任务。
10 | 区政府工作报告重点工作第84项 | 完善城乡一体的基础管理体制，优化调整大型社区，撤销20个建制村。 | 区农业农村局 | 已撤销48个建制村。
11 | 区政府工作报告重点工作第89项 | 全力建好花园城市示范区，推动公园环绿道向东融合、向南串联，实现温榆河公园朝阳段二期对外开放，打造2个花园式街区、3个全龄友好公园。 | 区园林绿化局、区农业农村局 | 温榆河公园朝阳段二期可实施区域基本完成建设，已于2025年9月29日对外开放。