## Sheet1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 市运会群众项目比赛保障经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区社会体育管理中心
项目负责人 |  | 孙扬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85515322
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 69.6408 |  | 69.6408 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 69.6408 |  | 69.6408 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照体育局工作安排，要求朝阳区参加北京市运动会群众项目和冬季项目比赛。 | [5 empty] | 圆满完成北京市第十六届运动会14个项目的比赛，共计142人参赛，涉及10个街乡，群众满意度高达95%。冬季冰雪项目比赛因为疫情原因延期至2023年举办。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：群众赛事和冰雪赛事 |  |  | ≤20项 | 14项 | 15 |  | 15 |  | 由于疫情二冬会6项冰雪赛事延期至2023年举办
|  | 质量指标 | 指标1：朝阳区街乡覆盖率 |  |  | ≤43个街乡 | 10个街乡 | 15 |  | 15 |  | 报名人员来自街乡、协会、体校、俱乐部等
|  | 时效指标 | 指标1：预计2022年年底完成 |  |  | ≤12 | 2023年完成 | 10 |  | 8 |  | 由于疫情二冬会冰雪赛事延期至2023年举办
|  | 成本指标 | 指标1：项目控制预算数 |  |  | ≤80万元 | 69.6408万元 | 10 |  | 10 |  | 由于疫情二冬会6项冰雪赛事延期至2023年举办
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：群众参与全民健身体育赛事热情度 |  |  | 高中低 | 高 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加活动满意度调查 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98