## Sheet1
朝阳区发展改革委2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第二季度）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区政府工作报告重点工作第1项 | 地区生产总值增长5%。 | 区发展改革委 | 二季度以来，我委统筹各行业主管部门加强企业走访服务，推动GDP支撑指标扬长补短，全力完成预期调度目标。采用1-5月数据核算上半年GDP的行业方面，1-4月，商务服务业、科技服务业、交通运输业保持领先全市优势，分别高于全市5.7、3.9、45.8个点。采用1-6月数据核算上半年GDP的行业方面，1-5月，工业产值降幅较1-4月收窄1个点，金融业两项净收入监测数增速高于全市约1个点，证券交易额上报数延续高速增长态势。
2 | 区政府工作报告重点工作第2项 | 地方级一般公共预算收入增长4%，区级一般公共预算收入增长3%。 | 区发展改革委 | 紧盯收入支撑大户，加强企业走访服务，持续挖潜一次性收入线索，加大增量财源引入，推进非税收入入库。截止5月31日，我区完成地方级一般公共预算收入496.8亿元，同比降低1.9%，区级一般公共预算收入249.4亿元，同比降低6.9%。
3 | 区政府工作报告重点工作第4项 | 生态环境质量、能源、水资源等指标完成市级要求。 | 区发展改革委 | 按照工作计划拟于节能宣传周期间有序开展系列宣传活动，营造浓厚的宣传氛围，引导居民形成绿色低碳的生活方式和消费理念。
4 | 区政府工作报告重点工作第5项 | 完善财源建设和经济发展促进体系机制，优化产业发展政策体系。 | 区发展改革委 | 统筹各政策执行部门开展2025年度产业政策修订工作，围绕提升政策规范透明度、强化创新领域支持导向、加强政策协同互补等方面，进一步优化完善产业政策体系。
5 | 区政府工作报告重点工作第7项 | 完善金融服务矩阵，推动金融资本与试点园区精准匹配，促进科技—产业—金融高水平良性循环。 | 区发展改革委 | 目前已完成风险补偿方案发布，已向金融机构开展动员培训工作，支持更多符合要求的金融机构参与风险补偿备案。在线上服务方面，不断完善金融服务矩阵线上化建设，已开发金融服务矩阵小程序，实现移动登录，下一步将结合风险补偿开展宣传工作。
6 | 区政府工作报告重点工作第9项 | 抓好两业融合示范园区申报建设。 | 区发展改革委 | 朝阳区新质生产力融合示范先导区成功获评市级两业融合示范园区。
7 | 区政府工作报告重点工作第10项 | 完善落实“两个毫不动摇”政策机制，深化国有经济布局优化和结构调整，健全促进民营经济发展工作机制。 | 区发展改革委 | 联动部门、街乡组织开展民营企业走访服务工作，依托民营经济发展综合服务平台，及时梳理企业诉求，解决企业发展过程中遇到的问题和困难，切实保障民营企业在我区健康稳定发展。
8 | 区政府工作报告重点工作第13项 | 持续优化营商环境，强化招商引资统筹和规范，深化建设全国市场监管数字化试验区。推进新加坡国际仲裁中心北京代表处落地，深入打造北京国际商事仲裁中心核心承载区。 | 区发展改革委 | 制定印发《2025年朝阳区优化营商环境工作要点》。以提高企业群众获得感和满意度为首要目标，以京津冀协同赋能工程、市场活力提升工程、法治护航工程、通办惠企工程、投资贸易便利化工程、数智生态融合工程、公共服务暖心工程“七大工程”为抓手，大力推进营商环境重点领域和关键环节改革，统筹协调各任务部门积极推进本单位任务落地见效。
9 | 区政府工作报告重点工作第38项 | 提高投资效益，用足用好政策性资金，更大力度支持“两重”项目，完善“开工一批、储备一批、谋划一批”的梯次推进格局，积极推动土地入市，安排政府投资类项目149个、土地开发类项目90个，有效激发社会投资活力。 | 区发展改革委 | 二季度计划开工的市重点项目中，王四营新能源科技产业园项目提前至一季度开工，朝外片区城市更新项目二期和朝阳万象城计划6月底开工，智能电网科技研发交流中心调整至三季度开工，续建项目按计划推进并纳统；截至目前已完成十八里店西直河、吕家营等5个2025年城中村项目立项，国际化医院土地一级开发项目立项。
10 | 区政府工作报告重点工作第39项 | 立足北京全球数字经济标杆城市、国际绿色经济标杆城市建设，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，加快构建现代化产业体系。 | 区发展改革委 | 加快推进“十五五”产业专项规划前期课题研究，组织开展专家研讨、部门座谈、企业园区走访等工作，系统梳理区域产业发展现状及存在问题，研提产业未来发展思路。
11 | 区政府工作报告重点工作第40项 | 做好金融“五篇大文章”，建好CBD国际金融聚集区，打造国际主权财富基金港。 | 区发展改革委 | 调整2026年金融业产业政策，持续做好政策优化及解读工作。
12 | 区政府工作报告重点工作第44项 | 落实“双碳”行动，加强产业绿色化改造，打造具有国际影响力的ESG特色标杆区。 | 区发展改革委 | 已起草完成区级双碳工作要点初稿，并征求相关部门意见。研究出台了ESG支持政策，对在国内外主流ESG评级中获得A级及以上或同等水平级别的企业给予资金奖励。
13 | 区政府工作报告重点工作第63项 | 高质量完成京津冀协同发展三年行动计划，深化协同创新和产业协作，促进基础设施互联互通，推动公共服务共建共享。持续加强东西部协作、对口支援、对口合作及区域友好合作。 | 区发展改革委 | 京津冀协同发展方面，稳步推进疏整促各专项任务，1项任务已提前完成年度目标，13项任务完成年度任务50%以上；积极推进医保跨省异地结算，已有327家医疗机构实现门诊慢特病跨省结算；支持八十中学、朝阳实验小学两所雄安挂牌分校成立“领航名校长”工作室，共建共享教育资源。支援合作方面，已拨付区级帮扶资金6800万元，帮助农村劳动力实现就业3777人，帮助内蒙古三县销售农副产品3.21亿元，援派专业技术人才75人。
14 | 区政府工作报告重点工作第70项 | 抓好粮食和重要农产品稳产保供，编制耕地保护专项规划，打造赏食兼顾、自然协调的特色都市农业景观。 | 区发展改革委 | 根据《2025年北京市库存粮食质量安全监测工作方案》相关要求，制定我区2025年政府储备粮质量抽检计划并报市级，并按计划推进上半年质量抽检各项工作。按市级要求，每月核查储备粮库存数据并报送。
15 | 区政府工作报告重点工作第85项 | 深化主动治理、未诉先办，狠抓“每月一题”和治理类街乡提升，完善复盘长效机制，持续提升12345市民服务热线诉求办理能力。 | 区发展改革委 | 大屯、来广营、小红门、豆各庄4个街乡17个整治提升项目，已经区级会议审议通过，区财政局已拨付资金至街乡，目前各街乡正在开展项目实施前期准备工作。
16 | 区政府工作报告重点工作第86项 | 出台全面推进美丽朝阳建设方案，深化国家减污降碳协同创新试点工作，落实“0.1微克”攻坚行动，实施雨污错混接治理，打造无废城市、宁静街区。 | 区发展改革委 | 已起草完成区级双碳工作要点初稿，并征求相关部门意见。
17 | 区政府工作报告重点工作第92项 | 加强防非打非工作全链条治理，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。 | 区发展改革委 | 持续强化工作机制建设，加快推动风险化解处置，开展防非打非宣传教育活动，密切关注重要风险动态。