（朝阳区民政局）2024年区政府工作报告重点工作落实情况表（第一季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第56项 | “一村一策”推进25个村撤村建居，完善城乡一体的基础管理体制。 | 区民政局 | 稳步推进撤村建居工作。截至目前，崔各庄乡2个村、太阳宫乡1个村已完成民主程序，推动农民向居民转型，农村向城市转型。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第95项 | 新建具备社区食堂、老年学堂、康养娱乐等功能的街道（乡）区域养老服务中心13个，着力完善老年健康服务体系，提供专业化、精准化、品质化、亲情化的居家养老服务，新增养老家庭照护床位不少于300张、老年餐桌10个。 | 区民政局 | 坚持需求导向、因地制宜的原则，结合街乡辖区面积、老年人口数量及分布、服务辐射范围等困素科学选址。1.召开了区域养老服务中心建设专项工作部署会，确定17个街乡区域养老服务中心地址，并已上报市民政局，同时组织科室人员进行跟进督办。2.已确认10家老年餐桌点位，餐桌建设任务完成30%。3.梳理前期家庭床位建设及运营情况，将新增床位指标分配至相关街乡，并对街乡及承接单位进行指导培训。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作 第101项 | 深化党政群共商共治，继续实施“社区成长伙伴计划”，打造更多品牌化社区社会组织。 | 区民政局 | 深化党政群共商共治，发挥社区网格议事厅作用，聚焦社区治理难题，开展周协商活动，实现社区协商常态化、制度化、程序化。增强社区治理能力支撑，以“社区成长伙伴计划”为牵引，指导社区完善问题清单、资源清单、项目清单，激发社区内生动力，提升社区治理能力。  提示各街乡指导本地的社区社会组织联合会根据科室今年的社会组织培育孵化实施方案、精品社区社会组织打造工作要点、考核指标，制定各自的实施方案（工作任务），并报科室备案。 |
| 4 | 区政府工作报告重点工作 第102项 | 优化调整大型社区，完善选用育留全流程社工培养体系，新建8个社会工作服务中心，打造43个一刻钟便民生活圈。 | 区民政局、区商务局 | 本着便于自治、便于管理、便于服务、便于组织的原则，结合我区社区居委会规模调整的工作实际，深入街乡社区开展摸底调研，相关街道（地区）初步上报拆分调整意向。  研究制定2024年社区工作者教育培训工作方案。积极对接市委社会工作部五组，研究2024年基层社会工作服务平台建设工作方案。 |
| 5 | 区政府工作报告重点工作 第103项 | 扎实做好接诉即办工作，狠抓“每月一题”和治理类街乡提升，做好“七有”“五性”监测评价周期性治理，下更大功夫降量提质，以更多小切口改革破解高频民生问题，进一步提升12345市民服务热线诉求解决率和满意率。 | 城管指挥中心、区民政局 | 做好“七有”“五性”整体统筹，印发实施《2024年朝阳区提升“七有”“五性”民生保障水平工作计划》和部门系列提升方案。紧盯“社会评价”关键点，每周通报诉求情况，每月通报三率成绩。 |