## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市政府投资计划-朝阳区安慧里一区13号楼前广场小微城市公共空间改造提升项目
主管部门 |  | 朝阳区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处
项目负责人 |  | 邓磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64933848
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.23 | 49.23 |  | 43.9701 |  | 10 |  | 89.32% |  | 8.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.23 | 49.23 |  | 43.9701 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 精心组织项目建设，合理规划，增加绿植，实现功能分区和多项设施建设，补充街区公共空间功能，为周边居民提供便利舒适的活动空间 | [5 empty] | 广场经过改造后环境有所提升，居民有一处多动空间
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目总面积 |  |  | 933.86平方米 | 933.86平方米 | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：规范资金使用，确保建设质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 18 |  | 因居民停车位意见，未完全按照设计方案实施，后续将充分征求居民意见。
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：项目期限 |  |  | ≤1年 | 4个月 | 15 |  | 15 |  | 无
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：支出金额 |  |  | 49.23万元 | 43.970149万元 | 15 |  | 13.4 |  | 项目评审审减金额。后续将提高项目成本预算准确度
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：合理规划，增加绿植，实现功能分区和多项设施，补充街区公共空间功能，为周边居民提供便利舒适的活动空间 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | ≥97% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.3
填表人：邱华健 联系电话：13552771243 填写日期：2024.3.18