|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年美丽乡村建设尾款-工程建设费金盏西村 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 金盏乡 | | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目负责人 | | 张振强 | | | | | 联系电话 | 84334227 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2291.7921 | 2291.7921 | | 1586.534295 | 10 | 69.2% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2291.7921 | 2291.7921 | | 1586.534295 | — |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提升道路环境，给村民提供良好的生活环境和出行环境，治理村容村貌，道路系统，地下基础设施管网，公共配套设施，民宅改造（民宅外立面装饰），绿化景观，消防设施，软环境提升。 | | | | | | 提升道路环境，给村民提供良好的生活环境和出行环境，治理村容村貌，道路系统，地下基础设施管网，公共配套设施，民宅改造（民宅外立面装饰），绿化景观，消防设施，软环境提升。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：铺装硬化 | | | 18092.72平方米 | 18092.72平方米 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2：污水管线 | | | 7682.58米 | 7682.58米 |  |  | 无 |
| 指标3：建筑物粉饰 | | | 63300平方米 | 63300平方米 |  |  | 无 |
| 指标4：道路补修 | | | 17902平方米 | 17902平方米 |  |  | 无 |
| 指标5：停车场 | | | 8102.69平方米 | 8102.69平方米 |  |  | 无 |
| 质量指标 | 指标1：提升村整体硬件设施水平，消除安全隐患 | | | 达到合同约定标准 | 达到合同约定标准约 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：工程开工 | | | 2020年7月底 | 2020年8月 | 5 | 4 | 受疫情防控影响，材料进场延迟 |
| 指标2：工程量完成50% | | | 2020年10月底 | 2021年3月 | 5 | 4 | 现场不具备冬施条件 |
| 指标3：竣工验收 | | | 2021年2月底 | 2021年9月底 | 5 | 4 | 前期工程开工晚，冬季现场不具备冬施条件，竣工延迟 |
| 指标4：支付进度 | | | 按合同约定时间支付 | 按合同约定时间支付 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | | | 以预算为准，总成本2291.7921万元 | 1586.534295万元 | 10 | 8 | 部分项目甩项，未实施，预算金额与评审金额差 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | | 提升道路及两侧环境，给村民提供良好的生活环境和出行环境。 | 提升道路及两侧环境，给村民提供良好的生活环境和出行环境。 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益  指标 | 指标1：通过该项目可使村内村民的生活环境得到改善，改变了治理村容村貌，道路系统，地下基础设施管网，公共配套设施，民宅改造（民宅外立面装饰），绿化景观，消防设施，软环境提升等问题 | | | 通过该项目可使村内村民的生活环境得到改善，改变了治理村容村貌，道路系统，地下基础设施管网，公共配套设施，民宅改造（民宅外立面装饰），绿化景观，消防设施，软环境提升等问题 | 通过该项目可使村内村民的生活环境得到改善，改变了治理村容村貌，道路系统，地下基础设施管网，公共配套设施，民宅改造（民宅外立面装饰），绿化景观，消防设施，软环境提升等问题 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 |  |

填表人：刘树峰 联系电话： 84334227 填写日期：2022.1.13