## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中转站污水处理设备项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心机关
项目负责人 |  | 王淼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64625428
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1236 | 1236 |  | 1120.4051 |  | 10 |  | 0.90648 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1236 | 1236 |  | 1120.4051 |  | — |  | 0.90648 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为有效解决中转站污水处理问题，我中心申请在四座中转站分别安装1套污水处理设备，预计处理后的出水水质将达到《北京市水污染物综合排放标准》DB11/307-2013的要求。同时，我中心会对污水处理设备的运行情况、运行成本等进行综合分析评判，再考虑进行推广。 | [5 empty] | 已在四座中转站分别安装1套污水处理设备，处理后的出水水质将达到《北京市水污染物综合排放标准》DB11/307-2013的要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：中转站污水处理设备 |  |  | 4台 | 4台 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：处理后的出水水质将达到《北京市水污染物综合排放标准》DB11/307-2013的要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：编制招标文件开展，招投标工作 |  |  | 4-6月 | 完成 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：签订合同并做好车辆的接收工作 |  |  | 7月—10月 | 完成 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：设备的验收、支付及固定资产的调拨工作 |  |  | 10月—12月 | 完成 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：严格按照预算资金额度实施，不得超预算 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：单台设备成本控制在304万元/台，监理费控制在20万之内 |  |  | 总价控制在1236万元 | 符合 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：处理后的出水水质将达到《北京市水污染物综合排放标准》DB11/307-2013的要求 |  |  | 处理后的出水水质将达到《北京市水污染物综合排放标准》DB11/307-2013的要求 | 符合 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对设备使用中的性能、厂家售后服务质量、厂家的使用培训等方面进行问卷调查。 |  |  | 使用人员满意率≥90% | 符合 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：程智 联系电话： 18514588379 填写日期：2024.3.11
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。