## 朝阳环卫中心信息化系统2022年运维（全款）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳环卫中心信息化系统2022年运维（全款）
主管部门 |  | 朝阳环卫中心机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息科
项目负责人 |  | 沈龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64654921
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 147.009 | 147.009 |  | 147.009 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.009 | 147.009 |  | 147.009 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成以下维护项目：车辆指挥调度系统维护、环卫指挥大厅维护、数据平台维护、内网安防系统维护、内部视频监测系统维护、环卫对讲系统管理、机房及终端维护、OA系统维护、中心WIFI维护、清洁站监控系统维护、人事劳资系统维护、环卫作业质量监督检查系统维护、环卫移动指挥APP维护、智慧公厕系统维护、粪井水位监测系统维护、UPS机房维护、程控电话硬件、信息指挥日常工作。 | [5 empty] | 完成以下维护项目：车辆指挥调度系统维护、环卫指挥大厅维护、数据平台维护、内网安防系统维护、内部视频监测系统维护、环卫对讲系统管理、机房及终端维护、OA系统维护、中心WIFI维护、清洁站监控系统维护、人事劳资系统维护、环卫作业质量监督检查系统维护、环卫移动指挥APP维护、智慧公厕系统维护、粪井水位监测系统维护、UPS机房维护、程控电话硬件、信息指挥日常工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护数量 |  |  | 9个 | 9个 | 2 |  | 2
|  |  | 指挥大厅驻场维护人员 |  |  | 1人 | 3人 | 2 |  | 2
|  |  | 信息化设备维修（车载） |  |  | 1500台 | 1500台 | 2 |  | 2
|  |  | 信息化设备维修（设施） |  |  | 282个 | 282个 | 2 |  | 2
|  |  | 信息化设备维修（机房） |  |  | 5 | 5 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 信息系统总下线时间 |  |  | 24小时 | 5小时 | 2 |  | 2
|  |  | 无重大网络安全事故 |  |  | 好坏 | 好坏 | 2 |  | 2
|  |  | 日常运维达标 |  |  | 优良中低差 | 优 | 2 |  | 2
|  |  | 应急处突保障工作达标 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1 |  | 1
|  |  | 运维文档完整详细 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 信息系统安全运维周期 |  |  | 1年 | 1年 | 2 |  | 2
|  |  | 信息设备维修维护周期 |  |  | 1年 | 1年 | 2 |  | 2
|  |  | 机房运维周期 |  |  | 1年 | 1年 | 2 |  | 2
|  |  | 信息系统故障修复响应时间 |  |  | 24小时 | 24小时 | 2 |  | 2
|  |  | 信息设备故障修复响应时间 |  |  | 48小时 | 48小时 | 2 |  | 2
|  |  | 信息设备全年完好率 |  |  | 95% | 95% | 2 |  | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运维总成本 |  |  | 195.009万元 | 147.009万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制信息化设备运维成本 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 控制信息化设备维修成本 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 为减少车辆运行成本提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 为减少设施运行成本提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 预防网络安全造成经济损失 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  | 社会效益指标 | 提高环卫车辆指挥调度能力 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 提高环卫应急处突速度 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 提升信息系统安全性和稳定性 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 提升环卫中心信息化管理水平 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 为市区信息化建设提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  | 生态效益指标 | 为垃圾分类减量提供支持 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 为车辆节能减排目标提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 有利推进无纸化办公 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 有利提升环卫系统工作效率 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 有利于满足公共卫生需求 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  | 可持续影响指标 | 保障现有信息系统的稳定性 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 有利于持续优化管理能力 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 促进环卫公共事业管理现代化 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 为数字化城市管理提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 持续改进科学运维体系 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 中心机关满意度 |  |  | 95% | 100% | 20 |  | 20
|  |  | 基层单位满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 联系电话： 填写日期：
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 朝阳环卫中心信息化系统2022年通讯服务（尾款）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳环卫中心信息化系统2022年通讯服务（尾款）
主管部门 |  | 朝阳环卫中心机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息科
项目负责人 |  | 沈龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64654921
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 201.0484 | 201.0484 |  | 201.0484 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 201.0484 | 201.0484 |  | 201.0484 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提供以下系统1年的通讯服务：环卫指挥大厅专线、环卫指挥大厅专线（点对点）、GPS设备通讯费（新设备）、密闭式清洁站视频监控、密闭式清洁站称重系统、机房报警卡、智慧公厕物联卡、智慧公厕路由卡、检查终端、环卫中心WiFi。 | [5 empty] | 提供以下系统1年的通讯服务：环卫指挥大厅专线、环卫指挥大厅专线（点对点）、GPS设备通讯费（新设备）、密闭式清洁站视频监控、密闭式清洁站称重系统、机房报警卡、智慧公厕物联卡、智慧公厕路由卡、检查终端、环卫中心WiFi。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化设备通讯服务（车载） |  |  | 1500台 | 1500台 | 2 |  | 2
|  |  | 信息化设备通讯服务（设施） |  |  | 282个 | 282个 | 2 |  | 2
|  |  | 移动检查终端通讯服务 |  |  | 40台 | 40台 | 2 |  | 2
|  |  | 专线服务 |  |  | 10条 | 10条 | 2 |  | 2
|  |  | 办公区WIFI通讯服务 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 月流量服务（车载） |  |  | 20GB | 20GB | 2 |  | 2
|  |  | 月流量服务（设施） |  |  | 20GB | 20GB | 2 |  | 2
|  |  | 月通话服务（移动检查终端） |  |  | 480分钟 | 480分钟 | 2 |  | 2
|  |  | 专线服务总带宽 |  |  | 74Mbps | 74Mbps | 1 |  | 1
|  |  | 办公区WIFI通讯服务总带宽 |  |  | 1.5Gbps | 1.5Gbps | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 通讯服务周期（车载） |  |  | 1年 | 1年 | 2 |  | 2
|  |  | 通讯服务周期（设施） |  |  | 1年 | 1年 | 2 |  | 2
|  |  | 通讯服务周期（移动检查终端） |  |  | 1年 | 1年 | 2 |  | 2
|  |  | 专线服务周期 |  |  | 1年 | 1年 | 2 |  | 2
|  |  | 办公区WIFI通讯服务周期 |  |  | 1年 | 1年 | 2 |  | 2
|  |  | 全年设备在网率 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 通讯服务总成本 |  |  | 311.9682万元 | 201.0484万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制信息化设备运维成本 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 控制信息化设备维修成本 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 为减少车辆运行成本提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 为减少设施运行成本提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 预防网络安全造成经济损失 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  | 社会效益指标 | 提高环卫车辆指挥调度能力 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 提高环卫应急处突速度 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 提升信息系统安全性和稳定性 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 提升环卫中心信息化管理水平 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 为市区信息化建设提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  | 生态效益指标 | 为垃圾分类减量提供支持 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 为车辆节能减排目标提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 有利推进无纸化办公 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 有利提升环卫系统工作效率 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 有利于满足公共卫生需求 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  | 可持续影响指标 | 保障现有信息系统的稳定性 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 有利于持续优化管理能力 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 促进环卫公共事业管理现代化 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 为数字化城市管理提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 持续改进科学运维体系 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 中心机关满意度 |  |  | 0.95 | 1 | 20 |  | 20
|  |  | 基层单位满意度 |  |  | 0.9 | 1 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 联系电话： 填写日期：
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 朝阳环卫中心信息化系统2022年等保本案（全款）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳环卫中心信息化系统2022年等保备案（全款）
主管部门 |  | 朝阳环卫中心机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息科
项目负责人 |  | 沈龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64654921
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.2875 | 67.2875 |  | 60.6275 |  | 10 |  | 90.1% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.2875 | 67.2875 |  | 60.6275 |  | — |  | 90.1% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提供以下系统1年的通讯服务：环卫指挥大厅专线、环卫指挥大厅专线（点对点）、GPS设备通讯费（新设备）、密闭式清洁站视频监控、密闭式清洁站称重系统、机房报警卡、智慧公厕物联卡、智慧公厕路由卡、检查终端、环卫中心WiFi。 | [5 empty] | 提供以下系统1年的通讯服务：环卫指挥大厅专线、环卫指挥大厅专线（点对点）、GPS设备通讯费（新设备）、密闭式清洁站视频监控、密闭式清洁站称重系统、机房报警卡、智慧公厕物联卡、智慧公厕路由卡、检查终端、环卫中心WiFi。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成安全整改系统数 |  |  | 4个 | 4个 | 3 |  | 3
|  |  | 完成定级备案系统数 |  |  | 4个 | 4个 | 3 |  | 3
|  |  | 未修复中低危漏洞数 |  |  | 5个 | 5个 | 3 |  | 3
|  |  | 完成等保评测系统数 |  |  | 4个 | 4个 | 3 |  | 3
|  |  | 未修复高危漏洞数 |  |  | 0个 | 0个 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 形成合理的安全管理制度 |  |  | 好坏 | 好 | 2 |  | 2
|  |  | 测评报告专业客观 |  |  | 好坏 | 好 | 2 |  | 2
|  |  | 定级和测评结果完成公安备案 |  |  | 好坏 | 好 | 2 |  | 2
|  |  | 等保备案资料完整 |  |  | 好坏 | 好 | 3 |  | 3
|  |  | 形成完整的系统安全规范 |  |  | 好坏 | 好 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 总项目周期 |  |  | 6月 | 8月 | 2 |  | 1 |  |  | 整改时间较长，涉及HTTPS证书申请
|  |  | 技术支持服务响应周期 |  |  | 24小时 | 24小时 | 2 |  | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 通讯服务总成本 |  |  | 100万元 | 96.125万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少恶意攻击带来经济损失 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 减少系统故障带来经济损失 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 保障业务系统可用性 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 减少信息泄露带来经济损失 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 提高业务系统安全性 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  | 社会效益指标 | 为市区信息化建设提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 提升环卫中心信息化管理水平 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 减少信息泄露造成社会事件 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 满足政府系统安全要求 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 减少恶意攻击造成社会事件 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  | 可持续影响指标 | 有利于持续优化管理能力 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 持续改进网络安全建设 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 保障现有信息系统的稳定性 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 为数字化城市管理提供支撑 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
|  |  | 促进环卫公共事业管理现代化 |  |  | 好坏 | 好 | 1 |  | 1
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 中心机关满意度 |  |  | 0.95 | 1 | 35 |  | 35
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填表人： 联系电话： 填写日期：
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 朝阳环卫中心信息化系统2023年运维（全款）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳环卫中心信息化系统2023年运维（全款）
主管部门 |  | 朝阳环卫中心机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息科
项目负责人 |  | 沈龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64654921
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 167.9318 | 50.3975 |  | 50.3975 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 167.9318 | 50.3975 |  | 50.3975 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成以下项目1年运行维护：车辆指挥调度系统维护、环卫指挥大厅维护、数据平台维护、内网安防系统维护、内部视频监测系统维护、机房及终端维护、OA系统维护、中心WIFI维护、清洁站监控系统维护、重柴车尾气监控系统维护、内控系统维护、UPS机房维护、程控电话硬件、信息指挥日常工作。 | [5 empty] | 完成以下项目0.6年运行维护：车辆指挥调度系统维护、环卫指挥大厅维护、数据平台维护、内网安防系统维护、内部视频监测系统维护、机房及终端维护、OA系统维护、中心WIFI维护、清洁站监控系统维护、重柴车尾气监控系统维护、内控系统维护、UPS机房维护、程控电话硬件、信息指挥日常工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护数量 |  |  | 9项 | 9项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 日常运维达标 |  |  | 优良中 | 良 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 信息系统安全运维周期 |  |  | 1年 | 0.6年 | 20 |  | 12 |  |  | 运维期未满
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运维总成本 |  |  | 167.9318万元 | 50.39754万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制信息化设备运维成本 |  |  | 167.9318万元 | 50.39754万元 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 |  |  | 优良中 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填表人： 联系电话： 填写日期：
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 朝阳环卫中心信息化系统2023年通讯服务（全款）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳环卫中心信息化系统2023年运维（全款）
主管部门 |  | 朝阳环卫中心机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息科
项目负责人 |  | 沈龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64654921
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 260.8436 | 173.8958 |  | 173.8958 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260.8436 | 173.8958 |  | 173.8958 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提供以下系统1年的通讯服务：环卫指挥大厅专线、GPS设备通讯费、密闭式清洁站监控系统设备通讯费、密闭式清洁站称重系统设备通讯费、智慧公厕物联卡、智慧公厕路由卡、移动检查终端通讯费、环卫中心WIFI。 | [5 empty] | 提供以下系统0.6年的通讯服务：环卫指挥大厅专线、GPS设备通讯费、密闭式清洁站监控系统设备通讯费、密闭式清洁站称重系统设备通讯费、智慧公厕物联卡、智慧公厕路由卡、移动检查终端通讯费、环卫中心WIFI。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化设备通讯服务 |  |  | 2009台 | 2009台 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 月流量服务 |  |  | 20项 | 20项 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 信息系统安全运维周期 |  |  | 1年 | 0.6年 | 20 |  | 12 |  |  | 服务期未满
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制信息化设备运维成本 |  |  | 260.8436万元 | 173.8958万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为减少车辆运行成本提供支撑 |  |  | 优良中 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 供应对象满意程度 |  |  | 优良中 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填表人： 联系电话： 填写日期：
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 朝阳环卫中心分会场建设项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳环卫中心分会场建设项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心机关
项目负责人 |  | 沈龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64654921
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.3928 | 14.3928 |  | 14.1228 |  | 10 |  | 98.12% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.3928 | 14.3928 |  | 14.1228 |  | — |  | 98.12% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对朝阳区高安屯卫生填埋场分会场进行视频会议系统、视频会议扩声系统进行新建安装实施，确保会议系统设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。 | [5 empty] | 对朝阳区高安屯卫生填埋场分会场进行视频会议系统、视频会议扩声系统进行新建安装实施，确保会议系统设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 远程视频会议设备 |  |  | 1台 | 1台 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 专线服务平均延迟 |  |  | 500秒 | 0.1秒 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 设备保修期 |  |  | 2年 | 2年 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算范围 |  |  | 14.3928万元 | 14.1228万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于推进无纸化办公 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 |  |  | 优良中 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 联系电话： 填写日期：
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 朝阳环卫中心机房设备采购
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳环卫中心机房设备采购
主管部门 |  | 朝阳环卫中心机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息科
项目负责人 |  | 沈龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64654921
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.5376 | 14.5376 |  | 13.4011 |  | 10 |  | 92.18% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.5376 | 14.5376 |  | 13.4011 |  | — |  | 92.18% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对朝阳环卫中心改造主楼4层环测传感器、5层机房空调及环测系统进行升级改造，确保系统设计理念先进、系统稳定、功能完善。 | [5 empty] | 对朝阳环卫中心改造主楼4层环测传感器、5层机房空调及环测系统进行升级改造，确保系统设计理念先进、系统稳定、功能完善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 机房环境监测设备等 |  |  | 3套 | 3套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 机房环境监测设备质保 |  |  | 2年 | 2年 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 技术支持 |  |  | 2年 | 2年 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算范围 |  |  | 14.5376万元 | 13.4011万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于降低机房设备故障率 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 联系电话： 填写日期：
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 朝阳环卫中心会议室改造项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳环卫中心会议室改造项目
主管部门 |  | 朝阳环卫中心机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息科
项目负责人 |  | 沈龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64654921
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 28.638 |  | 10 |  | 95.46% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 28.638 |  | — |  | 95.46% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对朝阳环卫改造主楼5层会议室多媒体音视频会议系统进行升级改造，确保会议系统设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。 | [5 empty] | 对朝阳环卫改造主楼5层会议室多媒体音视频会议系统进行升级改造，确保会议系统设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统采购数量 |  |  | 1套 | 1套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 质保期 |  |  | 3年 | 3年 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 故障响应时限 |  |  | 48小时 | 48小时 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算范围 |  |  | 30万元 | 28.638万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于推进无纸化办公 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 中心机关、基层满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 联系电话： 填写日期：
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。