北京市朝阳区人民政府办公室关于

印发《美丽朝阳建设2026年行动计划》的通知

朝政办发〔2026〕2号

各街道办事处、地区办事处（乡政府），区政府各委、办、局，各区属机构：

为全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻

习近平生态文明思想和习近平总书记对北京重要讲话精神，按照党中央、国务院关于推进美丽中国建设的决策部署和市委、市政府相关工作要求，加快经济社会发展全面绿色转型，深入推进美丽朝阳建设，经区政府同意，现将《美丽朝阳建设2026年行动计划》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

一是切实提高站位。美丽朝阳建设是推动落实美丽北京建设的重要组成部分。2026年是“十五五”规划开局之年，各部门、各街乡要深刻理解美丽朝阳的丰富内涵，准确把握美丽朝阳建设的各项要求，将美丽朝阳建设融入经济社会发展全局，一体谋划、部署和推进，助力“十五五”开好局、起好步。

二是全面落实责任。各部门、各街乡要按照生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，切实担负起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，细化措施、狠抓落实，确保圆满完成本行动计划确定的目标任务，并同步做好第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改工作。要加强任务统筹落实，各部门、各街乡每月25日前、每季度最后一个月25日前向区生态环境局按时报送本月、本季度工作进展情况（6月、12月报送半年和全年工作总结）。对因工作不力、行政效率低下、履职缺位等导致未完成目标任务的，严格依规依纪追究责任。

三是深化多元协同共治。各部门、各街乡要推动生态环境保护多元参与，凝聚政府、社会组织、企业、公众等多方合力，引导践行绿色生产生活方式，营造共同参与美丽朝阳建设的良好氛围，形成全社会共建共治共享格局。

本行动计划自印发之日起实施，《北京市朝阳区人民政府办公室关于印发〈推进美丽朝阳建设 持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划〉的通知》（朝政办发〔2024〕3号）同时废止。

附件：1.持续污染防治攻坚2026年行动计划

2.加快绿色低碳转型2026年行动计划

3.深化多元协同共治2026年行动计划

4.2026年生态环境保护有关指标和重点任务计划

北京市朝阳区人民政府办公室

2026年3月9日

（此件公开发布）

附件1

持续污染防治攻坚2026年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 主责单位 |  | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、共筑美丽蓝天 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）空气质量目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 巩固“常态蓝”空气质量改善成效，全力推进美丽蓝天建设，全区细颗粒物（PM2.5）年均浓度不超过29微克/立方米，优良天数比率不低于78%，重污染天数不超过3天。 | 年底前 | 区生态环境局 各街乡 |  |  | 区城管委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区住房城乡建设委 等部门 |
| 2 | 深入实施总量减排 | 实现主要大气污染物排放总量持续下降，完成挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）“十五五”减排时序目标任务。新增涉气建设项目严格执行VOCs、NOx等主要污染物排放总量控制，实施“减二增一”削减量替代审批制度。 | 年底前 | 区生态环境局 各街乡 |  |  | —— |
| （二）推动车（械）新能源化促结构减排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 推动机动车结构优化升级 | 推动新能源车保有量进一步提升。加快机动车新能源化进程，落实北京市新能源车推广应用政策体系，力争2026年注册登记汽车中新能源车比例达50%以上。 | 年底前 | 区商务局 区发展改革委 | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区城管委 区国资委 各街乡 |  | —— |
| 3 | 推动机动车结构优化升级 | 落实北京市交通运输结构调整工作方案。聚焦全区搅拌站、快递电商、生活必需品等重点货类绿色运输，进一步提升货物到发绿色运输比例。 | 年底前 | 区生态环境局 |  |  | 区住房城乡建设委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区商务局 |
|  |  | 推进货车新能源化。2026年注册登记货车新能源化率不低于35%。积极拓展资金渠道，加快推动老旧营运货车淘汰更新为新能源货车。落实北京市新能源货车优先通行政策，引导昼间进入五环路内重点区域行驶的4.5吨以下货车基本为新能源货车。 | 年底前 | 区生态环境局 朝阳交通支队 | 各街乡 |  | 区商务局 区城管委 区农业农村局 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 |
|  |  | 推动生活和建筑垃圾运输车新能源化。落实北京市实施新能源生活和建筑垃圾运输车优先通行政策，推动新增的生活和建筑垃圾运输车基本新能源化(承担应急抢险任务的车辆除外)。推进在四环路内的新开工工地（出土阶段除外）使用纯电动或氢燃料电池建筑垃圾运输车。 | 年底前 | 区城管委 朝阳交通支队 | 各街乡 |  | 区住房城乡建设委 |
|  |  | 推进混凝土搅拌车新能源化。落实北京市推动新能源混凝土搅拌车优先通行要求，鼓励新能源混凝土搅拌车及新能源挖掘机、装载机等非道路移动机械“应用尽用”。 推动北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司等混凝土搅拌站开展示范试点，进出搅拌站的牵引车、混凝土搅拌车等车辆基本为新能源，至少完成1家示范试点建设。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 朝阳交通支队 | 金盏乡 孙河乡 来广营乡 高碑店乡 崔各庄乡 豆各庄乡 黑庄户乡 小红门乡 王四营乡 望京街道 大屯街道 |  | —— |
| 3 | 推动机动车结构优化升级 | 推进公共领域用车新能源化。新增和更新的通勤车、环卫车、公务车、机场大巴等基本实现新能源化（承担应急抢险任务的车辆除外）。新增和更新的快递轻型配送车、轻型商超配送车80%为纯电动或氢燃料电池汽车。推进新增和更新的网约车为新能源车，网约车新能源比率稳步提升。力争淘汰50%左右的国四及以下排放标准柴油环卫车。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 区商务局 区财政局 | 相关街乡 |  | —— |
|  |  | 落实北京市小客车以旧换新补贴政策，促进存量社会小客车更新为新能源车。 | 年底前 | 区商务局 | —— |  | —— |
|  |  | 按照北京市要求，出台摩托车管理工作方案后，严格落实方案要求。 | 年底前 | 朝阳交通支队 | —— |  | —— |
| 4 | 移动源治理示范项目 | 建设清洁运输先行区，落实北京市货车和大中客车补能规划，结合现有加油站布局规划，统筹充换电、加氢等综合补能需求，推进超充站等补能设施建设。加快大型车停放地、旅游集散地等建设适用于货车、大中型客车的补能设施，增加补能换电基础设备建设。 建设5座左右快速换电站，构建4.5吨以下的货车快速换电网络，推进货车新能源化。 | 年底前 | 区城管委 十八里店乡 来广营乡 崔各庄乡 金盏乡 黑庄户乡 东坝乡等 | 区文化和旅游局 奥林匹克中心区管委会 |  | 区发展改革委 区生态环境局 区商务局 区住房城乡建设委 区农业农村局 市规划自然资源委朝阳分局 |
|  |  | 推动货物绿色运输，建设北京新源易程物流有限公司等3家零排放运输车队。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 区住房城乡建设委 |  |  | 相关街乡 |
| 4 | 移动源治理示范项目 | 建设“全电工地”，至少在1个施工工地开展“全电工地”实践。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 区城管委 区生态环境局 |  |  | 相关街乡 |
| 5 | 推进非道路移动机械结构优化升级 | 持续开展非道路移动机械新能源化，累计比率不低于30%。 推动重点行业企业、具备条件的施工工地新增或更新的且有对应新能源产品的内部车辆和非道路移动机械采用新能源。推动混凝土搅拌站、沥青混合料搅拌站、建筑垃圾资源化处理企业等厂内使用的叉车、装载机等机械应用尽用新能源。 | 年底前 | 区生态环境局 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区住房城乡建设委 区水务局 区城管委 区园林绿化局 | 各街乡 |  | —— |
|  |  | 区属公园使用的草坪机、割灌机、绿篱机、油锯等园林机械基本实现新能源化。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 相关街乡 |  | —— |
|  |  | 住房城乡建设、城市管理、园林绿化、水务等部门督促施工单位对进出工程施工现场的非道路移动机械在“京环宝”小程序上进行进出场登记。 | 长期实施 | 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城管委 区园林绿化局 区水务局 | 各街乡 |  | —— |
|  |  | 严格落实《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（京政发〔2025〕7号）。 政府投资类项目以及国有企业承建项目招标人应将工程施工过程中新能源机械、新能源车辆使用情况作为响应条款。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 区国资委 | —— |  | 区生态环境局 各街乡 |
| 5 | 推进非道路移动机械结构优化升级 | 做好施工工地周边补能设施配套，对于有电量增容需求的，配合施工工地满足电动机械应用场景电力供给；对于现有场站（消纳场、搅拌站等）内新增电动机械用电增容需求予以保障。 | 年底前 | 区城管委 | 区住房城乡建设委 各街乡 |  | —— |
| 6 | 加强油气油品监管 | 督促加油站在夏季错峰装卸油，引导加油站出台鼓励夜间加油的措施。 | 6-9月 | 区生态环境局 区商务局 | —— |  | —— |
|  |  | 对生产、销售环节的车用油品、氮氧化物还原剂、车用油品清净剂等产品质量开展监督抽查，加强实际使用环节的柴油抽检。 | 年底前 | 区市场监管局 | —— |  | —— |
|  |  | 坚决打击非标油，全面清理整顿无证无照或证照不全的自建油罐、流动加油车和黑加油站点。加强对油罐车、加油站油气排放执法检查。 | 年底前 | 公安朝阳分局 区应急局 区生态环境局 | 相关街乡 |  | —— |
| （三）提升企业“含绿量”促工程减排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 推动企业“含绿量”提升 | 持续推进重点行业企业绿色升级，以企业“含绿量”提升发展“含金量”。持续开展绿色挖潜，年底前绿色企业比率平均不低于40%。 各街乡绿色企业比率较上一年度力争提升8个百分点，且累计绿色企业比率不低于40%，相关行业主管部门做好帮扶指导。 | 年底前 | 区生态环境局 各街乡 | 区住房城乡建设委区城管委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区教委 区卫生健康委 |  | —— |
|  |  | 落实《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》。落实《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2025年版）》，依法依规全面退出淘汰类产能、能效低于基准水平和不能稳定达到排放标准的生产工艺。 | 年底前 | 区发展改革委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 | 相关街乡 |  | —— |
| 7 | 推动企业“含绿量”提升 | 深入实施强制性清洁生产审核管理，开展清洁生产审核和技术改造升级，推动节能、降耗、减污、增效。结合区级强制性清洁生产审核工作要求，做好审核名单制定、全过程监督落实工作，在督促VOCs年排放量1吨以上重点企业按周期实施清洁生产审核的基础上，可结合区域特点和管理需求依法确定审核范围。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 | 相关街乡 |  | —— |
|  |  | 组织开展燃气锅炉使用单位清查，力争实现燃气锅炉信息动态化、精细化管理。 持续开展锅炉使用单位环保绩效分级管理，推动实施耦合新能源供热、深度低氮等工程，力争A级和B级锅炉使用单位累计达到165家以上。 组织企业开展环保技术改造升级，推进重点行业“一厂一策”精细化治理。 全区符合条件的工业企业力争全部实现绿色升级。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区教委 区卫生健康委 区住房城乡建设委 | 各街乡 |  | 区财政局 区发展改革委 |
|  |  | 鼓励企业和项目开展绿色绩效评价，重点推进医药、电子等行业创绿。 | 年底前 | 区生态环境局 | 各街乡 |  | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 |
| 8 | 推进VOCs精细化管理 | 各行业主管部门推进本行业使用含VOCs产品源头替代。工业企业涂装工序推广使用低VOCs含量胶粘剂；建筑施工、室外构筑物防护和道路交通标识等其他涂装作业推广使用水性涂料和低VOCs含量胶粘剂；印刷行业全面推进低VOCs产品使用和替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 | 年底前 | 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城管委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 | 各街乡 |  | —— |
| 8 | 推进VOCs精细化管理 | 市场监管部门对生产、销售的涂料、胶粘剂、清洗剂、油墨等含VOCs产品开展抽检，完成市级下达的全年抽检任务。 住房城乡建设、城市管理、交通等行业主管部门按照不低于15%的比例对施工工地开展抽检，其中对防水、地坪、防腐、防火等涂料以及胶粘剂、密封胶、美缝剂等类的抽检比例不低于70%。 | 年底前 | 区市场监管局 区住房城乡建设委 区城管委 | 各街乡 |  | —— |
|  |  | 持续规范工业企业日常管理，围绕涉VOCs排放重点行业，按照相关行业排放标准及无组织排放控制要求，督促企业及时更新、更换VOCs治理设施耗材，提升VOCs治理设施自动化控制水平，加强整体密闭化管控，提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。 | 年底前 | 区生态环境局 | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 相关街乡 |  | —— |
|  |  | 结合2025年《国家污染防治技术指导目录》，开展低效类治理技术整治提升，推动动态清零。 | 年底前 | 区生态环境局 | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 相关街乡 |  | —— |
| 9 | 深化重点行业治理 | 落实北京市印刷行业低VOCs物料源头替代情形下末端治理设施适应性试点鼓励政策。结合辖区实际推动印刷行业企业开展低VOCs源头替代试点工作，开展报刊印刷行业源头管控工作试点。 | 年底前 | 区生态环境局 | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 王四营乡 |  | —— |
|  |  | 落实《汽车维修业大气污染物排放标准》，加强汽修企业全环节监管，加快推进汽修行业创绿升级，绿色汽修数量持续提升。开展汽修企业集聚区综合整治提升，推动汽修企业创绿升级，全区绿色汽修企业比率不低于40%。 | 年底前 | 区生态环境局 | 相关街乡 |  | —— |
| 9 | 深化重点行业治理 | 推动具备条件的生活垃圾焚烧企业进一步减排。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 |  |  | —— |
|  |  | 继续推行餐饮油烟重点点位包案机制，组织开展治理提升，餐饮治理提升200家。生态环境、商务、市场监管等部门和属地协同做好餐饮油烟源头引导。 鼓励推动中央厨房类餐饮单位的老旧净化装置更换高效油烟净化装置。 | 年底前 | 区生态环境局 区商务局 | 区市场监管局 各街乡 |  | —— |
|  |  | 探索在干洗行业重点企业推进全封闭式干洗设备更新，逐步更新淘汰开启式和普通封闭式四氯乙烯干洗机、分体式和普通封闭式石油干洗机，推动干洗行业绿色升级。 | 年底前 | 区商务局 区生态环境局 | 各街乡 |  | —— |
| 10 | 重点园区绿色升级 | 加强重点园区VOCs精准溯源和精细化管控，重点开展无组织排放排查治理，有效整治VOCs高值点位。 | 年底前 | 区生态环境局 相关街乡 |  |  | —— |
| （四）强化城市精细化治理促管理减排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 优化城市运行管理打造清洁干净城市面貌 | 加强城市环境秩序整治。完善城市治理工作体系,加强城市家具规范化治理。提升城市环境品质，巩固背街小巷治理成效，加强环境常态化管护。 | 年底前 | 区城管委 | 各街乡 |  | —— |
| 12 | 落实扬尘管控责任 | 加大扬尘管控力度，持续巩固道路扬尘负荷改善成效，进一步综合治理各行业工地（场站）出入口差等级道路，全区差等级道路数量比例不超过3%。 | 年底前 | 各街乡 |  |  | 区住房城乡建设委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 区环卫中心 |
| 12 | 落实扬尘管控责任 | 以3-5月为重点开展扬尘专项治理百日攻坚行动，加强施工扬尘、道路扬尘、裸地扬尘治理，提高城市精细化管理水平。 区生态环境局聚焦重点区域、重点街乡，推动开展扬尘精细化管控，保障核心区域环境状况稳定，不断巩固提升辖区空气质量水平。 | 长期实施 | 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城管委 区环卫中心 区水务局 区园林绿化局 | 各街乡 |  | —— |
| 13 | 强化施工扬尘管控 | 进一步提升施工工地绿色施工水平，落实《北京市绿色施工管理规程》，完善绿色施工扬尘管控要求。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 区城管委 | 各街乡 |  | 区生态环境局 |
|  |  | 开展工地（场站）出口规范管理专项行动，督促各类施工企业落实绿色施工各项要求，严格设置施工围挡，加强湿法作业，做好工地（场站）洗轮机规范安装、使用工作，加强工地出入口车辆管理，拒绝带泥上路行驶。 | 长期实施 | 区住房城乡建设委区城管委 区水务局 区园林绿化局 | 各街乡 |  | —— |
|  |  | 强化小微工地（限额以下小型工程及零星作业）精细化管理。各行业主管部门参照《北京市绿色施工管理规程》制定细化本行业小微工地施工规范并组织实施。提升架空线入地、平房翻建、园林、拆迁、市政道路、市政道路管线等六类工程规范施工管理，加强施工围挡、湿法作业。 各街乡建立小微工地（限额以下小型工程及零星作业）台账，强化精细化管理，开展全覆盖检查。 | 长期实施 | 各街乡 |  |  | 区住房城乡建设委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 |
| 13 | 强化施工扬尘管控 | 发挥施工扬尘联合督导组效能。加强条块联动，做好施工扬尘污染管控，发挥区生态环境局、区住房城乡建设委、区城管执法局组成的施工扬尘管控联动办统筹调度职能，属地配合联动，充分发挥线上线下巡查检查实效，夯实施工扬尘管控责任。 | 长期实施 | 区生态环境局 区住房城乡建设委区城管委 区城管执法局 区园林绿化局 区水务局 | 各街乡 |  | —— |
| 14 | 强化道路和裸地扬尘监管 | 落实《城市道路清扫保洁质量与作业要求》,城市道路车行道机械化作业率达到97.5%。 | 长期实施 | 区城管委 区环卫中心 各街乡 |  |  | —— |
|  |  | 开展道路扬尘负荷监测，每月对上月监测发现差等级道路全覆盖监测1次，每季度对各街乡重点道路全覆盖监测1次；及时提示各街乡、各行业主管部门关注道路扬尘负荷高值情况，督促落实扬尘管控措施及“门前三包”。 | 长期实施 | 区生态环境局 |  |  | 区住房城乡建设委 区城管委 区环卫中心 区水务局 区园林绿化局 各街乡 |
|  |  | 持续开展道路“升优”行动。各街乡、各部门严查道路遗撒等违法违规行为，加大夜间执法检查力度，及时组织差等级道路整改提升。 | 年底前 | 区城管委 区环卫中心 各街乡 |  |  | 区住房城乡建设委 区水务局 区园林绿化局 |
|  |  | 深入开展“揭网见绿”专项行动，有序推进分类揭网、多元见绿。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 各街乡 |  | —— |
|  |  | 因地制宜、分类施策，实现裸地动态整治。 | 年底前 | 各街乡 |  |  | —— |
| 15 | 加强面源污染管控 | 巩固煤改清洁能源成果，在保障能源安全的前提下，督促华能燃煤机组保持冷备，非应急、非必要不启动，煤炭消费总量保持稳定。 | 年底前 | 区农业农村局 区市场监管局 区城管委 | 各街乡 |  | 区生态环境局 区财政局 区发展改革委 |
| 15 | 加强面源污染管控 | 严格落实《北京市烟花爆竹安全管理规定》和我区关于禁止、限制燃放烟花爆竹等规定。 | 长期实施 | 公安朝阳分局 区应急局 | 各街乡 |  | —— |
|  |  | 大力倡导市民践行文明祭扫，重点时期加大宣传力度，弘扬时代新风。 | 长期实施 | 区民政局 | 各街乡 |  | —— |
| （五）重点领域强化提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 汽修行业提升示范项目 | 按照“淘汰一批、规范一批、升级一批”的整体思路，推进建设1家绿色共享钣喷中心，打造汽修示范标杆。 在来广营汽修集群基础上继续推进智慧化监管平台拓展应用，重点汽修企业实现用电监控全覆盖，继续对一、二类汽修企业进行专项帮扶指导。 | 年底前 | 区生态环境局 相关街乡 |  |  | —— |
| 17 | 锅炉企业提升示范项目 | 打造“创A”锅炉，至少建设1家环保绩效A级锅炉使用单位。 在住宅、酒店、园区、医院、学校等领域优先探索推广，推进既有锅炉耦合新能源供热。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 区卫生健康委 区教委 |  |  | 相关街乡 |
| 18 | 餐饮行业示范提升项目 | 在餐饮选址引导清单制定的基础上，开展餐饮选址引导清单电子地图应用试点，推动在“三区三线”规划、街乡管理等方面的应用，区市场监管部门提示餐饮单位关注清单、地图内容。通过智慧化监管手段，提升净化设施运行、清洗规范化水平，推动使用强度高的餐饮单位及时开展净化设备更新。按照市生态环境局关于印发《北京市企业和项目绿色绩效评价指南(试行)》的通知，开展餐饮企业绿色绩效评价。 | 年底前 | 区生态环境局 区市场监管局 市规划自然资源委朝阳分局 |  |  | 相关街乡 |
| 19 | 城市精细化治理示范项目 | 打造大气精细化治理街乡，聚焦市委月度工作点评的空气质量待提升街乡，实施精准帮扶和科学指导，充分发挥区域协同治理和联控联动机制，全面提升基层大气污染防治能力和水平，形成可复制、可推广的精细化治理样板模式。 | 年底前 | 区生态环境局 相关街乡 |  |  | —— |
|  |  | 动态更新街乡空气质量考核站点周边污染源情况，通过制定街乡“一站一策”指导街乡开展精细化治理。 | 年底前 | 区生态环境局 各街乡 |  |  | —— |
|  |  | 推广全密闭施工技术，聚焦施工工地、建筑垃圾消纳场等场景，具备使用基坑气膜条件的，鼓励应用尽用。施工工地力争推广1个，新增建筑垃圾消纳场力争推广1个。 | 年底前 | 区城管委 区住房城乡建设委 |  |  | 相关街乡 |
|  |  | 依托“朝阳生态大脑”平台，整合各类涉气污染源在线监测和监控数据，做好数据分析应用，加强“三监联动”，将高值问题线索、高值区域及问题点位及时派发、处置、反馈，实现精准溯源闭环治理；空气重污染预警期间，实现指挥、调度、应对功能；推动重点扬尘问题、汽修行业不规范行为实现AI自动识别，提高执法效能。 | 年底前 | 区生态环境局 各街乡 |  |  | —— |
| 20 | 强化大气污染联防联控 | 健全污染过程“临界天”应对机制。区生态环境局、区住房城乡建设委、区城管执法局联合属地街乡，建立健全信息共享、提前应对、精准错峰等工作机制，争取更多的优良天。 | 长期实施 | 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城管执法局 |  |  | 各街乡 |
| 20 | 强化大气污染联防联控 | 用好重点区域联控联动机制。各街乡严格履行本辖区重点区域联控联动工作的主体责任，根据本区域空气质量状况、突出环境问题等，及时“吹哨”发起联动需求，区生态环境局、区城管执法局等相关部门依据上报内容开展针对性执法检查工作，协同街乡开展重点区域大气污染治理指导，推动空气质量持续改善。 | 长期实施 | 相关街乡 |  |  | 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城管执法局 区城管委 区环卫中心 |
|  |  | 按照北京市大气污染防治联防联控要求，落实北京市秋冬季长时间大范围污染过程区域联动减排机制，配合开展重大活动空气质量保障。 | 长期实施 | 区生态环境局 |  |  | 相关部门 |
|  |  | 按照市级部门要求，完善重点行业企业空气重污染绩效分级管理，更新朝阳区重污染应急减排清单，按照绩效分级实施差异化减排措施。 | 长期实施 | 区生态环境局 区住房城乡建设委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区水务局 区园林绿化局 |  |  | 相关部门 |
|  |  | 严格秸秆、生活垃圾等露天焚烧监管。 | 年底前 | 区农业农村局 区城管委 区城管执法局 |  |  | 相关乡 |
|  |  | 强化空气污染过程应对，重点用车单位、施工工地在空气污染应对期间使用新能源或国六排放标准车辆（特种车辆、危化品车辆等除外），使用新能源或国四排放标准非道路移动机械（紧急检修作业机械除外）。鼓励签订用车（械）合同时优先选择新能源车或国六排放标准车、新能源或国四排放标准非道路移动机械。 | 长期实施 | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区住房城乡建设委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 |  |  | —— |
| （六）加强综合保障支撑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 强化精准科学治污 | 对标空气重污染应急环保绩效评级要求，推动现有、新申报国家重点行业AB级、引领性企业，以及具备条件的绿色企业门禁及视频监控系统与生态环境部门联网，积极引导企业减少使用国五及以下排放标准燃油车和国三及以下排放标准燃油机械。 按照生态环境部《重污染天气应急减排清单编制技术指南》要求，推动工业企业、混凝土搅拌站、沥青混合料搅拌站、建筑垃圾资源化处理企业等重点用车单位门禁及视频监控系统联网，积极引导企业使用新能源车和非道路移动机械，减少使用国五及以下排放标准燃油车和国三及以下排放标准燃油机械。 | 年底前 | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区住房城乡建设委 区城管委 区生态环境局 |  |  | 相关街乡 |
|  |  | 全面实行排污许可制。重点审核空气重污染应急减排要求等内容是否按规定记载；对重点行业排污许可证质量、2025年度排污许可证执行报告开展常态化审核，审核总数分别不少于持证单位总数的三分之一；全区2025年度排污许可执行报告按时提交率达到98%以上。督促排污单位依法披露环境信息。 | 年底前 | 区生态环境局 |  |  | 相关街乡 |
|  |  | 公安交管、生态环境部门在重点道路开展重型车的人工检查，重点道路人工检查强度不低于同期水平。结合辖区机械登记台账，聚焦老旧排放标准机械进行执法检测。 | 年底前 | 朝阳交通支队 区生态环境局 | 相关街乡 |  | —— |
| 21 | 强化精准科学治污 | 生态环境部门结合季节特点，以VOCs和NOx为重点开展涉气固定源执法检查。以空气质量排名靠后街乡为重点，开展“点穴”执法。强化污染源自动监控和热点网格、加油站油气回收在线、餐饮在线监测等非现场执法检查和科技执法手段应用。针对采暖季锅炉、柴油车（械）、餐饮等重点领域开展专项执法。 公安交管、城管执法等部门和街乡执法部门依据职责组织开展贯穿全年的环境问题专项执法检查，加强对移动源、施工工地和露天焚烧等问题的执法检查。 | 年底前 | 区生态环境局 朝阳交通支队 区城管委 区城管执法局 | 各街乡 |  | 区住房城乡建设委 |
| 22 | 发挥经济政策激励作用 | 在建筑、交通、新能源、技术创新等重点领域，鼓励金融机构加大对符合条件企业的信贷、债券、保险等绿色金融支持。绿色绩效评价结果作为绿色金融支持的重要参考。 | 年底前 | 区发展改革委 | —— |  | 区生态环境局 |
|  |  | 加大区级资金投入，用好市级转移支付资金。 加强项目储备与资金使用管理。 | 年底前 | 区财政局 区生态环境局 | 各街乡 |  | —— |
| 二、建设美丽河湖 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）水生态环境质量目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 目标任务 | 巩固水生态环境质量改善成效，地表水国考、市考断面优良水体比例达到市级要求，集中式饮用水水源地水质保持稳定达标。地下水水质总体保持稳定。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 |  |  | 市规划自然资源委 朝阳分局 区农业农村局 各街乡 |
| （二）水资源保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 加强饮用水保护 | 加强村庄供水站水源水和出厂水水质检测；对水质有不达标风险的饮用水水源，采取水源置换等措施确保饮用水安全。 | 长期实施 | 区水务局 |  |  | 相关街乡 |
|  |  | 统筹实施辖区饮用水水源地规范化建设，对新划定、调整的水源地（水源井）完善封闭隔离防护设施和保护区标志标识牌，动态清理整治保护区内影响水源安全的环境问题。加强农村饮用水水源保护区巡查，确保水源井周边30米范围内无污水、无垃圾、无渗厕、无养殖场等污染源。加强水源地风险防范和应急管理。 | 长期实施 | 区生态环境局 |  |  | 区水务局 相关街乡 |
|  |  | 开展全区饮用水水源地环境状况年度调查评估，按国家要求完成系统填报，年底前提交评估报告，实现水源地“一源一档”动态管理。 | 年底前 | 区生态环境局 |  |  | —— |
|  |  | 加强饮用水水质监测评价，保障村级饮用水水质安全，不断完善村级饮用水安全状况信息公开。 | 长期实施 | 区生态环境局 区水务局 区卫生健康委 |  |  | 相关街乡 |
| 25 | 加强地下水保护 | 以地下水防控为重点，推进重点企业完成地下水管控方案。 | 年底前 | 区水务局 区生态环境局 |  |  | —— |
|  |  | 核实辖区加油站（点）埋地油罐防渗漏情况，确保加油站（点）采用的双层罐或防渗池等防渗漏措施、防渗漏监测系统完整有效。 | 年底前 | 区生态环境局 |  |  | —— |
| 26 | 推进节水型社会建设 | 持续推进节水型社会建设，全区生产生活用水总量和单位地区生产总值水耗达到市级考核要求。 | 年底前 | 区水务局 |  |  | —— |
| 26 | 推进节水型社会建设 | 配合市自来水集团推进供水管网漏损治理，城镇供水管网漏损率保持在8%以内。 | 年底前 | 区水务局 |  |  | —— |
| （三）水环境治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 强化城乡生活污水治理 | 配合市排水集团污水再生管线建设。 | 年底前 | 区水务局 |  |  | 区城管委 相关街乡 |
|  |  | 配合市级部门加快推进朝阳区酒仙桥再生水厂（二期）工程建设，2026年底前完成征拆工作。 | 年底前 | 区水务局 | 东风乡 |  | 区发展改革委 市规划自然资源委 朝阳分局 区财政局 |
| 28 | 巩固水体整治成效 | 依法依规做好新改扩建入河排污口的设置审批、登记工作。动态更新完善入河排污口管理台账，加强入河排污口排查整治、日常监督检查等信息管理。 | 长期实施 | 区生态环境局 |  |  | 区水务局 |
|  |  | 发挥“河长制”“湖长制”统筹作用，持续加大入河污水直排、混排问题整治力度，强化已完成治理的黑臭水体日常巡查与长效管护，重点防控水体浑浊、颜色异常、泡沫漂浮及产生异味等感官问题，对发现的各类问题做到及时整改、动态清零；针对小场沟等劣Ⅴ类反弹风险较高的水体，重点加强沿线生活污水收集处理，保障污水处理设施稳定运行，确保劣Ⅴ类水体动态清零。 | 长期实施 | 区水务局 区生态环境局 区农业农村局 |  |  | 相关街乡 |
|  |  | 巩固多部门联合执法机制，适时开展跨区域执法。以水环境问题为导向，开展流域“点穴”执法，加强对水面漂浮垃圾等问题的巡查处置，并对水源地、入河排污口和农村污水处理设施等开展专项执法检查。 | 长期实施 | 区生态环境局 区城管执法局 |  |  | 区水务局 区农业农村局 |
| （四）水生态保护与修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 提高水系连通性 | 统筹生活、生产、生态用水配置，鼓励将再生水用于河湖生态补水，提高城区水系连通性。 | 年底前 | 区水务局 |  |  | —— |
| 30 | 提升水生态系统健康 | 实施坝河滨水空间开放共享精品建设工程，并推动与通州温榆河实现互联互通，2026年底前力争完成通航里程不少于21.7公里，提升水系连通性与市民亲水体验。 | 年底前 | 区水务局 |  |  | 区生态环境局 区园林绿化局 |
| （五）汛期污染防治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 强化生态安全保障 | 配合市级部门完善北运河等主要河流重点防洪工程，加强上下游协同。 | 持续推进 | 区水务局 | 相关街乡 |  | —— |
| 32 | 加强排查和分析研判 | 加强各类风险隐患排查，聚焦重点区域、行业、企业，精准识别影响汛期水质和饮用水安全的主要污染源和各类水环境风险隐患，建立问题清单，推动突出问题整改。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 |  |  | —— |
|  |  | 加强分析研判与应急处置，对汛期溢流污染风险较高的水体、重点饮用水水源、湖泊等，加强水质监测预警，对发现的水污染问题开展溯源排查，制定实施综合整治方案；对水质出现异常波动的，迅速采取有效处置措施。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 |  |  | —— |
| 33 | 提高溢流污染控制水平 | 组织开展雨污混接错接巡查整治。加强厂网联合调度，降雨前提前加大抽升处理，降低管网液位，减少溢流污染。高碑店、小红门、定福庄等城镇污水处理厂加强汛期联动联调，最大程度减少片区污水溢流排河。 | 年底前 | 区水务局 区生态环境局 |  |  | 相关街乡 |
| 33 | 提高溢流污染控制水平 | 持续开展“清管行动”。汛期前对雨水管涵、雨污合流管涵、雨水口（雨箅子）等进行全面清掏并加大巡查、清理力度。 | 6月底前 | 区水务局 |  |  | 相关街乡 |
| 34 | 强化巡查管护 | 强化汛期河湖水环境精细化管理，雨前对马路边沟、无水支流沟渠等开展垃圾杂物清理，重点在通惠河和坝河等所在片区开展工作。雨后对国考、市考断面所在水体及时清理垃圾、漂浮物。开展雨后入河排口排污检查，严厉打击污水直排、借雨偷排行为。 | 长期实施 | 区水务局 区城管执法局 区环卫中心 |  |  | 相关街乡 |
| （六）重点领域率先引领 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 建设人水和谐的美丽河湖 | 有序推进大运河生态建设，以坝河、亮马河等为示范保护并建设美丽河湖，结合滨水空间开放共享，重点实施生态缓冲带修复与微生境构建，提升自然岸线生态品质。同步将治理范围延伸至群众身边的小微水体，推动形成“示范河道引领、小微水体协同”的美丽幸福河湖建设格局。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 |  |  | —— |
| 36 | 开展评估与监管 | 参照北京市《河流和湖库水生态质量监测与评价技术规范》及美丽河湖参考指标要求，开展全区河湖水生态环境状况监测评价，按季度开展国家及市级考核断面底栖动物指数监测。 | 长期实施 | 区生态环境局 |  |  | —— |
| 三、保障净土沃壤 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）土壤污染防治目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 目标任务 | 建设用地和农用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，土壤环境质量保持良好。重点建设用地安全利用率达到100%，或者达到95%以上且当年依法处罚、整改到位。受污染耕地安全利用率稳定达到100%。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区农业农村局 区园林绿化局 市规划自然资源委朝阳分局 区应急局 |  | 区发展改革委 区城管委 区住房城乡建设委 |
| （二）加强建设用地风险防控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 加强关停退出企业地块污染管控 | 开展关停退出工业企业原址用地筛查，按照生态环境部要求更新地块清单，并做好监测、管控等相关工作；对周边有饮用水水源、居民区等的地块，推动采取清理残留污染物、设置围挡等措施阻断污染迁移。优先监管地块污染管控率达到国家考核要求。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委朝阳分局 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 相关街乡 |  |  | —— |
| 39 | 持续开展土壤污染防治现状调查 | 推进土壤环境现状数据汇集。建立新建、改建、扩建项目（含排污许可证相关）土壤环境现状调查成果台账。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委朝阳分局 |  |  | 各街乡 |
| 40 | 强化重点监管单位环境管理 | 更新土壤污染重点监管单位名录。督促落实国家和本市相关标准规范要求，控制有毒有害物质排放、建立土壤污染隐患排查制度、开展自行监测，隐患排查整改合格率达到90%以上。对土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水开展监测，根据监测结果采取改进措施。指导土壤污染重点监管单位对储罐、池体、管道等重点设施设备开展全面排查，有序开展地面防渗、管道可视等绿色化改造。 | 年底前 | 区生态环境局 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 |  |  | 区发展改革委 |
| 41 | 科学管控建设用地风险 | 加快建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块风险管控、修复及效果评估，开展污染地块专项检查。督促重点地块尽快实施风险管控或修复。完成双桥电镀厂污染地块移出建设用地土壤污染风险管控和修复名录。 | 年底前 | 区生态环境局 相关街乡 |  |  | 市规划自然资源委 朝阳分局 区住房城乡建设委 |
|  |  | 加快处置转运污染土壤。涉及转运污染土壤的，督促按承诺时限和措施完成转运污染土壤处置、效果评估及备案。 | 年底前 | 区生态环境局 相关街乡 |  |  | —— |
| 42 | 加强修复过程监督管理 | 加强修复过程监督检查。针对开挖深度较大的修复项目，加强土壤污染治理监督检查和施工安全监督检查。 | 年底前 | 区生态环境局 区住房城乡建设委 相关街乡 |  |  | —— |
|  |  | 规范地块后期管理措施。督促地块使用权人，按计划开展制度控制、长期监测，有关情况定期报告。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委朝阳分局 区住房城乡建设委 |  |  | —— |
| 43 | 完善建设用地再开发利用监管机制 | 规划自然资源部门、生态环境部门强化联动，保障“净地”供应。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委朝阳分局 相关街乡 |  |  | —— |
|  |  | 受污染建设用地采取工程阻隔等措施实施风险管控达到安全利用目标的，在核发建设工程规划许可证时，加强方案审查，避免后续开发建设对工程阻隔造成破坏。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委朝阳分局 区住房城乡建设委 |  |  | —— |
| 44 | 加强数据共享 | 对于用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地纳入详细规划和供地管理的地块信息、重点行业企业生产经营用地用途变更或者土地使用权收回及转让的，规划自然资源部门及时向生态环境部门共享。推动国土空间规划、土地用途管制、土壤环境管理等多部门多源数据共享，初步构建全面立体的土壤污染管理体系。 | 年底前 | 市规划自然资源委朝阳分局 区生态环境局 |  |  | —— |
| （三）强化农用地安全利用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 实施农用地分类管理 | 动态更新农用地类别。根据土地利用变更、土壤和农产品协同监测结果等，开展耕地、园地土壤环境质量类别调整，更新清单，并继续实施耕地、园地分类管理。在重点区域开展设施农用地风险监测。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 |  |  | 区生态环境局 市规划自然资源委 朝阳分局 |
|  |  | 防控涉重金属重点行业污染。完成涉重金属行业企业、含电镀工序企业排查，防止污染农用地。 | 年底前 | 区生态环境局 |  |  | 区发展改革委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 |
| 46 | 防范农业面源污染 | 推进化肥控量增效。加快化肥控量增效技术和农作物病虫害绿色防控技术的集成创新和推广应用，深化农膜和农药包装废弃物回收处置，地膜残留量实现零增长。 | 年底前 | 区农业农村局 |  |  | —— |
|  |  | 治理园林绿化面源污染。分类分区分级推进园林绿化农药减量10%，完成园地绿色防治技术推广660亩。 | 年底前 | 区园林绿化局 |  |  | —— |
| 47 | 促进农用地土壤质量提升 | 完成市级部门下达的高标准农田建设和提升改造任务要求，推进1880亩高标准农田建设，1880亩农田节水灌溉工程建设和节水改造，推广水肥一体化等节水、抗旱技术。农田灌溉用水有效利用系数达到0.753。 | 年底前 | 区农业农村局 区水务局 |  |  | —— |
| （四）加强未利用地保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 防控未利用地土壤污染 | 加强未利用地保护。更新未利用地地块管理台账，组织对滩涂、沼泽等未利用地定期开展巡查，推进未利用地土壤环境监测。巡查检查、监测等发现土壤污染风险的，采取有效措施防控风险并控制开发利用。未利用地被污染的，督促土壤污染责任人清除污染、实施修复。 | 年底前 | 市规划自然资源委朝阳分局 |  |  | 区水务局 区城管委 区生态环境局 相关街乡 |
| 四、保护宁静环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）声环境质量目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 声环境质量目标 | 全力巩固声环境质量改善成效，国控站点功能区声环境质量夜间达标率达到考核要求。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 六里屯街道 东坝乡 | 公安朝阳分局 区园林绿化局 |
| （二）声环境治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 夯实声环境精细化管理基础 | 依据噪声敏感建筑物集中区域划定成果，试点开展建筑施工噪声自动监测工作。组织噪声敏感建筑物集中区域内的建筑施工工地安装噪声自动监测系统并联网。 | 年底前 | 区生态环境局 区住房城乡建设委 |  |  | —— |
| 51 | 探索噪声治理新模式 | 试点应用噪声地图、噪声溯源等信息化手段，挖掘特色应用场景，实施噪声污染防治精准化管控。 | 年底前 | 区生态环境局 |  |  | —— |
| 52 | 持续实施社会生活噪声治理工程 | 组织实施20项重点点位固定设备噪声治理。 | 年底前 | 区生态环境局 各街乡 |  |  | —— |
|  |  | 组织实施8项重点点位公共场所噪声治理。 | 年底前 | 各街乡 | 公安朝阳分局 区园林绿化局 |  | 区生态环境局 |
| 53 | 持续实施建筑施工噪声治理工程 | 加大夜间施工证明服务指导力度。按照房屋建筑和市政基础设施工程施工现场绿色施工考核评价办法要求，对各街乡夜间施工扰民投诉数量开展评价。加大违法夜间施工查处力度。组织实施10项重点点位施工噪声治理。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 各街乡 |  |  | 区生态环境局 区城管委 |
| 54 | 推动重点领域噪声治理 | 系统推进公园娱乐、健身等活动噪声治理，指导公园管理单位落实公园噪声治理的主体责任，强化公园噪声管控。 | 年底前 | 区园林绿化局 公安朝阳分局 | 各街乡 |  | 区生态环境局 |
|  |  | 强化校园广播噪声扰民问题处置统筹力度，指导推动中小学校、幼儿园依托定向扬声技术减少噪声广播扰民影响，改善校园周边声环境质量。 | 年底前 | 区教委 | 各街乡 |  | 区生态环境局 |
|  |  | 试点对大型体育场馆进行扩声系统降噪治理。 | 年底前 | 区体育局 |  |  | 区生态环境局 |
| 55 | 推进基层治理 | 指导基层自治组织及时劝阻、调解社会生活噪声扰民行为。鼓励各街乡结合实际，开展宁静街区和宁静小区建设。巩固麦子店宁静街区示范成果，新建3个宁静小区，引导噪声治理从“被动防控”向“主动引导”转型，形成可复制可推广的社会共治经验。 | 年底前 | 各街乡 |  |  | 区生态环境局 |

附件2

加快绿色低碳转型2026年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应对气候变化 |  |  |  |  |  |  |
| （一）温室气体排放控制目标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 全区碳排放量较峰值保持下降，碳排放强度完成相关下降目标。 | 年底前 | 区发展改革委 |  | 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城管委 朝阳园管委会区科学 技术和信息化局 |
| （二）完善应对气候变化管理体系 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 构建碳排放双控制度体系 | 落实市级“双碳”考核要求，制定区级“双碳”工作要点。 | 年底前 | 区发展改革委 | 区生态环境局 区住房城乡建设委区城管委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 | —— |
|  |  | 配合市级部门开展酒店服务业等碳足迹应用场景研究工作。 | 年底前 | 区生态环境局 区市场监管局 | 区发展改革委 区文化和旅游局 | —— |
|  |  | 在建设项目环境影响评价中开展碳排放评价，按市级要求对甲烷、氧化亚氮等非二氧化碳温室气体开展核算评价，控制新建项目温室气体排放水平。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | —— |
| 3 | 完善碳排放权交易体系 | 组织全区纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位完成温室气体排放数据报告、核查、配额清缴等工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | —— |
| 3 | 完善碳排放权交易体系 | 按照朝阳区重点碳排放单位和一般报告单位名单，督促碳排放单位完成履约、清缴等工作。鼓励重点排放单位主动披露碳排放信息。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区发展改革委 区统计局 区城管委 区国资委 |
| 4 | 开展优秀低碳项目征集推广 | 持续征集推广先进低碳技术应用项目，推进储能、绿电、新材料、氢能、碳捕集及利用、非二氧化碳温室气体治理等低碳技术开发研究创新；持续打造一批低碳领跑者、气候友好型区域，引领绿色低碳发展方式转型,积极申报国家和北京市相关项目。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 区城管委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 | —— |
| 5 | 加强碳普惠机制建设 | 开展朝阳区商业综合体碳普惠场景应用试点。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区发展改革委 区城管委 区商务局 区文化和旅游局 区市场监管局 区统计局 区财政局 |
| （三）深入推进重点领域温室气体排放控制 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 推进能源低碳化发展 | 大力开展能源节约和能效提升，严控化石能源消费总量，天然气消费量得到控制。 | 年底前 | 区发展改革委 区城管委 |  | —— |
|  |  | 落实北京市可再生能源替代方案，新增能源消费优先由可再生能源提供，全区可再生能源消费占比达到20%以上。 | 年底前 | 区发展改革委 |  | —— |
|  |  | 大力发展本地光伏、地热、再生水能源。扩大绿电应用，持续提高外调绿电规模。充分发挥碳市场对绿电消纳的促进作用,加强京津冀区域绿电能源合作和能源结构转型。 | 年底前 | 区发展改革委 区城管委 区生态环境局 |  | —— |
| 7 | 构建绿色低碳产业体系 | 大力发展循环经济，构建循环型产业体系。提升资源综合利用能力,生活垃圾资源化利用率达80%以上。积极开展中关村朝阳园、CBD等园区的零碳园区建设,推动产业园区低碳升级改造。 | 年底前 | 区发展改革委 区城管委 | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 CBD管委会 | —— |
|  |  | 严格落实新建数据中心能效标准，持续推动数据中心节能降碳改造，鼓励新建及改扩建数据中心扩大可再生能源应用和余热利用，持续开展数据中心节能降碳改造，实现新建及改扩建数据中心绿电占比超过60%。 | 年底前 | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局区发展改革委 区生态环境局 |  | —— |
| 8 | 推进建筑领域低碳化 | 实施建筑全生命周期碳排放管控，推动建筑领域碳排放得到有效控制。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 |  | 区生态环境局 |
|  |  | 提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例，推动绿色建筑高质量发展。推进大型公共建筑进行能效分级，鼓励普通公共建筑参与能效分级，结合城市更新，持续推进公共建筑节能绿色化改造。全面推广装配式建筑。开展建筑用能电力替代行动，推进建筑光伏一体化建设。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 区发展改革委 |  | 市规划自然资源委 朝阳分局 |
|  |  | 推动全区供热系统绿色低碳转型，大力发展可再生能源供热，全区可再生能源供热面积占比达11%以上。鼓励再生水厂、污水处理厂周边地区,优先采用再生水(污水)热泵系统供暖；推动燃气电厂、数据中心、垃圾焚烧厂等余热回收利用。 | 年底前 | 区城管委 区发展改革委 区水务局 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 |  | —— |
| 9 | 加强城市绿色交通体系建设 | 坚持慢行优先、公交优先、绿色优先，绿色出行比例持续提升。 | 年底前 | 区城管委 |  | —— |
|  |  | 大力推进机动车“油换电”，强化充换电设施建设，提升公共领域用车电动化程度。汽柴油消费量较峰值下降25%以上。 | 年底前 | 区发展改革委 区城管委 |  | —— |
| 10 | 控制非二氧化碳温室气体排放 | 严格控制废弃物处置、污水处理、农业、能源等领域甲烷排放，促进甲烷资源化利用。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区城管委 区水务局 区农业农村局 | —— |
|  |  | 推动相关企业开展非二氧化碳温室气体数据管理及填报工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区商务局 区统计局 区市场监管局 | —— |
| （四）加强城市气候适应性建设 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 深化适应气候变化基础能力建设 | 推动落实《北京市适应气候变化行动方案》《北京市气候变化健康适应行动实施方案（2025-2030年）》，传播城市适应气候变化理念。 | 年底前 | 区生态环境局 区卫生健康委 |  | 市规划自然资源委 朝阳分局 区发展改革委 区应急局 区气象局 区水务局 区住房城乡建设委 |
|  |  | 提升监测预警能力，健全气象监测和自然灾害预警系统,进一步提高短时临近气象预报精准度，加大重点区域的精准预测预警。 | 年底前 | 区气象局 区生态环境局 |  | —— |
| 12 | 强化重点领域气候韧性 | 将适应气候变化理念融入城市规划，在国土空间规划制定完善中充分考虑气候因素。 持续开展海绵城市建设,建成区海绵城市达标面积比例达到44%。 强化应急预案和部门联动工作机制，做好极端天气事件应对。 持续提升能源、基础设施、生态系统、农业等重点领域适应气候变化能力。 | 年底前 | 市规划自然资源委朝阳分局 区水务局 区应急局 区城管委 区发展改革委 区园林绿化局 区农业农村局 |  | —— |
| （五）强化综合保障和能力建设 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 加强统计核算能力建设 | 规范编制区级温室气体排放清单。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | —— |
|  |  | 夯实碳排放核算数据基础,定期统计核算全区重点碳排放单位碳排放情况，对接市级碳排放统计核算体系，配合完成相关基础数据提供工作,加强全区碳排放形势分析会商。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 区城管委 |  | 区统计局 |
| 14 | 强化应对气候变化政策支持 | 积极争取对减缓和适应气候变化重大项目的资金支持。加大对低碳项目资金支持，鼓励先进低碳技术研发推广和项目建设。逐步完善气候投融资等绿色金融支持政策。加大对应对气候变化和“双碳”领域的科技支撑。 | 长期实施 | 区发展改革委 区财政局 区生态环境局 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 |  | —— |
| 二、“无废城市”建设 |  |  |  |  |  |  |
| （一）主要目标 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 目标任务 | 推进全区“无废城市”建设，危险废物填埋处置量占比同比降低。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区城管委 |
| （二）加强固体废物综合治理 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 强化工业固废源头减量和高效利用 | 引导工业固废源头减量。强化建设项目环境影响评价管理，环境影响评价文件中明确一般工业固体废物产生强度、环境管理要求、产生和利用处置情况。依法开展清洁生产审核。推广先进技术，引导一般工业固体废物产生强度高于0.2吨/万元的制造业企业转型升级。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 |  | —— |
| 16 | 强化工业固废源头减量和高效利用 | 推动实现粉煤灰、脱硫石膏、生活垃圾焚烧炉渣和可再生类废物全部利用。 | 年底前 | 区生态环境局 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 |  | 区城管委 |
|  |  | 初步建立废动力电池收集转运体系。 | 年底前 | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 |  | —— |
| 17 | 提升生活垃圾分类实效 | 推动机关事业单位和公共机构无纸化办公，鼓励电商、快递等重点领域使用可循环重复利用包装，从源头上减少一次性塑料制品使用。在写字楼、产业园区等快递、外卖数量较多区域，持续开展快递包装、外卖餐盒回收。生产、销售、快递等企业减少二次包装，加强纸箱回收复用。 | 年底前 | 区发展改革委 区机关事务管理服务中心 区教委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区城管委 区商务局 区市场监管局 区环卫中心 |  | 区生态环境局 |
|  |  | 提高再生资源回收利用水平。扩大智能回收机进社区覆盖范围，完善直达居民的便民回收体系，完成800个以上小区（村）便民回收渠道布局。 | 年底前 | 区城管委 |  | —— |
|  |  | 加强医疗机构废弃物管理，推动输液瓶（袋）规范回收利用。 | 年底前 | 区卫生健康委 区城管委 区生态环境局 |  | 区市场监管局 公安朝阳分局 |
|  |  | 提升生活垃圾处理设施效能。积极推广AI智能焚烧系统，开展焚烧设施协同处置市政污泥等试点。提高厨余垃圾资源化利用效能。 | 年底前 | 区城管委 |  | 区生态环境局 区园林绿化局 区农业农村局 区水务局 |
| 18 | 强化建筑垃圾全过程治理 | 将施工现场建筑材料资源利用措施纳入绿色施工管理要求。装配式新建建筑施工现场、新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）产生量每万平方米分别低于200吨、300吨。鼓励装配式新建建筑施工现场、新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）产生量每万平方米分别低于140吨、210吨。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 |  | —— |
|  |  | 持续提升建筑垃圾资源化综合利用水平。配合市级推进建筑垃圾再生产品无废低碳认证。鼓励符合标准的建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中应用，使用财政性资金以及国有投资占控股或者主导地位的建设工程，在技术指标符合设计要求及满足使用功能的前提下，在道路、园林绿化、河道治理、人行步道等指定部位应用尽用建筑垃圾再生产品，原则上最低不少于30%。 | 年底前 | 区城管委 区住房城乡建设委 区市场监管局 |  | 区水务局 区园林绿化局 |
| 19 | 严密防控危险废物环境风险 | 严格控制危险废物填埋量，开展生活垃圾焚烧飞灰减量处理工艺应用试点，各生活垃圾焚烧企业压减飞灰填埋量。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 |  | —— |
|  |  | 提升收运、利用、处置能力。持续完善“小箱进大箱”医疗废物收运体系。加强五环路内危险废物全天运输通行能力保障，提高运输效率。 | 年底前 | 区生态环境局 区卫生健康委 公安朝阳分局 |  | —— |
| 20 | 推动其他固体废物资源化综合利用 | 加强秸秆综合利用，综合利用率稳定保持在99%以上。 | 年底前 | 区农业农村局 |  | —— |
|  |  | 配合市级部门开展园林绿化废弃物资源化处置情况及需求摸底工作，持续推动园林绿化废弃物资源化利用技术研究和推广应用，宣传园林绿化废弃物资源化利用成效。健全收集利用处置体系，推动平原生态林、公园园林绿化废弃物“不出林”“不出园”。 | 年底前 | 区园林绿化局 |  | —— |
| 21 | 开展固废排查治理 | 全面开展工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、市政污泥等固体废物非法运输、倾倒、填埋、处置排查。依法及时查处违法行为，指导督促责任主体制定整改方案并落实整改。持续开展建筑垃圾“零点行动”，严厉打击非法跨省转移处置固体废物行为。 | 年底前 | 区生态环境局 公安朝阳分局 市规划自然资源委朝阳分局 区住房城乡建设委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 |  | —— |
| 22 | 打造无废标杆 | 细化朝阳区“无废城市”建设工作措施，发布《朝阳区“无废城市”建设实施方案》。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 区城管委 区商务局 区教委 区卫生健康委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区农业农村局 区园林绿化局 区住房城乡建设委 区市场监管局 区文化和旅游局 公安朝阳分局 区财政局 市规划自然资源委朝阳分局 区环卫中心 |  | —— |
| 22 | 打造无废标杆 | 推进“无废细胞”建设，选取祥龙博瑞汽车集群、五方天雅汽车集群、区妇幼保健院等开展“无废园区”“无废医院”“无废学校”等建设，建成10个“无废细胞”。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 区城管委 区商务局 区教委 区卫生健康委 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区文化和旅游局 区住房城乡建设委 区环卫中心 |  | —— |
| （三）提升新污染物管控水平 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 加强药品使用管理 | 加强抗菌药物临床应用管理；严格落实零售药店凭处方销售处方药类抗菌药物。 | 年底前 | 区卫生健康委 区市场监管局 |  | —— |
|  |  | 实施兽用抗菌药使用减量化行动；开展兽药质量监督抽检、动物源细菌耐药性监测；强化兽药使用监督管理，提升养殖环节规范用药水平。 | 年底前 | 区农业农村局 |  | —— |
| 24 | 提升新污染物监管能力 | 研究推动居民家庭废药品回收。 | 年底前 | 区城管委 区生态环境局 |  | —— |
|  |  | 严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。推广应用高效低风险农药，开展农药使用风险隐患排查，提高使用者科学安全用药意识和水平。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 |  | —— |
|  |  | 按照国家要求完成2026年度化学物质环境信息统计调查工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | —— |
| 三、加强生态保护 |  |  |  |  |  |  |
| （一）生态环境质量状况目标 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 目标任务 | 生态环境质量指数（EI）力争稳中向好。 | 年底前 | 区生态环境局 区园林绿化局 各街乡 |  | 市规划自然资源委 朝阳分局 区水务局 区农业农村局 |
| （二）强化生物多样性保护 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 强化工作机制 | 全面落实朝阳区生态环境保护联席会议制度，统筹提升生态环境质量，推进生态保护修复监管工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区园林绿化局 |
| 27 | 加强监测评估 | 完善朝阳公园、温榆河公园和将府公园等典型公园以及生物多样性热点区域监测网络建设，开展生物多样性调查和观测。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区园林绿化局 区水务局 区农业农村局 |
|  |  | 发挥奥林匹克森林公园“人与自然和谐共生”生态系统监测平台作用，对城市公园的生态系统和生物多样性开展长期监测。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 区园林绿化局 |
|  |  | 完成朝阳区“两河一带”生物多样性热点区调查评估，构建“朝阳区城市自然指数（CUI）”生物多样性热点区评价体系。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区园林绿化局 区水务局 |
| 28 | 开展生物多样性保护先行示范公园建设 | 推动温榆河、奥林匹克森林公园、朝阳公园3处生物多样性保护先行示范公园建设，因地制宜设置本杰士堆、人工鸟巢，营造适宜野生动物生存的栖息环境。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 区园林绿化局 |
|  |  | 在温榆河公园和奥林匹克森林公园建设2处具有代表性的生物多样性体验地，形成集生态展示、公众教育、参与互动于一体的城市生物多样性体验体系。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | —— |
| 29 | 强化外来入侵物种防控 | 按照北京市关于外来入侵物种防控要求，开展豚草、番茄潜叶蛾、空心莲子草、美国白蛾、松材线虫等林业有害生物协同防控和其他农业领域外来入侵物种的监测与综合治理。按照北京市要求，推进京津冀林木良种备案互认。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 |  | 区水务局 区生态环境局 |
| 30 | 加强执法检查 | 依法查处破坏陆生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏林木种质资源等违法行为。对陆生野生动物及其制品交易进行监督检查。开展保护鸟类活动和持续打击非法捕猎贩卖鸟类联合行动，依法快速、持续、坚决、有效打击非法捕猎和贩卖鸟类行为。 | 年底前 | 区园林绿化局 |  | 公安朝阳分局 区市场监管局 区城管执法局 各街乡 |
|  |  | 依法查处破坏水生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏农作物种质资源以及擅自引进、释放、丢弃外来物种等违法行为。对水生野生动物及其制品交易进行监督检查。 | 年底前 | 区农业农村局 |  | 区园林绿化局 公安朝阳分局 区市场监管局 各街乡 |
| （三）维护生态空间格局稳定性 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 着力提升建成区绿视率 | 推进园林绿化“增绿提质”，建设生态保育小区3处，推进建设平原生态林养护经营示范区3处。新增口袋公园及小微绿地6处。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 各街乡 | —— |
|  |  | 精心建设花园城市示范片区，推进北京国际人才公园建设，启动十八里店凤冠公园、红领巾公园二期项目，打造“一园一花一品”“一路一花一叶”特色景观，新建15处社区微花园。 | 年底前 | 区园林绿化局 区城管委 市规划自然资源委朝阳分局 区发展改革委 | 相关街乡 | —— |
| 31 | 着力提升建成区绿视率 | 整体推进朝阳区既有生态空间资源的联通融合，实现50公里城市公园环绿道贯通。统筹推进清河、温榆河朝阳区段滨水空间建设，打造更多宜人绿色滨水空间。规划高品质慢行系统，推进亮马河、坝河两岸77公里慢行系统全线贯通，实现河道三季有花，四季有绿，沿路有荫。坚持落实全区公园边界围栏宜开全开，进一步拓展融合城园功能。 | 年底前 | 区园林绿化局 区水务局 市规划自然资源委朝阳分局 | 相关街乡 | —— |
|  |  | 有效提升城市绿视率。以公共建筑为重点推广实施屋顶绿化，拓展桥体、高速公路护网、建筑外立面、道路街巷等地垂直绿化面覆盖率，不断丰富道路两侧植物层次、强化种植空间的贯通连续。 | 年底前 | 区园林绿化局 区住房城乡建设委区城管委 区生态环境局 | 各街乡 | 市规划自然资源委 朝阳分局 |
| 32 | 加强重要生态空间监督管理 | 落实国家和北京市关于加强生态保护红线管理的相关要求，实施差别化管控，规范人为行为。 加强对生态保护红线的常态化监管，开展日常管理和例行巡查，重点监督重大工程实施期间的生态影响。 严格生态保护红线内临时用地管理及后期恢复的监督，加强对临时用地超期、超范围使用的查处。 开展生态保护红线内人类活动问题的监测、核查、整改，严格查处不符合空间管控要求的违法违规行为。 | 年底前 | 市规划自然资源委朝阳分局 区生态环境局 | 孙河乡 金盏乡 | —— |
| 33 | 加强资源开发利用活动监督 | 加大对矿产等自然资源私挖盗采活动的打击力度，严格查处非法开采违法行为。落实联动执法工作机制，强化行政执法与刑事司法的有效衔接，对涉嫌违法犯罪问题及时移送司法机关追究刑事责任。 | 年底前 | 市规划自然资源委朝阳分局 | 相关街乡 | 区生态环境局 |
| 34 | 统筹推进实施生态保护修复 | 在满足防洪排涝安全的前提下，对具备条件的硬质化河湖岸线进行自然化改造和生态修复，恢复自然岸线，并加强河湖现状自然岸线保护，不断提升水质和水岸线生态品质。 | 年底前 | 区水务局 | 相关街乡 | —— |
| （四）促进生态保护可持续发展 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 开展GEP-R核算和应用 | 促进“绿水青山”向“金山银山”良性转化，在北京市相关部门的指导下，稳步推进GEP-R核算结果横向交换补偿工作，实现保护同责，发展共享。 | 年底前 | 区发展改革委 |  | 区生态环境局 区财政局 |
|  |  | 全面落实《北京市生态系统调节服务价值（GEP-R）核算方案》，配合北京市做好区级年度（GEP-R）核算工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区发展改革委 市规划自然资源委 朝阳分局 区水务局 区农业农村局 区园林绿化局 |
|  |  | 开展生态系统调节服务价值（GEP-R）提升路径研究，进一步扩大GEP-R总量，积极推动区域GEP-R提升。对北京市生态环境局移交的生态用地变化线索组织开展实地核查处置，提升生态保护精细化水平。 | 年底前 | 区发展改革委 区生态环境局 |  | 区园林绿化局 区水务局 市规划自然资源委 朝阳分局 区农业农村局 |
| 36 | 深化生态文明示范创建 | 深化崔各庄乡创建成果，持续推进“两山”转化实践，积极探索培育“两山”转化的示范样板。 | 年底前 | 区生态环境局 | 相关乡 | —— |
| 36 | 深化生态文明示范创建 | 全面落实《北京市朝阳区生态文明建设规划（2023-2035年）》各项目标任务和工程项目，努力提升朝阳区生态文明建设示范水平。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 区发展改革委 区水务局 区园林绿化局 市规划自然资源委 朝阳分局 区农业农村局 |
|  |  | 根据国家和北京市相关要求，深入开展全国生态文明示范区和崔各庄乡“两山”实践创新基地后评估，5月前将示范区建设指标和崔各庄乡“两山”转化成效上报生态环境部系统。结合市级的评估意见，组织进行问题分析、对策研究、典型发掘和总结提升，全面巩固朝阳区生态文明创建成果。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 区发展改革委 区水务局 区园林绿化局 市规划自然资源委 朝阳分局 区农业农村局 |

附件3

深化多元协同共治2026年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建设美丽朝阳样板试点示范 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 持续推动 重点领域 绿色低碳 转型 | 按照市级部门相关要求，推进生物医药、绿色制造等产业协同发展。全面推行绿色制造,鼓励重点行业企业开展绿色诊断服务。完成一般制造业企业提质4家。 | 年底前 | 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 |  | 区生态环境局 |
| 2 | 持续减污降碳协同创新 | 深化“一区一园”减污降碳协同创新试点建设，建立减污降碳协同评价指标体系并开展评价，形成一批减污降碳协同增效标杆。 | 持续推进 | 区生态环境局 | CBD管委会 奥林匹克中心区 管委会 朝阳园管委会区科学技术和信息化局 区财政局 区城管委 区发展改革委 区国资委 区环卫中心 区民政局 区农业农村局 区商务局 区市场监管局 区数据局 区水务局 区体育局 区文化和旅游局 区园林绿化局 区住房城乡建设委 市规划自然资源委朝阳分局 | —— |
| 3 | 打造美丽城市样板 | 落实美丽城市建设实施方案等要求，结合朝阳区功能定位、辖区特点等，以绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效为导向，研究谋划“十五五”时期重点任务措施，梯次推进美丽城市建设。 全面启动第一批美丽城市建设，完善各级各部门统筹推进工作机制，明确推进美丽城市建设的主要目标、重点任务、政策措施及工程项目等。结合辖区实际，因地制宜推进各具特色的美丽标杆建设，结合实践经验研究制订建设指引。年底前，推广2个典型案例。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 市规划自然资源委朝阳分局 区住房城乡建设委 区城管委 区文化和旅游局 区商务局 区机关事务管理服务中心 |  | —— |
| 4 | 巩固水生态治理机制 | 巩固深化水生态治理创新成果，依托已完成的8条河流生态调查，持续完善“一河一画像”“三级技术河长制”与专家智库协同机制，因地制宜推进生态修复技术，系统提升河湖生态健康水平，着力打造美丽河湖朝阳样板。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | —— |
| 5 | 建设美丽乡村 | 深入推进农村环境整治。持续巩固整治成效，实现基本看不到“脏乱差”、基本闻不到臭味、基本听不到村民怨言。 | 年底前 | 区农业农村局 区水务局 区城管委 区园林绿化局 区生态环境局 相关街乡 |  | —— |
|  |  | 强化农村黑臭水体治理。落实《北京市农村黑臭水体治理工作方案》，动态更新清单，实现农村黑臭水体动态销账。 | 年底前 | 区水务局 区农业农村局 区生态环境局 相关街乡 |  | 区城管委 |
| 5 | 建设美丽乡村 | 推进实施北京市美丽乡村巩固提升目标指引，按照市级要求进一步夯实农业农村现代化的生态环境基础，片区化推进美丽乡村建设。 | 年底前 | 区农业农村局 区生态环境局 区水务局 区园林绿化局 区城管委 市规划自然资源委朝阳分局 相关街乡 |  | —— |
|  |  | 加强工作统筹谋划，巩固美丽乡村整区推进建设成果，11月底提交年度自查自评报告。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 市规划自然资源委朝阳分局 区水务局 区城管委 区生态环境局 |  | —— |
| 二、落实环保督察整改要求 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 制定中央生态环境保护督察整改落实方案 | 根据第三轮中央生态环境保护督察反馈意见，制定朝阳区细化落实整改工作方案，明确整改措施及整改完成时限，压实整改责任链条。 | 6月底前 | 区生态环境局 各相关责任单位 |  | —— |
| 7 | 深化沥青行业治理 | 在项目设计、审核、施工等环节推广使用温拌沥青，推动新建区属公路和城市道路基本应用温拌沥青，道路养护项目逐步提升温拌沥青使用比例，全区温拌沥青使用比例较上一年度提升5个百分点；推广沥青混合料密闭式新能源车，推进沥青混合料清洁运输。 | 年底前 | 区城管委 区生态环境局 | 王四营乡 金盏乡 | 区发展改革委 |
| 8 | 加强生活填埋场管理 | 按照市级工作部署，推进垃圾填埋场地下水调查评估，查清辖区垃圾填埋场地下水污染状况，形成需要重点管控或治理填埋场名单。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 |  | 区环卫中心 |
|  |  | 开展生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理工作，科学评估填埋场风险状况，“一场一策”制定综合治理方案。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 |  | 区发展改革委 |
| 9 | 加强入河排污口长效监督管理 | 加强入河排污口长效监督管理，每季度对辖区内入河排污口开展监督检查，年内完成全部排口的检查任务，其中常态有水排污口现场检查、监测年内实现全覆盖。巩固排查整治成效，违规排污口动态清零。 | 长期实施 | 区生态环境局 |  | 区水务局 |
| 10 | 推动群众身边噪声污染治理 | 综合考虑交通噪声污染程度、受影响居民数量、隔声屏障安装条件等情况，制定交通噪声缓解年度治理计划，组织实施1项重点路段交通噪声治理。确需设置道路声屏障的，按照城市家具联席会议制度要求组织实施。 | 年底前 | 区城管委 朝阳交通支队 各街乡 |  | 区住房城乡建设委 区财政局 |
| 11 | 聘请专家团队推动解决噪声治理难题 | 从群众投诉和生态环境保护督察噪声类案件中，选取至少25个典型噪声污染治理难题，聘请专家团队进行现场调研和评估，拟定噪声治理方案。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | —— |
| 三、构建现代环境治理体系 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 深化部门责任体系 | 进一步压紧压实党政主体责任。坚持生态环境保护“党政同责、一岗双责”“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”，各部门、各街乡贯彻中央和北京市关于地方党政领导干部生态环境保护责任的总体要求，严格落实《北京市朝阳区推动职能部门做好生态环境保护工作的实施方案》。 | 持续推进 | 各相关部门 各街乡 |  | —— |
| 12 | 深化部门责任体系 | 编制实物量自然资源资产负债表。深入开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计，严格执行区级、街乡有关部门主要领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系，开展相关审计。 | 持续推进 | 区统计局 区审计局 区生态环境局 |  | —— |
| 13 | 健全企业责任体系 | 鼓励企业开展节能减碳、污染治理先进技术应用，提升能效、水效、污染物和碳排放绩效。支持企业进行ESG信息披露，推动环保设施向公众开放，提高企业落实生态环境保护主体责任意识。 | 长期实施 | 区生态环境局 区发展改革委 |  | —— |
|  |  | 推进生态环境分区管控在“多规合一”协同平台、国土空间规划体系中的系统应用，强化生态分区管控系统完善和部门协作，服务支持企业投资和区域绿色发展。 | 持续推进 | 市规划自然资源委朝阳分局 区发展改革委 区生态环境局 |  | —— |
|  |  | 优化营商环境，按照市级部门要求，推进环评与排污许可“两证合一” 制度化，建立工作流程，主动服务，在企业自愿基础上，环评与排污许可两项审批一并受理、一并许可。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | —— |
| 14 | 严格监测监管体系 | 构建更加精准、高效的立体监测体系，稳步提升监测数智化水平。强化监管、监察、监测“三监联动”大数据支撑。严格规范现场执法检查，强化非现场执法检查，坚持包容审慎，持续提升执法效能。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | —— |
| 14 | 严格监测监管体系 | 提升生态环境监测能力，至少完成42个项目的扩项，确保实验室信息管理系统（LIMS）正常运行。 完成生态环境监测“地下水”特色站达标验收。 加大排污单位自行监测检查力度，同步强化监测技术服务机构延伸检查。 开展监测数智化试点。提升视频监控、电力监控等污染源非接触式监测能力，完善污染源监测一张网，并实现与市生态环境局联网。 开展水质智能化实验室建设，至少实现15个参数的自动化监测。 力争成为全市区域一体化监测标杆区。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | —— |
|  |  | 推进部门联动，年度开展两轮次生态环境监测技术服务机构专项检查。 | 年底前 | 区生态环境局 区市场监管局 |  | —— |
| 15 | 强化执法司法衔接体系 | 深化朝阳区生态环境检察工作站机制效能。开展执法协作，强化行刑衔接。健全环境治理的信息共享、案件移送、调查取证、检测鉴定、会商研判、案情通报等执法司法衔接配合机制。对生态环境领域违法犯罪行为，公安机关加强查处侦办。统筹推进生态环境损害赔偿，深化生态环境损害赔偿和检察公益诉讼衔接机制。 | 持续推进 | 区生态环境局 区市场监管局 区城管执法局 公安朝阳分局 区司法局 市规划自然资源委朝阳分局 区水务局 区农业农村局 区园林绿化局 各街乡 |  | —— |
| 16 | 加强环境风险应急体系 | 按照市级要求，持续深化流域上下游突发水污染事件联防联控，联合开展环境风险隐患排查和突发环境事件协同应急演练；健全完善跨区域辐射事故协同处置和应急支援工作，持续开展区域辐射应急演练。 | 持续推进 | 区生态环境局 | 区水务局 | —— |
| 17 | 提升区域协作体系 | 继续落实生态环境联动执法工作机制，聚焦重点区域、重点领域、重点时段等，开展联合联动执法，打击违法行为。 | 持续推进 | 区生态环境局 公安朝阳分局 | 相关街乡 | —— |
|  |  | 落实生态环境损害赔偿案件协同办理机制，组织跨区域相关工作，推动建设或划定生态环境损害综合性修复区域。 | 持续推进 | 区生态环境局 区园林绿化局 区农业农村局 区水务局 市规划自然资源委朝阳分局 |  | —— |
|  |  | 结合辖区实际选取典型生态环境管控单元开展重点攻关，提升辖区生态环境分区管控水平。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | —— |
| 18 | 完善全民行动体系 | 推动生态环境满意度有效提升。加大对生态环境建设成效的宣传力度，主动展示我区在蓝天、碧水、净土建设中的成效及“汽车尾气”“扬尘”“噪声扰民”等群众重点关注事项的治理成果。 积极构建多元共治格局，推动形成以政府主导、企业尽责、社会协同的治理新范式，不断提升我区生态环境治理水平。 | 持续推进 | 区生态环境局 | 各部门 各街乡 | —— |
| 18 | 完善全民行动体系 | 深化生态环境接诉即办“管家”机制。按照市级要求落实信访工作法治化，依法分类办理生态环境类诉求。畅通市民诉求表达渠道，倡导市民参与生态环境保护监督。加强接诉即办数据归集和深度分析，研判信访诉求趋势，加强源头预防。深化生态环境接诉即办“管家”机制，加强行业统筹，着力解决好市民反映的油烟、噪声等共性问题。 协同做好跨区域生态环境信访投诉举报问题调查处理。 | 持续推进 | 区生态环境局 | 各街乡 | 区信访办 区城管指挥中心 |
|  |  | 试行开展未诉先办。开展生态环境领域矛盾纠纷多元调解试点，梳理总结调解经验和模式，推动矛盾纠纷源头化解。 | 年底前 | 区生态环境局 | 各街乡 | 区城管指挥中心 区司法局 |
|  |  | 办好全国生态日、环境日、全国低碳日等宣传活动，加强应对气候变化、大气污染防治等国际、国内交流合作，宣传美丽朝阳建设成效。推进生态环境志愿服务，加强生态文明宣传教育，提升公众的节约意识、环保意识、生态意识和生态环境科学素养。引导公众践行绿色出行、绿色消费、节水节电等绿色生活方式，加快形成全民生态自觉。 | 长期实施 | 区生态环境局 区发展改革委 区教委 区机关事务管理服务中心 区政府外办 |  | —— |

附件4

2026年生态环境保护有关指标和重点任务计划

| PM2.5年均浓度（微克/立方米） | 优良天数比率（%） | 重污染天数（天） | 考核断面优良水体比例（%） | 受污染耕地安全利用率（%） | 重点建设用地安全利用率（%） | NOx重点工程累计减排量（吨） | VOCs重点工程累计减排量（吨） | COD重点工程累计减排量（吨） | TP重点工程累计减排量（吨） | 危险废物填埋处置量占比（%） | 功能区声环境质量夜间达标率平均值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 78 | 3 | 达到市级要求 | 100 | 100 | 达到市级要求 |  |  |  | 同比降低 | 达到市级要求 |

| 结构减排 |  |  | 工程减排 |  |  | 管理减排 |  |  |  |  | 优先监管地块（块） | 建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块（块） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年注册登记货车新能源化率（%） | 累计非道路移动机械新能源化率（%） | 零排放运输车队（家） | 累计绿色企业比例（%） | 餐饮治理提升家数（家） | 累计环保绩效A、B级锅炉使用单位（家） | 扬尘负荷差等级道路比例（%） | 施工噪声治理（家） | 商业固定设备噪声治理（项） | 交通噪声治理（项） | 公共场所噪声治理（个） |  |  |
| 35 | 30 | 3 | 40 | 200 | 165 | 3 | 10 | 20 | 1 | 8 | 8 | 1 |